

**REVIDIRANA STRATEGIJA RAZVOJA   
OPĆINE DOBOJ ISTOK**

**ZA PERIOD 2017.-2020. GODINA**

**Doboj Istok, august 2016. godine**

# I Sadržaj

[I Sadržaj 2](#_Toc459637233)

[II Uvod 3](#_Toc459637234)

[III Metodologija kreiranja revidirane strategije razvoja 4](#_Toc459637235)

[IV Strateška plaforma 5](#_Toc459637236)

[IV.1. Kratak pregled ključnih izmjena socio-ekonomskog stanja u odnosu na prethodni period implementacije 5](#_Toc459637237)

[IV.2. Strateško fokusiranje 18](#_Toc459637238)

[4.2.1. SWOT analiza 18](#_Toc459637239)

[4.2.2. Strateško fokusiranje 20](#_Toc459637240)

[IV.3. Vizija i strateški ciljevi razvoja 21](#_Toc459637241)

[V Sektorski razvojni planovi 24](#_Toc459637242)

[V.1. Usklađenost, komplementarnost i međusobni uticaj sektorskih planova 24](#_Toc459637243)

[V.2. Plan lokalnog ekonomskog razvoja 25](#_Toc459637244)

[V.2.1. Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima 25](#_Toc459637245)

[V.2.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa 26](#_Toc459637246)

[V.2.3. Inicijative međuopćinske saradnje 26](#_Toc459637247)

[V.2.4. Programi, projekti i mjere 27](#_Toc459637248)

[V.3. Plan društvenog razvoja 27](#_Toc459637249)

[V.3.1. Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima 28](#_Toc459637250)

[V.3.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa 28](#_Toc459637251)

[V.3.3. Inicijative međuopćinske saradnje 29](#_Toc459637252)

[V.3.4. Programi, projekti i mjere 29](#_Toc459637253)

[V.4. Plan zaštite životne sredine 29](#_Toc459637254)

[V.4.1. Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima 30](#_Toc459637255)

[V.4.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa 31](#_Toc459637256)

[V.4.3. Inicijative međuopćinske saradnje 31](#_Toc459637257)

[V.4.4. Programi, projekti i mjere 31](#_Toc459637258)

[VI. Operativni dio 33](#_Toc459637259)

[VI.1. Plan implementacije strateških projekata i mjera za 3 godine (1+2) 33](#_Toc459637260)

[VI.2. Plan organizacionih i ljudskih kapaciteta za implementaciju, praćenje i vrednovanje strategije 42](#_Toc459637261)

[VII. Prilozi 46](#_Toc459637262)

[Prilog 1: Integrirani pregled revidirane strategije (period od 2017.-2020. godine) 46](#_Toc459637263)

[Prilog 2: Таbеlе vаriјаbli zа prаćеnjе indikаtоrа 56](#_Toc459637264)

[Prilog 3: Plan implementacije strateških projekata i mjera za 3 godine (u еlеkt. оbliku) 76](#_Toc459637265)

[Prilog 4: Projektne fiše (u еlеkt. оbliku) 76](#_Toc459637266)

[Prilog 5: Prоcјеnа finansiranja revidirane razvojne strategije Općine Doboj Istok 2016.-2020 76](#_Toc459637267)

[Prilog 6: Rezervna lista projekata 78](#_Toc459637268)

[Prilog 6: Sektorske SWOT tabele 79](#_Toc459637269)

# II Uvod

Strategija razvoja je ključni razvojni dokument određenog nivoa vlasti kojim se planski usmjerava razvoj određenog područja i prepoznaju prednosti svih aktera i resursa. Integrirana strategija se odnosi na sve ključne sektore: ekonomski, društveni i okolišni i obuhvata sinhroniziranje kapaciteta i resursa koji se nadopunjuju i koji su jasno usmjereni čime je omogućen brži vidljiviji efekat Strategije razvoja. Pored navedenog, Strategija razvoja osigurava podlogu za apliciranje za predpristupne fondove EU i druge međunarodne fondove za finansiranje razvojnih prioriteta.

Strategija integriranog lokalnog razvoja općine Doboj Istok za period 2011.-2020. godina (u daljem tekstu: Strategija) je ključni strateško-planski dokument Općine, usvojen od strane Općinskog vijeća Doboj Istok u martu 2011. godine. Podrška izradi Strategije, njenoj srednjoročnoj evaluaciji kao i reviziji, koja je predmet ovog dokumenta, pružena je u okviru UNDP-ovog „Projekta integriranog planiranja lokalnog razvoja” (ILDP) kao zajedničke inicijative Vlade Švicarske i UNDP-a. U dokumentu Strategije planirano je vrednovanje (srednjoročna evaluacija) Strategije za period 2011.-2014. godina. Evaluacija je izvršena tokom 2015. godine, a kroz ocjenu osnovnih aspekata vrednovanja Strategije koji se odnose na relevantnost, efektivnost, efikasnost, utjecaj i održivost. Nalazi i preporuke iz izvješataja srednjoročne evaluacije korišteni su kao ulazne informacije za proces revizije Strategije. Dakle, revizija Strategije podrazumijevala je proces vođen prema principima planiranja u skladu sa miPRO metodologijom, uvažavajući najvažnije zaključke i preporuke nezavisne srednjoročne evaluacije, a koji se ogledaju u slijedećem:

* Prvobitno evidentirani problemi i potrebe su i dalje aktuelni u lokalnoj zajednici, tako da su strateške intervencije iz Strategije koje nisu realizirane u proteklom periodu i dalje relevantne i potrebno ih je razmotriti u reviziji Strategije;
* U lokalnoj zajednici u 2014., ali i 2015. godini su nastale dodatne potrebe kao posljedica elementarnih nepogoda, što je uzrokovalo identificiranje novih projekata koje je potrebno razmotriti u procesu revizije Strategije;
* Preporučuje se da se tokom revizije unaprijedi koherentnost sektorskih ciljeva/ishoda sa projektnim ciljevima/ishodima;
* Preporuka je da se u procesu revizije: sektorski ciljevi/ ishodi te njima pripadajući programi (projekti i mjere) redefinišu prema stepenu doprinosa strateškom cilju, a u skladu sa dostupnim finansijskim izvorima za njihovu implementaciju. Pri tome, potrebno je adekvatno definisati veze, prvo, između strateških i sekorskih ciljeva te između sektorskih i programsko-projektnih ciljeva i ishoda, a kako bi se osiguralo da se provođenjem projekata i mjera postigne željeno ostvarenje sektorskog cilja. U sklopu ovih aktivnosti potrebno je, također, prioritetizirati/revidirati do sada nerealizirane projekte te uvesti eventualne nove projekte (zbog revidiranja sektorskih ciljeva/ishoda) u skladu sa realnim finansijskim planiranjem.
* Neophodno je, u reviziji Strategije, definisati programsko-projektne ishode i indikatore za sve projekte koji se nađu u revidiranoj Strategiji, na način da budu usklađeni sa sektorskim ciljem.
* Preporuka je da se u reviziji Strategije, projekti u okviru određenog sektorskog plana implementacije grupišu prema vezi sa sektorskim ciljevima.
* Preporučuje se optimiziranje obima projekata prema očekivanim mogućnostima izdvajanja iz Budžeta te realnije sagledavanje mogućnosti finansiranja projekata sa viših nivoa vlasti, ali i donatorskih sredstava, uvažavajući i razvijenost kapaciteta za pripremu projektnih prijedloga na nivou JLS.
* Potrebno je adekvatno razmotriti princip održivosti za sve strateške intervencije.
* Preporukeu kontekstujačanja institucionalnih kapaciteta odnosesena uspostavu JURA-ei formaliziranje interne i eksternekomunikacije i koordinacije svih aktera, te jačanje kapaciteta osoblja unutarJLS za lobiranje i zagovaranje u skladu sa potrebama definiranim Strategijomkao i za pisanje projektnih prijedloga te upravljanja projektima.

Proces revizije Strategije integriranog lokalnog razvoja općine Doboj Istok za period 2011.-2020. godina proveden je tokom perioda mart-august 2016. godine i rezultirao je revidiranom Strategijom razvoja Općine Doboj Istok za period 2017.-2020. godina.

# III Metodologija kreiranja revidirane strategije razvoja

Proces revizije Strategije integriranog lokalnog razvoja općine Doboj Istok za period 2011.-2020. godina proveden je korištenjem Metodologije za integrisano planiranje lokalnog razvoja (miPRO), prihvaćene i preporučene od strane entitetskih vlada, te saveza općina i gradova oba entiteta. Tokom procesa revizije korištene su i ILDP smjernice za reviziju Strategije. miPRO metodologija je u potpunosti usklađena sa postojećim zakonskim okvirom kojim je definisano planiranje razvoja na lokalnom nivou, kao i sa vodećim principima i pristupima strateškom planiranju koje promoviše Europska unija.

Vodeći principi na kojima se zasniva revizija Strategije razvoja su održivost i socijalna uključenost. Održivost kao princip integriše ekonomski i aspekt životne sredine, dok princip socijalne uključenosti podrazumijeva jednake šanse za sve i pravičnost u smislu identifikovanja potreba i interesa marginalizovanih i socijalno isključenih grupa stanovništva. Nadalje, revidiranu Strategiju razvoja karakterišu integracija (što znači da su ekonomski, društveni i aspekt zaštite životne sredine posmatrani kao neodvojivi dijelovi jedne cjeline) i participacija (svi zainteresovani akteri su angažovani i doprinijeli su reviziji Strategije).

Kao što je ranije navedeno, prilikom procesa revizije su razmotreni i integrirani ključni nalazi i preporuke iz izvještaja srednjoročne evaluacije, kao i ključni nalazi analize za smanjenje rizika od katastrofa odnosno dokumenta „Integracija aspekata smanjenja rizika od katastrofa i prilagođavanja klimatskim promjenama u strategiju razvoja općine“.

Proces revizije Strategije se odvijao u u tri faze (I- Revizija Strateške platforme, II-Sektorsko planiranje, III – Operativno planiranje - revizija Strategije), putem niza radionica, posebno organiziranih za ciljne skupine, tj. ORT, sektorske radne grupe i Partnersku grupu. Proces revizije Strategije bio je koordiniran i vođen od strane ORT-a tokom svih faza, uz uključivanje sektorskih grupa za ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštitu životne sredine kao i Partnerske grupe (PG) - konsultativnog tijela kojeg čine predstavnici javnog, privatnog i nevladinog sektora sa područja općine Doboj Istok.

Uz podršku angažiranih konsultanata, reviziju strateške platforme, koja obuhvata socio-ekonomsku analizu, strateške fokuse, viziju razvoja i strateške ciljeve razvoja kreirao je ORT, a usvojila Partnerska grupa 04.05.2016. godine. Reviziju sektorskih planova iz oblasti ekonomskog razvoja, društvenog razvoja te zaštite i unapređenja životne sredine izradile su za tu svrhu formirane sektorske radne grupe, a koje su činili članovi ORT-a i PG, uz intenzivan rad ORT-a i angažiranih konsultanata. U posljednjoj fazi procesa revizije, operativnog planiranja, izrađen jeoperativni plan implementacije (Plan implementacije i finansijski plan za period 2017.-2019. godina), kao i i plan razvoja organizacijskih kapaciteta i ljudskih potencijala neophodnih za efikasnu implementaciju Strategije.

Revidirana Strategija razvoja Općine Doboj Istok za period 2017.-2020. godina prezentirana je i usvojena na sastanku Partnerske grupe xx.xx.2016. godine kao i Općinskog vijeća Doboj Istok xx.xx.2016. godine.

# IV Strateška plaforma

## IV.1. Kratak pregled ključnih izmjena socio-ekonomskog stanja u odnosu na prethodni period implementacije

U ovom dijelu revidirane Strategije razvoja općine Doboj Istok pripremljen je sažeti pregled ključnih izmjena socio-ekonomskog stanja u odnosu na stanje iz 2011. godine, nastalih kao rezultat implementacije Strategije usljed djelovanja vanjskih faktora, odnosno faktora van obuhvata Strategije. Dijelovi socio-ekonomske analize koji nisu pretrpjeli značajne promjene izostavljeni su iz ovog pregleda, pošto su već predstavljeni u okviru dokumenta Strategije integrisanog razvoja općine Doboj Istok 2011. – 2020. godina.

**Demografske karakteristike i kretanja**

Prema konačnim rezultatima Popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini[[1]](#footnote-2), na području općine Doboj Istok živi 10.248 stanovnika, i to 5.061 muškarac i 5.187 žena, što je u odnosu na zvanične statističke podatke za tu godinu (2013.) neznatna razlika, jer je prema istima na području općine u 2013. godini živjelo 10.220 stanovnika. Stanovništvo općine Doboj Istok je raspoređeno u 5 naselja, od kojih su najmnogoljudnija MZ Klokotnica, MZ Brijesnica Velika i MZ Brijesnica Mala. Analizom zvaničnih statističkih podataka, a posmatrajući period 2011.-2015. godina uočava se značajan porast broja stanovnika u 2015. godini odnosu na 2014. godinu kada je došlo do porasta broja stanovnika za 366. Razlog tome je porast broja prijavljenih stanovnika bošnjačke nacionalnosti iz Republike Srpske u općinu Doboj Istok zbog ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, boračko-invalidsku zaštitu i socijalno osiguranje.

Starosna struktura općine Doboj Istok je povoljna ako se uzme u obzir broj stanovnika različitih životnih dobi. Najveći broj stanovnika (68%) ima između 15 i 64 godine, a od čega je 28,01 % mladih uzimajući ukupan broj stanovnika. Posmatrajući prirodni priraštaj, općina Doboj Istok je okarakterisana u 2011. godini kao perspektivna općina, na osnovu analize prethodnog petogodišnjeg perioda kada je prirodni priraštaj iznosio 294 lica. Međutim u periodu 2011.-2015. godina došlo je do izrazitog smanjenja prirodnog priraštaja gdje se u pojedinim godinama iskazivao i negativno, što je rezultiralo da je ukupni prirodni priraštaj za ovaj period samo 1 lice. Smanjenje prirodnog priraštaja može biti refleksija neriješenih egzistencijalnih pitanja mladih osoba usljed visoke nezaposlenosti i nedovoljnih mogućnosti na tržištu rada. Općina nema programe usmjerene na unapređenje položaja mladih (npr. stimulacije za treće dijete, subvencija za kredite za prvi stan, itd.)

**Pregled stanja i kretanja u lokalnoj ekonomiji**

Posmatrajući broj registrovanih privrednih subjekata odnosno privrednih društava u periodu 2011.-2015. godina, primjećuju se oscilacije u broju privrednih društava međutim zaključno sa 2015. godinom broj privrednih subjekata na području općine Doboj Istok iznosi 80 što je za jedan manje u odnosu na početni period primjene Strategije razvoja (Slika 1.)

**Slika 1.** Broj privrednih društava na području općine Doboj Istok u periodu 2011.-2015. godina

I pored smanjenja ukupnog broja privrednih društava, ohrabruje činjenica o kontinuiranom povećanju zaposlenosti u privrednim društvima na području ove općine, te je tako ukupan broj zaposlenih u 2015. godini u ovim subjektima iznosio 938 (u 2011. godini 758). Pokazatelji ukupnog prihoda, također, imaju kontinuiran rast od 2011. godine, te su u 2015. godini iznosili ukupno 92.134.049 KM, što je za 14,04% više u odnosu na 2011. godinu kada su iznosili 80.786.870 KM. Ostvareni ukupni rashodi privrednih društava na području općine Doboj Istok bilježe oscilacije u iznosu, ali su u 2015. godini iznosili 81.784.956 KM i manji su za 5,1% u odnosu na 2014. godinu (u 2011. godini ukupni rashodi privrednih društava iznosili 75.157.302 KM).

Broj registrovanih obrta je veći za 3 u odnosu na 2011. godinu kada su zabilježena 202 obrta, dok je broj samostalnih preduzetničkih radnji ostao isti (136) u 2015. u odnosu na 2011. godinu, uz oscilacije u broju tokom posmatranog perioda. Samostalne preduzetničke radnje su male porodične radnje koje upošljavaju članove domaćinstva, ali imaju tendeciju prelaska u veće oblike organizovanja usljed većeg obrta kapitala za veoma kratko vrijeme. Prema podacima ORT-a, samostalne preduzetničke radnje imaju najveći udio u strukturi registrovanih obrta na ovoj općini (70%), dok preostalih 30% otpada na zanatske radnje.

Od 2012. godine pokrivenost uvoza izvozom se smanjuje i u 2015. godini iznosila je 54,40% (od ostvarenog uvoza od 23.278.000 KM).

Na dva lokaliteta na području općine planirana je uspostava poslovnih zona. Planirano zemljište za poslovnu zonu "Starače" u Klokotnici je površine oko 40 ha i u privatnom je vlasništvu. Obezbjeđeno je snabdjevanjem električnom energijom, vodom i PTT uslugama. Površina zemljišta poslovne zone „Luke“ u Brijesnici Maloj je oko 20ha i na tom lokalitetu trenutno su smještena dva proizvodna kapaciteta i to pogon za preradu voća i povrća „Vegafruit“ d.o.o. i „Radnik“ d.o.o. preduzeće za obavljanje svih vrsta građevinskih radova. Lokalitet omogućava izgradnju poslovne zone za prehrambene prerađivačke kapacitete i obezbjeđen je savremenom putnom komunikacijom, električnom energijom, vodosnabdijevanjem (u krugu zone izgrađena su 2 arteška bunara), kanalizacijom, uličnom rasvjetom i PTT komunikacijama. Međutim, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa projekti usmjereni na izradu projektne dokumentacije i izgradnju infrastrukture za privredne zone „Starače“ i „Luke“ nisu realizirani te poslovne zone nisu formalno uspostavljene od strane Općine.

Na osnovu navedenih podataka može se zaključiti da nije došlo do pozitivnih promjena u pogledu novootvorenih privrednih subjekata, čemu uzrok može biti i nedovoljna implementacija projekata iz oblasti ekonomskog razvoja u proteklom periodu implementacije integrirane Srategije razvoja. Međutim, postojeća privrednadruštva na području ove općine ostvaruju sve bolje i pozitivnije poslovne rezultate (povećanje broja zaposlenih za 23,7% i ukupnog prihoda za 14,04% u 2015. u odnosu na 2011. godinu). S tim u vezi neophodno je raditi na poticanju otvaranja novih, ali i očuvanju i daljem razvoju postojećih privrednih subjekata.

**Poljoprivreda**

Općina Doboj Istok ima značajan potencijal za razvoj poljoprivrede zbog prirodnih resursa i značajnog obima poljoprivrednog zemljišta (2.355 ha). S obzirom na usitnjenost i isparcelisanost posjeda, kao i nedovoljnu uvezanost poljoprivrednih proizvođača te probleme sa otkupom poljoprivrednih proizvoda, prilikom izrade sektorskih planova (za period 2011.-2015.) u sklopu Strategije, između ostalog, prepoznata je potreba za uspostavom otkupne stanice za poljoprivredne proizvode i preradu, formiranje pijace za prodaju i uspostavom kapaciteta za otkup i preradu mlijeka. Zbog nedostatka sredstava većina prvobitno planiranih strateških intervencija nije implementirana, ali je uspostavljen kapacitet za otkup i preradu mlijeka (mljekara na Dujama sa kapacitetom za proizvodnju mlijeka od 500 do 1000 litara na dan). Iako planirana, podrška poljoprivrednim proizvođačima iz općinskog budžeta je bila zanemariva, te su se proizvođači sa ovog područja u najvećoj mjeri oslonili na poticaje sa kantonalnog i federalnog nivoa vlasti. Bez obzira na navedeno, bilježi se kontinuiran rast broja poljoprivrednih gazdinstava, značajno su povećane površine pod zasadima jagodičastog voća (45.000 m2 u 2015. u odnosu na 3.000 m2 u 2011.), a povećani su i zasadi koštičavog i jabučastog voća (sa 200.000 m2 u 2011. na255.000 m2 u 2015. godini). S obzirom za potencijal za razvoj poljoprivrede, podrška poljoprivrednim proizvođačima i dalje treba biti jedna od prioritetnih aktivnosti, pri čemu treba nastojati poticati poljoprivredne proizvođače za registraciju poljoprivrednog obrta kako bi ozvaničili svoje poslovanje na tržištu rada, kao i implementirati preventivne mjere za sprečavanje zagađenja poljoprivrednog zemljišta usljed poplava kojima je sklono područje ove općine.

**Pregled stanja i kretanja na tržištu rada**

Posmatrajući petogodišnji period 2011. - 2015., uočljivo je da je došlo do smanjenja broja nezaposlenih osoba sa 2.738 lica u 2011. godini na 2.536 lica u 2015. godini (7,3 %). Za razliku od prethodnog perioda (2005.-2009.) gdje je bio kontinuirano izražen porast broja nezaposlenih žena, može se konstatovati da je u periodu između 2011. – 2015. taj trend zaustavljen te je došlo do smanjenja nezaposlenosti žena na područjuove općine. Ipak i dalje je evidentan značajno veći broj nezaposlenih od broja zaposlenih (u 2011. godini broj zaposlenih iznosio 1.202 lica, u 2015. godini 1.622 lica ).

Posmatrajući strukturu nezaposlenih osoba prema kvalifikacijama, i dalje najveći udio otpada na kvalifikovane i niskokvalifikovane radnike (Tabela 1).

**Tabela 1.**Usporedba registriranih nezaposlenih osoba prema kvalifikacionoj strukturi na području općine Doboj Istok u 2011. i 2015. godini

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina** | **UKUPNO** | **VSS** | **VŠS** | **SSS** | **NSS** | **VKV** | **KV** | **PKV** | **NKV** |
| 2011. | 2.738 | 72 | 11 | 505 | 0 | 12 | 1.146 | 39 | 953 |
| 2015. | 2.536 | 120 | 10 | 538 | 0 | 6 | 1.045 | 27 | 790 |

Međutim, interesantna je činjenica da je broj nezaposlenih lica iz nižih kategorija po kvalifikacionoj strukturi značajno umanjen u prethodnom periodu, dok je došlo do kontinuiranog povećanja broja nezaposlenih lica sa visokom stručnom spremom, odnosno lica sa srednjom stručnom spremom. Struktura nezaposlenih prema kvalifikacijama je podjednako izražena kod oba spola.Iako za dominantne privredne grane na području općine (trgovina i prerađivačka industrija) postoji kvalifikovana radna snaga, sadašnja kvalifikaciona struktura (u pogledu pojedinih „struka“) ne odgovara u potpunosti potrebama privrede za snažniji razvoj, te je neophodno i da JLS, kao bitan akter u ovom pogledu, preduzima, zagovara i podržava (samostalno ili u saradnji sa drugim akterima) aktivnosti usmjerene na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica na tržištu rada.

Uporedo, postepeno smanjenje broja nezaposlenihpratilo je nešto jače izraženo i kontinuirano povećanje broja zaposlenih osoba na području ove općine (Slika 2.).

**Slika 2.** Pregled broja zaposlenih i nezaposlenih na području općine Doboj Istok u period 2011.-2015. godina

Razlog navedene dinamike smanjenja broja nezaposlenih i povećanje broja zaposlenih rezultat je različitih poticajnih programa zapošljavanja koje su proteklih godina provodili federalni i kantonalni zavod za zapošljavanje kao i nadležna ministarstva, u okviru kojih je pružena podrška kako sticanju prvog radnog iskustva tako i drugim namjenama zapošljavanja. Također, nekoliko privrednih subjekata na području općine je proširilo vlastite kapacitete što je uslovilo potrebu za novom radnom snagom i rezultiralo novim zapošljavanjima.

**Pregled stanja i kretanja u oblasti društvenog razvoja**

**Obrazovanje**

U odnosu na školsku 2008/09 koja je bila osnova za analizu obrazovanja u Strategiji razvoja, kao i u odnosu na 2011/12 godinu može se konstatovati da je u 2015/16 došlo do značajnog smanjenja broja učenika. Broj učenika u osnovnim školama je smanjen sa 1.137 učenika u 2008/09 godini na 994 učenika u 2015/16 godini, što predstavlja smanjenje za 143 učenika odnosno 12,6%. U srednjoškolskom obrazovanju je ovaj trend još izraženiji gdje je došlo do smanjenja učenika za 175 odnosno 38,2%. Razlog smanjenja učenika u školama na području općine Doboj Istok uzrokovano jekontinuiranim smanjenjem prirodnog priraštaja domaćeg stanovništva. Razlog za navedeno leži i u činjenici da se dešava i upis i odlazak učenika srednjih škola u općine Doboj i Gračanicukoje nude veću ponudu strukovnih zanimanja, a evidentan je i odlazak mladih u zapadne zemlje.

**Tabela 2.** Pregled broja škola, odjeljenja, učenika i nastavnika u srednjem obrazovanju na području općine Doboj Istok u šk. 2008/2009, 2011/2012 i 2015/2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina | Broj škola | Broj odjeljenja | Broj učenika | Broj nastavnika | Učenik/nastavnik |
| 2008/09 | 1 | 16 | 458 | 31 | 14,77 |
| 2011/12 | 1 | 16 | 411 | 38 | 10,80 |
| 2015/16 | 1 | 13 | 283 | 39 | 7,25 |

Međutim, zabrinjavajuće je da je i pored smanjenja broja od 143 učenika, broj odjeljenja smanjen samo za 3, što ukazuje na neracionalno struktuiranje broja učenika i zaposlenih u obrazovnim ustanovama. Kada je riječ o porastu broja nastavnika, koji se desio bez obzira što je došlo do smanjenja ukupnog broj učenika, potrebno je istaknuti da je razlog za navedeno to što je došlo do uvođenja novih zanimanja te angažovanja novih nastavnika na određeno vrijeme koji obavljaju nastavu u nekoliko škola.

Iako je na području ove općine prisutan trend smanjenja broja učenika osnovnih i srednjih škola, u proteklom periodu realizacijom strateških intervencija ostvaren je doprinos kvalitetnijim uslovima ustanova obrazovanja. Od planirana 3 izgrađena su dva sportska poligona te je privedena kraju i izgradnja fiskulturne sale, koja se kombinovano koristi za potrebe osnovne i srednje škole. Urađene su i značajne aktivnosti na adaptaciji i izgradnji objekata obrazovanja. Područna osnovna škola u Habibovićima je rekonstruisana, dok je završen projekat za područnuosnovnu školu u Lukavica Rijeci, ali škola nije izgrađena.

Što se tiče predškolskog obrazovanja, realiziranom strateškom intervencijom koja se odnosila na rekonstrukciju obdaništa stvoreni su bolji uslovi za boravak djece. Naime, od ukupnog broja djece u općini – oko 600, 37 djece koristi obdanište, a prema propisanim standardima na broj uposlenih za rad sa djecom optimalan broj bi bio 16, što upućuje na potrebu povećanja broja uposlenih za rad sa djecom.Opremljene su dvije učionice, ali nedostaje stručni kadar za rad sa djecom.U odnosu na protekle godine povećan je broj djece u obdaništu, jer trenutno u obdaništu na spratu boravi i jedna grupa od 24 djece iz Brijesnice Male (obavezni program rada sa djecom predškolskog uzrasta).

**Kultura i sport**

U proteklom periodu implementacije Strategije nije izrađen jedinstveni plan sportskih i kulturnih djelovanja na području općine Doboj Istok. Iz budžetskih sredstava za ove namjene je izdvojeno 134.000 KM u okviru čega je finansiran rad 9 sportskih kolektiva i tri udruženja koja djeluju oblasti kulture, što je rezultiralo skromnimgodišnjim povećanjem broja održanih i kulturnih manifestacija (22 u 2011., 25 u 2015. godini), iodređenim napretkom u povećanju broja aktivnih članova u sportskim institucijama (372 u 2011. godini, 420 u 2015. godini).

Analizirajući karakter kulturnih i sportskih manifestacija u proteklom periodu, uočljivo je da su učesnici uglavnom djeca i mlade osobe što je pozitivni indikator za dugoročno razvijanje obogaćenog društvenog života na području ove općine. Kao podršku daljem razvoju uključenosti stanovništva u sport i kulturu neophodno je nastaviti sa opremanjem domova kulture i poboljšavati uslove za bavljenje sportom.

**Zdravstvena zaštita**

Primarna zdravstvena zaštita na području općine Doboj Istok se i dalje odvija kroz timove porodične medicine kojih je u 2015. godini bilo sedam. U proteklom petogodišnjem periodu došlo je do povećanja broja radnika u ovoj javnoj ustanovi za 2, od kojih je jedan zaposleniljekar. Broj stomatologa je ostao nepromijenjen odnosno na području općine radi samo jedan stomatalog.

Tokom proteklog petogodišnjeg perioda u cilju unapređenja zdravstvene usluge na području općine su izvršena ulaganja u vrijednosti od 140.000 KM a odnosila su se na uređenje stomatološke ordinacije, te nabavku ultrazvučnog aparata i vozila hitne pomoći.

U nedostatku zvaničnih podataka, općinske službe procjenjuju da na području općine Doboj Istok broj osiguranika zdravstvene zaštite se kreće između 10.500 i 10.700, što skoro u potpunosti odgovara broju stanovnika ove općine. Izazov s kojim se sureću lokalne vlasti jeste činjenica da postoji tendencija rasta osoba iz RS koje prijavljuju boravište u ovoj općini isključivo da bi bili u stanju da ostvare prava na zdravstvenu zaštitu.

**Socijalna zaštita**

U proteklom petogodišnjem periodu na području općine Doboj Istok zabilježen je kontinuiran pad broja korisnika socijalne pomoći, čiju strukturu čine nezaposlene osobe, stari i iznemogli, penzioneri, bolesne osobe i demobilisani borci. Između 2011. i 2015. godine broj korisnika socijalne pomoći je smanjen sa 143 na 94, što predstavlja smanjenje od 49 korisnika odnosno 34% (Tabela 3).

**Tabela 3.** Pregled broja korisnika socijalne pomoći i izdvojenih sredstava za socijalnu zaštitu na području općine Doboj Istok u periodu 2011.-2015. godina

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina** | **2011.** | **2012.** | **2013.** | **2014.** | **2015.** |
| Broj korisnika socijalne pomoći | 143 | 114 | 104 | 97 | 94 |
| Iznos izdvajanja iz Budžeta Općine za socijalnu zaštitu (KM) | 12.100,00 | 3.200,00 | 4.350,00 | 5.800,00 | 8.749,00 |

Iznos izdvajanja iz Budžeta Općine za socijalnu zaštitu je varirao tokom posmatranog perioda, kada je u 2011. iznosio 12.100 KM da bi već u 2012. godini bio manji za cca. 73%, uz kontinuirano povećanje godišnjeg izdvajanja za socijalnu zaštitu nakon 2012. godine. U 2015. godini za oblast socijalne zaštite iz Budžeta Općine Doboj Istok izdvojeno je 8.749 KM.

U kontekstu socijalne zaštite neophodno je istaknuti da na području općine egzistira Prihvatni – tranzitni centar Duje koji je šansa za razvoj u pružanju egzistencijalnih i socijalnih usluga socijalno ugroženim i ranjivim kategorijama stanovništva (značajan broj kvalifikovanih zaposlenih, izgrađeni kapaciteti za prihvat djece sa posebnim potrebama i dr.), kao i šansa sa razvoj društvenog poduzetništva kroz uspostavljeno privredno društvo MFS trade d.o.o. sa značajnim kapacitetima za obavljanje privredne aktivnosti (poljoprivredno zemljište, farma za tov pilića kapaciteta 10.000 brojlera, mljekara i dr.).

**Stanovanje**

Na području općine Doboj Istok naseljena mjesta čine oko 33% ukupne površine, na kojima je izgrađeno više od 2.900 stambenih objekata različite veličine, uglavnom sa dva sprata gdje se po pravilu nalaze dvije ili više stambenih jedinica. U proteklom petogodišnjem perioduizgrađeno je oko 100 novih stambenih jedinica, dok je broj stanova u vlasništvu države ostao isti odnosno 18 stanova ukupne kvadrature oko 900 m2. U pogledu potreba za objektima zajedničkog stanovanja, srednjoročne potrebe su između 30 i 50 stanova a čiju realizaciju je nužno usmjeravati putem privlačenja privatnih investitora kao i projekata javnog i privatnog partnerstva. Na ovaj način bi se pored rješavanja stambenih potreba u oblasti kolektivnog stanovanja ostvario sinergetski efekat u oblasti ekonomskog razvoja, a putem generiranja građevinskih investicija na teritorji općine.

**Sigurnost građana**

Iako planirana, usljed nedostatka finansijskih sredstava, strateška intervencija deminiranja zemljišta od mina na području općine Doboj Istok nije implementirana, a s obzirom da je oko 2% teritorije općine Doboj Istok kontaminirano minskim poljima, te da se pod minama nalazi dio poljoprivrednog i šumskog zemljišta, na više lokacija, kao i da su nedavne elementarne nepogode uzrokovale pomjeranja minskih polja, implicira se značaj saradnje sa višim nivoima vlasti kao i međunarodnim organizacijama koje pružaju podršku, na nastavku deminiranja. Pri tome posebno je važno fokusirati se na deminiranje lokacija na području MZ Lukavica Rijeka, odnosno lokaliteta Oblić, Biljevine i Lipička kosa kao prioritetnim u kontekstu procjene rizika od opasnosti po građane i poslovni sektor.

U proteklom periodu unaprijeđeni su kapaciteti civilne zaštite (instalirana oprema za operativni centar - radio stanica, lampe, akumulator, nabavljena oprema za ZiS-e - pumpe, isusivači, šatori, alati) te time doprinijelo boljim uslovima za sigurnost građana u ovom kontekstu. U pogledu daljeg jačanja kapaciteta civilne zaštite i srodnih institucija i udruženja, fokus je potrebno staviti na opremanje civilne zaštite u sektoru vatrogastva te zaštite na vodi i pod vodom.

**Civilno društvo**

Na području općine Doboj Istok kao rezultat strateških intervencija formirana su dva udruženja (Udruženje žena i Udruženje za zaštitu životne sredine), dok, iako prijeko potrebno, Udruženje privrednika još uvijek nije formirano.

Za razliku od 2010. godine kada su zabilježena 24 aktivna udruženja, u 2015. godini registrovano je 41 udruženje, od čega je 5 humanitarnih udruženja, 12 sportskih, 4 kulturna, 5 boračkih i 15 strukovnih. Radi se uglavnom o novoosnovanim organizacijama sa veoma malo iskustva u radu. Oko 80% navedenih organizacija je aktivno dok su ostale povremeno aktivne. Bez obzira na navedeno postoji niz organizacija sa značajnijim rezultatima, kako u pogledu implementiranih projekata finansiranih od strane domaćih i međunarodnih institucija, tako i ostvarenim efektima, pri čemu se ističu Udruženje „HO MFS-Emmaus“ u Klokotnici, Sportski savez Doboj Istok sa klubovima, URVI Doboj Istok, Udruženje poljoprivrednika Doboj Istok, Udruženje osoba sa invaliditetom, UG Lovačko društvo Fazanka, Asocijacija MB Live u Brijesnici Maloj, BZK Preporod te Udruženje žena općine Doboj Istok. Što se tiče izvora finansiranja navedenih udruženja, ona uključuju finansiranje iz općinskog bužeta, kao pretežito finansiranje,zatim finansiranje putem članarina, realiziranih projekata te putem donacija. Općina Doboj Istok, u najvećoj mjeri putem godišnjih javnih poziva finansira rad lokalnih udruženja, dodjelom sredstava koje se temelje na priloženim programima i izvještajima o realizaciji iz prethodnog perioda.

**Rizici od prirodnih i drugih opasnosti**

Na području općine Doboj Istok, prema učestalosti i kumulativnim štetama koje uzrokuju, najznačajnije su opasnosti prouzrokovane poplavama, klizištima i požarima. Pored navedenih, rizici koji potencijalno nose opasnost od većih razmjera uključuju mine i neeksplodirana ubojita sredstva, te opasnosti izazvane prirodnim nesrećama poput zemljotresa, visokih snježnih nanosa te oluja.

**Poplave.** Dio vodotoka rijeke Spreče i Lukavice rijeke kroz općinu Doboj Istok zajedno sa njihovim pritokama u cjelosti predstavljaju poplavno rizično područje prvenstveno zbog svog bujičastog karaktera te neuređenosti korita kroz urbane zone. Spomenuti vodotoci ugrožavaju cca 3.000 građana u svim mjesnim zajednicama, te plave oko 600 ha zemljišta, uključujući i Poslovnu zonu u kojoj se nalaze proizvodni pogoni 6 kompanija, te lokalitet firme „Benjo Autotransporti“ kod Tehničkog pregleda u naselju Kapak, te desetak individualnih stambenih objekata i plastenika u privatnom vlasništvu. Pored toga, u Sprečanskoj dolini je smješten kompleks kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta koji je pod velikim rizikom od plavljenja, čime se indirektno ugrožava ekonomski napredak općine kao i pozitivni efekti za lokalno stanovništvo kroz potencijalne mogućnosti iskorištavanja navedenog zemljišta u poljoprivredne, odnosno komercijalne svrhe. Pored vodotoka ove dvije rijeke, značajan izvor opasnosti od poplava dolazi od mogućeg nekontrolisanog preljevanja vode na brani HA „Modrac“ te opasnosti odmogućeg rušenja brane. Posljedice ovog događaja bi bile katastrofalne po lokalnu zajednicu općine Doboj Istok, jer bi direktno bilo ugroženo 900 stanovnika i oko 400 stambenih i privrednih objekata, JZU Dom zdravlja sa 75 zaposlenih radnika, objekti organa uprave općine Doboj Istok, OŠ „Klokotnica“, firme Sep d.o.o., Obnova kop d.o.o., Grimig d.o.o., Rial šped d.o.o., Škrebo d.o.o., Škrebo stolarija d.o.o., Benja autotransporti d.o.o., SKF Interpromet d.o.o, Kim d.o.o. te Forumd.o.o., oko 40 privatnih zanatsko-ugostiteljsko-trgovačkih objekata te magistralni putevi i javni vodovod.

**Klizišta.** Prema podacima Službe CZ, ukupan broj registrovanih klizišta krajem 2015. godine je iznosio 360, od kojih je 260 aktivnih klizišta i 100 potencijalnih klizišta. Navedenim klizištima su ugrožene sve mjesne zajednice općine Doboj Istok, sa nešto većim stepenom ugroženosti visinskih predjela. Registrirana klizišta na prostoru općine zahvataju poljoprivredne površine, pri čemu ugrožavaju egzistenciju više stotina stanovnika, te preko 150 stambenih i približno toliko pomoćnih objekata. Aktiviranjem klizišta bi se direktno ugrozilo oko 30 lokalnih putnih pravaca, kao i drugi objekti društvene namjere uključujući vodovodne instalacije, elektro i PPT mrežu, potporne zidove kao i lokalna mezarja i groblja. U periodu od 2010. – 2015. godine je aktiviranjem klizišta zahvaćena površina od 92,24ha u svim mjesnim zajednicama sa ukupnom procjenjenom štetom od 3.043.699 KM. U pogledu programa sanacije potencijalnih i aktivnih klizišta, u periodu 2014.-2016. godina izvršena je interventna sanacija klizišta na 35 lokacija u zonama građenja i infrastrukture (putna, vodovodna, elektro i dr.).

**Požari.** Rizik od požara na području općine Doboj Istok se primarno odnosi na brdovite šumske predjele, industrijske komplekse te stambene zone. U posljednje vrijeme godišnje se pojavi oko 3 do 5 požara većih razmjera. Pretežno se radi o šumskim požarima i nastale štete se odnose na drvnu masu i uništeno šumsko zemljište. Naime, oko 40% područja općine Doboj Istok otpada na šume i upravo šumske površine predstavljaju i najveću opasnost od požara većih razmjera. Lokalni šumski putevi su prohodni i zadovoljavaju osnovne potrebe u prevenciji i gašenju šumskih požara. Od industrijskih kapaciteta na području općine, riziku od požara su najviše izložene kompanije koje u procesu proizvodnje i prometa koriste osjetljive i zapaljive sirovine i materijale, te preduzeća drvoprerade i benzinske stanice. Prema procjeni Službe za poduzetništvo i finansije, u ovim preduzećima je zaposleno 800 radnika Stambene zone se sastoje od 2.368 stambenih jedinica te kolektivnog centra sa 6 stambenih jedinica. Pored stambenog fonda, u okviru individualnih domaćinstava je izgrađeno oko 4.000 pomoćnih objekata od kojih je prema procjeni polovina izgrađeno od drvene konstrukcije. U slučaju požara, izloženost zajednice se ogleda u posljedicama po zdravlje i/ili živote ljudi zahvaćenim požarom, kao i nastale štete na imovini zahvaćenoj požarom.

Općina Doboj Istok je, u sklopu aktvnosti na prevenciji požara, 2013. godine izradila i usvojila Plan zaštite od požara za područje Općine Doboj Istok kojim su definisane aktivnosti preventivnog djelovanja Civilne zaštite, JKP Čisto i lokalnog stanovništva. Također, u okviru Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Općine Doboj Istok za period 2013.-2017. godine postoje relevantni dijelovi koji se odnose na predmetnu oblast.

***Procjena rizika.*** Uvažavajući analizirane aspekte rizika od katastrofa (opasnost, izloženost, ranjivost i kapacitet suprotstavljanja), općina Doboj Istok je identifikovala rizik od poplava i klizišta vrlo visokim (neprihvatljivim) koji se mora izbjeći ili umanjiti putem provedbe preventivnih mjera koje između ostalih uključuju regulaciju vodotoka rijeke Spreče i vodotoka pritoka rijeke Spreče, stvaranje uvjeta za rad Centra za obavještavanje i uzbunjivanje (OiU) u toku svih 24 sata, izradu planova evakuacije lica i materijalnih dobara, kao i mjesta za prihvat evakuiranih, geološko ispitivanje zemljišta kod izdavanja dozvola za gradnju, pojačan nadzor prilikom izgradnje, izradu geološke karte općine, sprečavanje nekontrolirane sječe šuma, pošumljavanje na svim ugroženim područjima i dr. Također, rizik od požara u šumskom području je kategoriziran kao visok te kao rizik koji može imati apsolutno neprihvatljiv potencijalni nivo šteta po imovinu i životnu sredinu. Dakle, Općina Doboj Istok u narednom periodu mora strateški planirati povećanje kapaciteta zaštite od sva tri navedena rizika.

***Kapaciteti lokalne zajednice da odgovori na rizike od prirodnih i drugih opasnosti.*** Jedinice civilne zaštite opće namjene Općine Doboj Istok uključuju ukupno 278 pripadnika. Jedinica civilne zaštite specijalizirane namjene PMP – prve medicinske pomoći je Dom zdravlja Doboj Istok, koji raspolaže sa tri sanitetska vozila i dva putnička automobila, te oko 70 uposlenih. Pored veterinarske stanice, policijske stanice i komunalnog preduzeća, CZ može računati i na mehanizaciju velikog broja transportnih vozila koji pripadaju građevinskim i transportnim kompanijama sa područja Općine Doboj Istok. Međutim, općina Doboj Istok ne raspolaže vlastitim kapacitetima za odbranu od požara već po ugovoru o suradnji sve intervencija obavlja jedinica iz Gračanice (period dolaska 15 – 29 minuta). Na području općine trenutno nema formiranih dobrovoljnih vatrogasnih društava niti vatrogasnih jedinica pravnih lica, što je jedna ključnih potreba u ovoj oblasti u narednom periodu.

Kapaciteti lokalne zajednice da se suprotstavi štetnim posljedicama prirodnih i drugih opasnosti su ograničeni što se ogleda kroz nedovoljno uređenu infrastrukturu(prije svega neizgrađenost betonskih korita vodotokova), nedovoljan kapacitet ljudskih resursa(npr. nedostatak stručno osposobljenih lica za spašavanje ljudi i materijalnih dobara na vodi i pod vodom utvrđen kao jedan od najvećih problema uspješne organizacije zaštite i spašavanja), nedostatak materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za intervenciju (npr. čamci sa odgovarajućom opremom - motor za pogon, ronilačka i druga oprema)te nepostojanje jasno definisanog i detaljnog plana evakuacije u slučaju prirodne nesreće ili druge opasnosti.Nedostaci kapaciteta kao odgovor na prirodne nesreće su se najbolje pokazali u slučaju poplave u maju 2014. godine kada su istovremeno plavljena područja i aktivirana klizišta, te su identifikovani ključni prioriteti za razvoj kapaciteta u narednom periodu, prije svega formiranje i obučavanje jedinice specijalizirane namjene za spašavanje na vodi i pod vodom.Tokom ove prirodne nesreće ustanovljeno je da Jedinica civilne zaštite općine Doboj Istok ne raspolaže sa dovoljnim brojem gumenih čamaca sa odgovarajućim motorom za pogon, ronilačkom i drugom opremom, terenskim vozilima za transport opreme i ljudstva prilikom poplava i drugih nepogoda, te nedostatak vlastitih kapaciteta u slučaju požara.

**Stanje javne infrastrukture i javnih usluga**

Općina Doboj Istok može se pohvaliti relativno gustom mrežom puteva pri čemu je ta putna mreža gotovo u cjelosti izgrađena, ali je i u periodu 2011.-2015. godina asfaltirano dodatnih oko 8 km puta.Na području općine je 13,5 km regionalnih/magistralnih puteva i 105,5 km lokalnih puteva (od čega 24,6 km asfaltiranih, 21,3 km makadamskih i 59,6 zemljanih puteva). Trenutno stanje putneinfrastrukture u gradskom jezgru je nezadovoljavajuće zbog trošnosti asfaltne podloge, a prema MZ je zadovoljavajuće.

Vodosnabdijevanje je, također, osigurano u svim mjesnim zajednicama, a pokrivenost domaćinstava pristupom kontrolisanoj vodi za piće povećan za 2% kaodirektan rezultat strateške intervencije usmjerene na rješavanje vodosnabdjevanja u MZ Stanić Rijeka u okviru koje je dodatnih 1.500 stanovnika snabdjeveno vodom za piće, 10 privrednih subjekata se priključilo na novi vodovod te izgrađen cjevovod iz Klokotnice u dužini od 5 km. Time je pokrivenost stanovništva vodosnabdjevanjem povećana na ukupno 90% od ukupnog broja stanovnika, uzimajući u obzir snabdjevenost vodom za piće iz 4 arteška bunara koja predstavljaju gradski vodovod i kojima upravlja JKP Čisto u kojima se redovno vrši remont vodnih pumpi i vrši kontrola higijenske ispravnosti vode.Vodosnabdjevanje se vrši i iz 30 lokalnih vodovoda kojima upravljaju mjesne zajednice.Naime, u mjesnim zajednicama su uspostavljeni odbori koji se brinu o lokalnim vodovodima i o higijenskoj ispravnosti vode. U narednom periodu je potrebno kaptirati postojeće izvore koji uzrokuju klizišta te ih uvesti u postojeće sisteme vodosnabdijevanja.U kontekstu investicija u jačanje strukture vodosnabdjevanja potrebno je istaknuti i implementirani projekat izgradnje dva nova rezervoara kapaciteta 2x350 m3 kod rezervoara Klotex.

U pogledu kanalizacione mreže, u općini ne postoji uređen sistem kanalizacione mreže. Građani općine Doboj Istok ovaj problem trenutno rješavaju izgradnjom porodičnih septičkih jama. Neizgrađenost kanalizacione mreže je problem koji je i dalje prisutan na području općine Doboj Istok, jer je izostala implementacija strateške intervencije izgradnje kolektora i prioritetne primarne mreže fekalne kanalizacije, te sekundarna kanalizaciona mreža prema urađenom projektu nije stavljena u upotrebu ni u jednom dijelu općine.

Nivo pokrivenosti odvozom otpada na području općine Doboj Istok ostao je nepromijenjen u periodu 2011.-2015. godina. Broj naselja pokrivenih odvozom otpada ostao je na nivou od 5, dok je pokrivenost stanovništva odvozom krutog otpada kontinuirano povećavana u periodu 2011.-2015. godina, s obzirom na unaprijeđene kapaciteteJKP Čisto.Time je pokrivenost stanovništva odvozom otpada povećana na ukupno 80% od ukupnog broja stanovnika.Općina nema mogućnosti za aktivnosti u pogledu recikliranja prikupljenog otpada, ali kako je i definisano u sklopu aktivnosti planiranim LEAP-om, može planirati odvoz otpada na neku od regionalnih deponija urađenih prema EU standardima.

Kada je riječ o sanitarnoj deponiji otpada, odvezeni otpad se deponuje na deponiju u Doboju. U pogledu deponije, treba napomenuti da općina Doboj Istok ne posjeduje lokalitet za deponiju smeća, jer je gustina naseljenosti općine veoma velika, kroz općinu protiče rijeka Spreča i prolazi magistralni put Doboj - Tuzla. U narednom periodu po pitanju deponije otpada ključni prioritet općine je da se Općina uključi u projekat uspostave regionalne deponije u Doboju, kroz koncept međuopćinske saradnje.

Ovdje je potrebno istaknuti da općina Doboj Istok ima relativno malu površinu, a jedan dio njene granice predstavlja ujedno i entitetsku granicu. Mnogi problemi sa kojima se lokalna uprava susreće prevazilazi kako njenu ingerenciju, tako i njenu snagu i za njihovo rješavanje neophodno bi bilo uključiti veći broj općina a ponekad i čitavu regiju, za šta koncept MOS-a može biti adekvatno rješenje. Takvi problemi se odnose prije svega na regulaciju toka rijeke Spreče, prethodno navedeno rješavanje problema deponije smeća, razne ekološke probleme, uvezivanje privrednih organizacija, udruženja i asocijacija, te usaglašavanje stavova prilikom donošenja određenih propisa, raspodjele sredstava i slično. Pored susjednih općina potencijal za međuopćinsku saradnju Općina Doboj Istok ima i u bratimljenim općinama u drugim zemljama (Bućine-Italija, Tavsanli-Turska   i Starše –Slovenija), te će Općina nastojati razvijati saradnju sa bratimljenim općinama u pogledu razmjene prakse i ostalih oblika saradnje.

Iako su sva naselja na području općine Doboj Istok bila pokrivena električnom energijom, u finansijskom smislu, najznačajnijom implementiranom strateškom intervencijom - Izgradnjom i montiranjem 110 kW trafostanice za općinu Doboj istok, unaprijeđen je kvalitet napajanja električnom energijom za 4.000 domaćinstava, smanjenji kvarovi na kućanskim aparatima za 50%, kao i gubici na industrijskim postrojenjima za 20%. U proteklom petogodišnjem periodu došlo je do određenog unaprijeđenja stanja javne rasvjete na području općine Doboj Istok, gdje je nivo pokrivenosti prostora općine javnom rasvjetom porastao sa 70% u 2011. godini na 80% u 2015. godini. U pogledu energetske efikasnosti javne rasvjete stanje nije zadovoljavajuće (dominira tradicionalni oblik javne rasvjete) i u narednom periodu, pored daljeg povećanja pokrivenosti javne rasvjete, potrebno je u pogledu energetske efikasnosti raditi na zamjeni postojećih sijalica led sijalicama i ostalim štednim sijalicama, raditi na utopljavanju zgrada od javnog interesa i raditi na izgradnjama elektrana solarne energije (trenutno su puštene u pogon 2 solarne elektrane, a u planu je izgradnja još dvije na području općine).

Društvena infrastruktura na području općine je dodatno unaprijeđena kroz implementaciju strateških intervencija (rekonstruisana petogodišnja škola u Habibovićima i izgrađen poligon ove škole, izgrađen školski poligon u Klokotnici, unaprijeđeni kapaciteti dječijeg obdaništa i dr.). Također, u Klokotnici je, u proteklom periodu, instalirana PTT digitalna centrala sa internet mrežom.

U 2015. godini broj divljih deponija iznosio je 6 i smanjen je za 3 divlje deponije u odnosu na 2011. godinu. Rezultat je to angažmana komunalnog redara i inspektora na suzbijanju bespravnog bacanja smeća u šumama i vodotocima, kao i toga što je u 2015. godini JKP Čisto stavio u upotrebu donirani kamion za odvoz smeća čime je uveliko smanjen obim bacanja smeća na divlje deponije.

Pitanje grobalja/mezarja na području općine Doboj Istok je neuređena oblast. Uređenje grobalja/ mezarja se vrši kroz kontinuiranu aktivnost vanjskih aktera, odnosno individualnih aktivnosti građana koji obilaze groblja/mezarja.

Parkiranje vozila na području općine Doboj Istok i dalje nije uređeno kao komunalna djelatnost. Parking prostori postoje u centralnim dijelovima naselja oko javnih ustanova i institucija, što nije dovoljno.

Javni prijevoz je zadovoljavajući na području općine, jer su sve mjesne zajednice pokrivene javnim prijevozom koje obavlja transportno preduzeće KIM d.o.o. Klokotnica.

Za rješavanje problema nemogućnosti finansiranja uspostave i funkcionisanja javne i društvene infrastrukture na raspolaganju je koncept javno-privatnog partnerstva regulatorno definisan kroz kantonalni Zakon o JPP.

Institucija Općine Doboj Istok u proteklom periodu jesimbolično unaprijedila uslove za obavljanje poslova i pružanje kvalitetnijih usluga građanima, uglavnom kroz manje infrastrukturne investicije (uređena šalter sala – uveden video nadzor i uređen informativni pult, nabavljeni i postavljeni metalni ormari za šalter salu, arhivu i općinske službe). Kad je u pitanju unaprijeđenje kapaciteta same lokalne uprave, i dalje se kao prioritetna aktivnost nameće uspostava Jedinice za upravljanje razvojnim aktivostima (JURA), s čijim bi se uspostavljanjem riješile postojeće slabosti u pogledu interne koordinacije i komunikacije. Kroz uspostavljanje JURA, i uvođenjem e-uprave, te svakodnevnu komunikaciju sa internim i eksternim akterima, moguće je unaprijediti nivo zadovoljstva građana i privrednika lokalne uprave, što je u proteklom petogodišnjem periodu izostalo. Pri tome, jačanje saradnje sa poduzetnicima, mjesnim zajednicama i organizacijama civilnog društva predstavlja preduslov i prioritet bez čijeg angažmana nije moguće ostvariti vidljive rezultata u oblasti lokalnog razvoja zajednice.

**Stanje okoliša**

U srednjoročnom periodu implementacije Strategije, Općina Doboj Istok je umnogome unaprijedila sisteme za praćenje stanje okoliša, jer su uspostavljeni sistemi praćenja zagađenosti zraka i vode (putem pokretnog vozila – mjerne stanice zagađenosti zraka Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona te analiza vode od strane JKP Čisto), dok, iako jako bitan, nije uspostavjen sistem za praćenje zagađenosti zemljišta. Ovaj sistem posebno dobiva na značaju nakon elementarne nepogode (poplava i klizišta), jer se zagađuje poljoprivredno zemljište, ali i u pogledu posljedica pretjerane ili nedovoljno stručne primjene agro-hemijskih sredstava.

Značajno je istaknuti da je, kao rezultat strateške intervencije, izrađen LEAP (Lokalni ekološki akcioni plan) kao osnova za definisanje strateških intervencija i vođenja politike očuvanja okoliša na području ove općine.

U proteklom periodu uređena su tri izletišta(Gaj u Klokotnici, Carska bašča i Lovačka kuća u Brijesnici Maloj i Izletište kod lovačke kuće u Brijesnici Velikoj), a rađeno je i na uređenju javnih površina (javna površina ispred zgrade Općine kao i dvorište oko Doma kulture u Lukavica Rijeci), iako je i dalje prisutan problem neuređenosti javnih površina kao i njihove zaštite od vandala. Postojeći kulturno-historijski spomenici, također, nisu dovoljno zaštićeni (naprimjer 4 stećka na području ove općine nalaze se u zapuštenom stanju, prepušteni zubu vremena i nebrizi organizacija i institucija koja se bave njegovanjem i očuvanjem kulturno historijskih spomenika).

Kada je riječ o izletištima, pored svrhe za rekreaciju građana izletnika, važno je napomenuti da u ekonomskom pogledu to može značiti prilike za poljoprivrednike i male obrtnike za plasman proizvoda na navedenim lokalitetima, ali i priliku za otvaranje novih biznisa koji bi pružali usluge izeltnicima u svrhu kvalitetnijeg boravka na izletištima. U pogledu javnih površina ključni problemi koje treba rješavati u narednom periodu su nedovoljan nivo uređenosti, ali i zaštićenosti javnih površina.

Na području općine Doboj Istok usljed požara je uništen veći dio postojećih šuma uključujući područje „Rudine“ u Stanić Rijeci, te djelimično područje „Gaj“ u Klokotnici. U proteklom periodu izostala je značajnija aktivnost na zasadu šumskih zasada (uglavnom zbog nedostatka finansijskih sredstava). Pored navedenog na ugroženost šumskog biodiverziteta utiču i klimatske promjene, pri čemu smanjena količina padavina ljeti uzrokuje uginuće velikog broja divljači.

Malo pažnje posvećeno je projektima unapređenja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, iz razloga nedostatka finansijskih sredstava ali i slabe zainteresiranosti relevantnih aktera, što je implikacija za naredni period implementacije Strategije. Stoga je u narednom periodu neophodno razmotriti implementaciju intervencija u skladu sa izrađenim LEAP-om, kao i projekte iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

**Stanje prostorno-planske dokumentacije**

Općina Doboj Istok ima usvojen Prostorni plan općine Doboj Istok za period 2004. – 2024. godina, koji je izrađen paralelno sa izradom plana prostornog uređenja Tuzlanskog kantona i koji je u potpunosti usklađen sa ovim dokumentom te je sastavni dio ovog dokumenta. Pored ovoga, u 2014. godini je urađen regulacioni plan poslovne zone Duja u MZ Lukavica Rijeka, te je urađen Program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća za period 2013.-2017.

Ovdje je potrebno istaknuti da su nedostatak finansijskih sredstava, nedostatak državnog zemljišta i neriješeni imovinski odnosi na pojedinim državnim lokalitetima uzrokovali nedostatak detaljnih regulacionih planova, što uzrokuje nepostojanje općinske imovine, a timeograničava Općinu u poticanju novih investicija i dodjele stimulacija za nove privredne subjekte i nova zapošljavanja.

**Analiza budžeta i finansijska procjena za narednih pet godina**

Planiranje budžetskih sredstava za implementaciju strateških projekata u periodu 2011.-2015. godina bilo je nerealno, gdje je od ukupnog planiranog iznosa implementirano 51%. Nerealno planiranje oslikava se i kod vanjskih izvora sredstava. Njihov stepen realizacije je 107%, ali razlog za navedeno leži u činjenici da je niz projekata implementiran u vrijednosti koja je bila viša od predviđene. Dakle, može se zaključiti da u pogledu realnosti inicijalnog planiranja u fazi izrade Strategije, ali i izradi Planova implementacije ostvareni stepen ukazuje da je planiranje okvirne vrijednosti projekata i izdvajanja sredstava za realizaciju projekata iz pojedinih izvora bilo nerealno.

Prema procjenama općinskog razvojnog tima za implementaciju strateških intervencija u narednom implementacionom periodu procjenjuje se da bi se iz općinskog budžeta moglo izdvojiti u prosjeku oko 150.000KM na godišnjem nivou za implementaciju strateških intervencija, dok se procijenjeni iznos za vanjske izvore sredstava kreće oko 570.000 KM na godišnjem nivou.

Što se tiče vanjskih izvora sredstava procjene općinskog razvojnog tima i planovi za apliciranje za odobrenje sredstava odnose se na:

* fondove EU (Općina će nastojati u partnerstvu sa nevladinim sektorom - naprimjer HO „MFS Emmaus“, aplicirati na fondove Europske unije).
* očekuje se finansiranje projekata sa nivoa Kantona koji su ušli u Strategiju razvoja Tuzlanskogkantona za period 2016.-2020. godina, a koji se odnose na finansiranje projekta kanalizacije, završnih radova na sportskoj dvorani i finansiranje projekta odvodnje površinskih voda u naselju Luke u Klokotnici.
* očekuje se finansiranje projekata vodosnadbjevanja od strane kantonalnog i federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (izgradnja bunara u Brijesnici Velikoj i Brijesnici Maloj)
* očekuje se finansiranje projekata uređenja lokalnih vodotokova i vodotoka rijeke Spreče od strane Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Tuzlanskog kantona kao i od JP Sliv rijeke Save
* očekuju se značajna sredstva od Ministarstva prometa i komunikacija BiH od korištenja GSM licence za asvaltiranje i sanaciju lokalnih puteva.

**Učešće dijaspore u razvojnim aktivnostima**

U dosadašnjem periodu implementacije Strategije nije bilo ulaganja u strateške intervencije od strane dijaspore. Naime, potreban je novi i aktivniji pristup i saradnja sa dijasporom.Prioritetno je potrebno napraviti evidenciju svih građana općine Doboj Istok koji rade u inostranstvu, njihovu vrstu zanimanja i njihovu spremnost za investiciona ulaganja u općinu. Potrebno je mobilizirati sve općinske službe na bržem izdavanju potrebnih dozvola za gradnju, a po potrebi ovlastiti pojedine državne službenike na rješavanju njihovih zahtjeva. Za vrijeme godišnjih odmora dijaspore organizovati sastanke na kojima će se prezentirati razvojni projekti. Sa lokalnim udruženjima organizovati kulturno zabavna i sportska druženja sa dijasporom, te preko društvenih mreža uspostaviti stalne i kontinuirane kontakte.

## IV.2. Strateško fokusiranje

### 4.2.1. SWOT analiza

Revidirana SWOT analiza kreirana je uvažavajući izmijenjene okolnosti, kao i nove mogućnosti u odnosu na period usvajanja Strategije do danas. Ova analiza predstavlja poveznicu između stanja koje je utvrđeno socio-ekonomskom analizom kao i stanja koje se želi postići implementacijom strateškog plana. SWOT analiza ukazuje na koje snage se JLS treba osloniti, a koje slabosti bi trebala unaprijediti, te koje prilike iskoristiti uz nastojanje da se izbjegnu prijetnje u svrhu ostvarenja strateških ciljeva i dostizanja vizije razvoja. Dodatno, SWOT analiza osigurava informacije koje mogu biti korisne kako bi se kapaciteti i sposobnosti JLS uskladili sa faktorima okruženja. U narednoj tabeli data je SWOT analiza Općine Doboj Istok.

**Tabela 4.**Revidirana SWOT analiza Općine Doboj Istok

|  |  |
| --- | --- |
| **SNAGE** | **SLABOSTI** |
| * Povoljan geografski položaj (blizina koridora Vc, blizina granice sa Hrvatskom, blizina aerodroma u Tuzli, nezagađena sredina, rijeka Spreča, blizina željezničke pruge) * Dobra saobraćajna povezanost * Izgrađena društvena infrastruktura * Značajan broj aktivnih organizacija civilnog društva (NVO) * Razvijena putna infrastruktura * Kvalitetan sistem odvoza smeća * Značajne rezerve pitke vode * Prostor za izgradnju poslovnih zona, čime bi se intezivirale investicije na području općine i dodatno razvio privredni sektor * Kvalifikovana radna snaga za dominantne privredne grane na području općine * Bolji poslovni rezultati lokalnih privrednih subjekata | * Nedovoljan općinski budžet za finansiranje razvojnih aktivnosti * Nedovoljna saradnja privrednih subjekata i općinske administracije - Nepostojanje „aktivnih mehanizama saradnje“ (privredna udruženja, privredni savjet i sl.) * Nedovoljan kapacitet lokalne uprave za lobiranje u cilju promicanja vlastitih ciljeva, ali i nedostatak kapaciteta za namicanje sredstava iz vanjskih izvora * Neizgrađena primarnakanalizaciona mreža * Neiskorištenost poljoprivrednih resursa (obradivo zemljište, iskustvo lokalnih poljoprivrednika, nezagađena sredina i vode) * Nepostojanje lokalnih medija (radio, bilteni, i sl.) * Nedovoljna uključenost nevladinih organizacija u razvojnim aktivnostima zajednice (nedostaje međusobna koordinacija i saradnja NVO) * Postojanje velikog broja potencijalnih i aktivnih klizišta i ugroženost naselja i poljoprivrednih površina * Nepostojanje općinske zemljišne imovine kao osnove za stimulaciju razvoja privrede (nema raspoloživog zemljišta zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa) * Nepridržavanje i neprovođenje plana implementacije usvojenih strateških dokumenata * Neuređene javne površine * Neadekvatna zaštita kulturno-historisjkih spomenika * Povećanje broja nastavnika naspram smanjenja broja učenika * Nepostojanje lokalne vatrogasne jedinice * Nepostojanje sistema za mjerenje zagađenosti zemljišta * Ugrožen šumski biodiverzitet * Neiskorištavanje potencijala obnovljivih izvora energije zbog izostanka projektnih intervencija * Izostanak sprovedbe mjera energetske efikasnosti u objektima i opremi javnih institucija |
| **PRILIKE** | **PRIJETNJE** |
| * Proizvodnja zdrave, ekološ̌ki prihvatljive, hrane * Aktivan pristup fondovima za podršku poljoprivredne i poduzetničke proizvodnje * Međuregionalna i međuopćinska saradnja (potencijal u bratimljenim opštinama) * Blizina općine u planiranoj izgradnji velikih infrastrukturnih projekata (koridor Vc, brza cesta Tuzla-Doboj....) * Blizina tradicionalno poduzetničkih sredina te mogućnost međuopćinske saradnje na području privrednog razvoja * Mogućnost uključivanja dijaspore u privredne i društvene tokove zajednice * Postojanje pristupnih fondova EU i međunarodnih razvojnih agencija i institucija * Mogućnost javno-privatnog partnerstva * Blizina Međunarodnog aerodroma Tuzla * Postojanje tranzitnog centra Duje i mogućnost i šansa u razvoju i pružanju egzistencionalnih i socijalnih usluga socijalno ugroženim i ranjivim kategorijama stanovništva, kao i društvenog poduzetništva | * Politička i pravna nestabilnost u BiH * Pad nataliteta zbog položaja mladih ljudi na području općine * Loši programi obrazovnog sistema i hiperprodukcija kadra koji nije potreban privrednom razvoju * Nepostojanje i neusklađenost strateških dokumenata na nivou države * Smanjenje broja učenika osnovnih i srednjih škola * Zagađenost i neuređenost vodotoka rijeke Spreče čime su ugrožena poljoprivredna dobra, ali i stambene jedinice * Izloženost elementarnim nepogodama (poplave, klizišta, požari) * Sporost u EU integracijama Bosne i Hercegovine |

### 4.2.2. Strateško fokusiranje

U procesu revizije strateških fokusa, na temelju preporuka srednjoročne evaluacije implementacije strategije i revidirane SWOT matrice zaključeno je da su definisani strateški fokusi u dokumentu Strategije i dalje relevantni, ali da je iste potrebno revidirati u kontekstu obuhvaćanja novonastalih promjena u proteklom periodu. U svrhu bolje koherentnosti raniji strateški fokus 3 i 4 su integrisani, te revidirani strateški fokusi općine Doboj Istok glase:

* Strateški fokus 1. Stvaranje povoljnog ambijenta za društveni i privredni razvoj
* Strateški fokus 2. Jačanje kapaciteta lokalne uprave, javnog sektora i civilnog društva uz saradnju sa okruženjem i uključivanje dijaspore u razvojne aktivnosti
* Strateški fokus 3. Jačanje kapaciteta lokalne zajednice u oblasti zaštite zemljišta, voda i okoliša, te smanjenje rizika od elementarnih nepogoda

**Strateški fokus 1. Stvaranje povoljnog ambijenta za društveni i privredni razvoj**

Iako su u proteklom srednjoročnom periodu implementacije Strategije implementirane strateške intervencije koje su, prvenstveno unaprijedile društvenu i javnu infrastrukturu općine (obrazovna i putna infrastruktura, elektroenergetska i telekomunikaciona infrastruktura), potrebe društvene zajednice u oblastima unaprijeđenja javne i društvene infrastrukture su uvijek prisutne (kanalizacija, uređenje izvorišta, javnih površina i dr.) te je ovaj strateški fokus i dalje relevantan za budući razvoj općine Doboj Istok.

Povećanje privrednih aktivnosti na području općine, sve bolji poslovni rezultati lokalnih privrednih subjekata, koji se ogledaju u povećanoj zaposlenosti i povećanim prihodima, kao i sve veći broj poljoprivrednih gazdinstava ukazuju na potrebu za daljim unapređenjem uslova u kojima posluju privrednici kako bi se potaklo otvaranje novih, ali i očuvanje postojećih radnih mjesta i dalji razvoj postojećih privrednih subjekata. U tom kontekstu ističe se neophodnost razvoja poduzetničke infrastrukture (poslovne zone, poduzetnički centri i dr.), bolja organizacija i jačanje kapaciteta postojećih i novih privrednih subjekata kroz programe podrške (prekvalifikacija i dokvalifikacija zaposlenih i dr.).

S tim u vezi, strateški fokus općine i dalje je da se društveni život lokalne zajednice i privredni sektor općine podigne na viši nivo, da se kreira privlačno društveno okruženje i stvori prepoznatljiva poslovna sredina sa razvijenim poduzetništvom i poljoprivrednom proizvodnjom.

**Strateški fokus 2. Jačanje kapaciteta lokalne uprave, javnog sektora i civilnog društva uz saradnju sa okruženjem i uključivanje dijaspore u razvojne aktivnosti**

Općina Doboj Istok treba jačati kapacitete posebno u kontekstu osiguranja uslova za sprovedbu razvojnih aktivnosti. Uspostavljanje Jedinice za upravljanje razvojnim aktivnostima u sklopu organa uprave, koja će se ciljano baviti usmjerenjem aktivnosti razvoja kroz koordinaciju i komunikaciju sa svim ključnim akterima je prioritetna aktivnost u predstojećem periodu.

Pored toga, lokalna uprava mora efikasnije koristiti postojeće kapacitete za upravljanje projektima, kroz proaktivniji pristup kada su u pitanju prijave na javne pozive i namicanje vanjskih sredstava.

S tim u vezi, i međuopćinska saradnja u proteklom periodu se pokazala kao značajna. Stoga će se fokus Općine u narednom periodu implementacije Strategije odnositi na uspostavu oblika i sistema međuopćinske saradnje koji će biti funkcionalni i brzo odgovoriti zahtjevima partnera, ali i zahtjevima potencijalnih mogućih finansijera i donatora.

S obzirom na potencijal kojeg dijaspora može imati u razvoju Općine poseban akcenat staviti će se na aktivnosti uspostave saradnje sa dijasporom i njihovog većeg uključivanja u razvoj općine kroz prezentaciju razvojnih potencijala, zajedničke projekte, ulaganja, razmjene i dr.

**Strateški fokus 3. Jačanje kapaciteta lokalne zajednice u oblasti zaštite zemljišta, voda i okoliša, te smanjenje rizika od elementarnih nepogoda**

Izloženost elementarnim nepogodama, posebno poplavama, klizištima i požarima jedna je od najvećih prijetnji koja ugrožava razvoj općine, čemu su dokaz i nedavne elementarne nepogode koje su značajno uticale, kako na društvenu (javnu) infrastrukturu, tako i na privredu te usmjerile budžetska sredstva u sanaciju šteta umjesto u razvojne svrhe. S tim u vezi, strateški fokus općine u narednom periodu treba biti jačanje kapaciteta organa uprave i lokalnih institucija za prevenciju i smanjenje rizika od elementarnih nepogoda kao i otklanjanje faktora rizika u lokalnoj zajednici. Potrebno je uspostaviti sistem preventivnih mjera od budućih elementarnih nepogoda kroz proaktivno planiranje zaštite od rizika naročito u infrastrukturnim projektima, nastaviti sa aktivnostima sanacije klizišta, uređenja vodotokova, unapređenja i opremanja kapaciteta civilne zaštite i drugih aktera iz ove oblasti.

Kako zagađenost vode, ugroženost zemljišta i okoliša ne bi ugrozila zdravlje građana i dalje je aktuelna potreba i opredjeljenje ka izgradnji kanalizacione mreže.

U svrhu ostvarenja održivog razvoja i unapređenja kvaliteta života, a u kontekstu očuvanja okoliša i zdravlja ističe se neophodnost kvalitenog funkcionisanja sistema zaštite okoliša, sprovedba mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

## IV.3. Vizija i strateški ciljevi razvoja

Vizijom i strateškim ciljevima oblikuju se namjeravana konkurentska pozicija, u kojoj je ugrađen princip stvaranja i održavanja konkurentske prednosti, i zajednička perspektiva, u kojoj je ugrađen princip održivosti.

Članovi ORT-a su se složili da je vizija Općine Doboj Istok i dalje relevantna, ali s obzirom na orjentaciju u narednom periodu za poticanje razvoja malih i srednjih preduzeća i obrta vizija je izmijenjena u dijelu „malih obrta“ umjesto čega je navedeno „malih i srednjih preduzeća i obrta“.

**Slika 3.**Vizija razvoja općine Doboj Istok

Strateški ciljevi predstavljaju prvu transformaciju vizije razvoja.Definirani ciljevi imaju uporište u srednjoročnoj evaluaciji implementacije strategije, revidovanim strateškim fokusima kao finalnom rezultatu provedene revizije socio-ekonomske i SWOT analize. Tako zasnovanim i definiranim strateškim ciljevima ocrtavaju se glavni dugoročni pravci i očekivani dometi transformacije općine Doboj Istok kao cjeline.

**Strateški cilj 1. Razvijen ambijent za privredni razvoj**

Strateški cilj odnosi se na unapređenje poduzetničke infrastrukture, prvenstveno otklanjanje prepreka u daljoj uspostavi poslovnih zona te njihovom postupnom uvođenju u namjenukao zaokruženih prostornih cjelina za koncentrisano obavljanje prioritetnih privrednih djelatnosti. Također, za bolje zagovaranje interesa privrede i privrednika u sistemu planiranja lokalnog razvoja, neophodno je nastaviti sa aktivnostima uspostave udruženja poslodavaca, ali i obrtnika ove općine, kao i snažnijom saradnjom JLS i privrednika. U oblasti poljoprivrede, u općini koja je dominatno poljoprivredni kraj, neophodna je implementacija različitih mjera poticanja poljoprivede, a posebno formiranja poljoprivredne zadruge. Svim ovim intervencijama usmjerenim na podršku razvoju poduzetništva uz aktivnosti na unapređenju poslovnog ambijenta, doprinijelo bi se približavanju općine Doboj Istok ostvarenju navedenog strateškog cilja i vizije razvoja.

Strateški cilj se odnosi i na korištenje koncepta MOS-a i uključivanje dijaspore u razvojne aktivnosti Općine.

Očekivani uticaj revidiranog strateškog cilja na sveukupni razvoj općine Doboj Istok će se pratiti kroz slijedeće ključne makroindikatore:

* U toku 5 godina implementacije Strategije, stopa povećanja broja zaposlenih u preduzećima Općine Doboj Istok je značajno veća u odnosu na stopu povećanja u toku 5 godina koje prethode implementaciji Strategije
* Do 2020. godine zabilježeno povećanja iznosa investicija na teritoriji općine za 20% u odnosu na 2015.
* U toku 5 godina implementacije Strategije, Rang razvijenosti Općine Doboj Istok uvećava se za 1 u odnosu na 2015.godinu kada je iznosio 30.

**Strateški cilj 2. – Razvijena društvena infrastruktura i efikasna lokalna uprava sa uspostavljenim funkcionalnim sistemom upravljanja razvojem i saradnje sa vanjskim akterima**

U kontekstu društvene infrastrukture u proteklom periodu rekonstruisana je petogodišnja škola u Habibovićima, izgrađena dva školska poligona, unaprijeđeni kapaciteti dječijeg obdaništa, izgrađena trafostanica, instalirana PTT digitalna centrala sa internet mrežom, asfaltirano oko 8 km puta i dr. U narednom periodu implementacije fokus je usmjeren na dalju izgradnju i uređenje cestovne infrastrukture, uređenje javnih površina i njihovu zaštitu, a u skladu sa finansijskim mogućnostima dalju izgradnju i unapređenje obrazovne infrastrukture.Ovaj cilj se, također, odnosi na unapređenje rada institucija civilnog i nevladinog sektora.

U uslovima ograničenih budžetskih sredstava, sa jedne strane, te postojanja i otvaranja novih domaćih i međunarodnih fondova, sa druge strane, jačanje kapaciteta za koordinaciju razvojnih aktivnosti putem Jedinice za upravljanje razvojnih aktivnosti je primarni korak koji JLS treba realizirati kako bi se stekli uslovi da se razvoj općine vodi na koherentan i sistemski način. Time će se, pored fokusiranja na realizaciju strateških prioriteta, energija usmjeriti i nanamicanje vanjskih izvora sredstava kako bi se doprinijelo implementaciji strateških intervencija i ostvarenju razvojnih prioriteta Općine. Strateški cilj, pored jačanja koordiniranog i sistemskog upravljanja razvojem, usmjeren je i na jačanje kapaciteta i saradnje JLS i drugih aktera javnog, civilnog i nevladinog sektora.

Zadovoljstvo građana radom lokalne samouprave nije unaprijeđeno u prethodnom periodu, te JLS mora kontinuirano unapređivati rad, prilagođavati potrebama građana i privrednika i ubrzati vlastitu administraciju kako bi se na što efikasniji i brži način pružale ulsuge građanima i privrednicima odnosno investitorima.

Očekivani uticaj revidiranog strateškog cilja na sveukupni razvoj općine Doboj Istok će se pratiti kroz slijedeće ključne makroindikatore:

* U toku 5 godina implementacije Strategije, stopa povećanja iznosa ulaganja u unapređenje društvene infrastrukture je značajno veća u odnosu na stopu povećanja u toku 5 godina koje prethode implementaciji Strategije
* U periodu 2016.-2020. godina iznos realiziranih sredstava za prioritete iz razvojne strategije se povećao za min. 10% na godišnjem nivou
* Do 2020. godine nivo zadovoljstva građana i privrednika radom lokalne uprave povećan na prosječni iznos od min. 4 (mjereno na skali 1 do 5)

**Strateški cilj 3. – Uspostavljen efikasan sistem zaštite životne sredine i prevencije elementarnih nepogoda.**

Strateški cilj 3 se odnosi na unaprjeđenja u oblasti komunalnih usluga i stanja životne sredine kao i sigurnosti građana (unapređenje sistema vodosnabdjevanja i izgradnje primarnog i sekundarnog sistema kanalizacije, izgradnju organizovnog sistema odvoza krutog i drugog otpada, dalju sanaciju divljih deponija i čišćenje vodotokova, uz uvažavanje preporuka iz Lokalnog ekološkog akcionog plana i dr.). Imajući u vidu izloženost područja elementarnim nepogodama, strateški cilj se odnosi i na dalju sanaciju klizišta i drugih šteta uzrokovanih elementarnom nepogodom, provedbu preventivnih mjera od budućih elementarnih nepogoda posebno jačanje kapaciteta Civilne zaštite.

Ovaj strateški cilj obuhvata i oblast zaštite biodiverziteta općine.

Očekivani uticaj revidiranog strateškog cilja na sveukupni razvoj općine Doboj Istok će se pratiti kroz slijedeće ključne makroindikatore:

* Do 2020 godine godine smanjena površina obradivog zemljišta ugroženog zagađenjem tla usljed poplava i nekontrolisanim deponovanjem komunalnog otpada za 30% u odnosu na 2015. godinu.
* Do 2020. godine rizici od prirodnih katastrofa za sve stanovnike općine smanjeni za 25% u odnosu na 2015. godinu

# V Sektorski razvojni planovi

## V.1. Usklađenost, komplementarnost i međusobni uticaj sektorskih planova

Prilikom izrade sektorskih planova u okviru revidirane Strategije razvoja Općine Doboj Istok vodilo se računa o tome da implementacija svakog od planova nema negativan utjecaj na implementaciju ostala dva sektorska plana.

Elementi sektorskog plana ekonomskog razvoja usklađeni su sa principima zaštite životne sredine i svakako će imati utjecaj i na društveni razvoj općine. Tako, naprimjer, unapređenje infrastrukture u poslovnim zonama ujedno predstavlja element razvoja društvene (javne) infrastruktre (pristupni putevi, elektro, vodovodna i telekomunikaciona infrastruktura i sl.). Uspostavljeno funkcionalno MOS tijelo, pored projekata iz oblasti ekonomskog razvoja, doprinosiće i implementaciji oblika saradnje i u oblasti društvenog razvoja, ali i zaštite životne sredine. Uključivanjem dijaspore u razvojne i privredne aktivnosti obogatiti će se i društveni život općine (kroz organizaciju planiranih susreta, kulturno-zabavnih i sportskih događaja, radionica i sl.).

Strateške intervencije sadržane u sektorskom planu društvenog razvoja su, između ostalog, usmjerene na dalji razvoj i unapređenje društvene infrastrukture čime će se ostvariti doprinos investicionoj atraktivnosti općine Doboj Istok kao lokacije pogodne za investiranje (izgrađena putna infrastruktura), te zaštiti životne sredine (uređenje javnih površina i pretvorba neuređenih površina u zelene površine). Jačanjem uloge civilnog i javnog sektora u društveno – ekonomskom razvoju općine unapređuje se, također, investiciona atraktivnost općine kao sredine, ali i uprave otvorene za saradnju sa svim relevantnim akterima u svrhu razvoja lokalnog područja. Uspostavom JURA-ekao centralnog tijela usmjerenog na koordinaciju operativnog planiranja i implementaciju razvojnih aktivnosti općine te svakodnevnu komunikaciju sa internim i eksternim akterima, stvoriće se osnova za snažnije razvojne aktivnosti u sva tri sektora.

Sektorski plan zaštite životne sredine uvažava novonastale okolnosti izazvane poplavama i pojavom klizišta. Implementacijom projektnih intervencija iz ovog sektorskog plana doprinijeti će se ne samo zaštiti životne sredine nego i ekonomskom i društvenom razvoju općine. Daljom izgradnjom i uređenjem komunalne infrastrukture i uređenjem vodotokova doprinijeti će se investicionoj atraktivnosti općine, ali i stvoriti i ambijent ugodnijeg življenja za građane općine. Strateškim intervencijama u oblasti zaštite biodiverziteta doprinosi se i ekonomskom razvoju kroz osiguran uzgoj i proizvodnju divljači, ali i potencijal za drvnu industriju.

## V.2. Plan lokalnog ekonomskog razvoja

Prilikom izrade Plana lokalnog ekonomskog razvoja kao osnova korištene su revidirana SWOT analiza ekonomskog razvoja općine Doboj Istok (Tabela 5.priložena u aneksu strategije) kao i druge relevantne informacije sadržane u socio-ekonomskoj analizi i stavovi ORT-a Doboj Istok.

Definisani ključni fokusi ekonomskog razvoja općine Doboj Istok za naredni period su:

* dalje unapređenje i razvoj poduzetničke infrastrukture i implementacija programa podrške razvoju poduzetništva i obrtništva u cilju poboljšanja uslova poslovanja lokalnih privrednih subjekata, te unapređenja investicione atraktivnosti općine,
* iskorištavanje potencijala i resursa za dalji razvoj poljoprivrede,
* iskorištavanje potencijala MOS koncepta i saradnje sa dijasporom.

### V.2.1. Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima

U okviru Plana lokalnog ekonomskog razvoja definisana su tri sektorska cilja sa pripadajućim očekivanim ishodima i indikatorima čiji pregled je dat u Tabeli 6.

**Tabela 5.** Pregled sektorskih ciljeva u oblasti ekonomskog razvoja sa očekivanim ishodima i indikatorima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sektorski cilj** | **Očekivani ishod** | **Indikator** |
| * 1. Unaprijeđena poduzetnička infrastruktura i podržan razvoj poduzetništva i obrtništva na području općine do kraja 2020. godine | * Broj investitora u nove i postojeće investicione lokacije veći za 20% u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini * Broj novosnovanih obrta na godišnjem nivou veći za 1% do 2020. godine * Do 2020. godine broj aktivnih preduzeća/1000 stanovnika 55 preduzeća * Do 2020. godine pokazatelji poslovanja privrednih subjekata na području općine veći za 10% u odnosu na utvrđeno stanje u 2015. godini | * Broj investitora * Broj novosnovanih obrta * Broj preduzeća * Broj obrta * Prihodi, zaposlenost, vrijednost imovine privrednih subjekata |
| * 1. Osnažena održivost i konkurentnost lokalnih poljoprivrednih proizvođača | * 5% više poljoprivrednih gazdinstava svake godine do 2020. godine * 2% više registrovanih poljoprivrednih obrta svake godine do 2020. godine * U 2020. godini povećan nivo poljoprivredne proizvodnje (požnjevene površine, rodna stabla, stočni fond) za najmanje 10% u odnosu na prosjek 2011.-2015. godina. | * Broj poljoprivrednih gazdinstava * Broj poljoprivrednih obrta * Nivo poljoprivredne proizvodnje (požnjevene površine, rodna stabla, stočni fond) |
| * 1. Uspostavljen funkcionalan sistem MOS i privredne saradnje sa dijasporom do 2020. godine | * Do 2020 godine. najmanje 2 značajna pitanja od interesa za Doboj Istok i susjedne općine trajno ili dugoročno riješena kroz MOS * Do 2020. godine privučene najmanje 2 nove investicije u Općinu kroz saradnju sa dijasporom | * Broj sporazuma o međuopćinskoj saradnji (MOS) * Broj investitora iz dijaspore |

### V.2.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa

Elementi revidirane Strategije razvoja Općine Doboj Istok povezani su sa pripadajućim elementina definisanim u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina. Sektorski cilj „Unaprijeđena poduzetnička infrastruktura i podržan razvoj poduzetništva i obrtništva na području općine do kraja 2020. godine“ usklađen je strateškim ciljem 1. kantonalne razvojne Strategije „Osigurati stabilnost i prosperitet razvoja privrede Tuzlanskog kantona“, prioritetom 1. „Razviti privredu Tuzlanskog kantona realizacijom novih investicija i poticanjem sektora poduzetništva“. Sa istim strateškim ciljem usklađen je i sektorski cilj „Osnažena održivost i konkurentnost lokalnih poljoprivrednih proizvođača“, ali sa prioritetom 2. „Jačati konkurentnost sektora poljoprivrede“. Također, navedeni sektorski cilj u skladu je sa strateškim ciljem „Razvoj poljoprivrede i pripadajućih sektora uz podizanje tehničko-tehnološkog nivoa, efikasnije korištenje raspoloživih resursa, te uvažavanje zahtijeva modernih tržišta“ definisanom u Srednjoročnoj strategiji razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2015. – 2019. godina.

### V.2.3.Inicijative međuopćinske saradnje

U samom sektorskom planu ekonomskog razvoja planirana je uspostava općinskog tijela i standardiziranog proceduralnog okvira za projekte međuopćinske saradnje koji se u oblasti ekonomskog razvoja, prije svega, odnose na unapređenje investicione i poslovne atraktivnosti općine. Brojni su primjeri međuopćinske saradnje na zajedničkom nastupu prema potencijalnim investitorima čime se kod investitora stvara slika pozitivnog atraktivnog ambijenta za ulaganje, kroz zajednički rad i nastup nekoliko lokalnih zajednica. Mogućnosti za primjenu koncepta MOS u oblasti privredne saradnje mogu se ogledati i kroz zajednički nastup na tržištu privrednih subjekata iz različitih općina, poljoprivredna proizvodnja iosnivanje regionalnih otkupnih stanica i dr.

### V.2.4. Programi, projekti i mjere

Za realizaciju plana ekonomskog razvoja općine Doboj Istok definisano je 16 projekata i 2 mjere grupisane u 3 programa (Tabela 7.).

**Tabela 6.** Programi, projekti i mjere u oblasti ekonomskog razvoja

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM** | **MJERA/PROJEKAT** |
| **PROGRAM1.1.1 Razvoj poduzetničke i druge potporne infrastrukture i programa** | 1.1.1.1. Uspostava poslovne zone "Starače" u Klokotnici – faza I |
| 1.1.1.2. Uspostava poslovne zone "Starače" u Klokotnici – faza II |
| 1.1.1.3. Uspostava poslovne zone "Starače" u Klokotnici – faza III |
| 1.1.1.4. Uspostava poslovne zone "Luke" u Brijesnici Maloj – faza I |
| 1.1.1.5. Uspostava poslovne zone "Luke" u Brijesnici Maloj – faza II |
| 1.1.1.6. Uspostava poslovne zone "Luke" u Brijesnici Maloj – faza III |
| 1.1.1.7. Uspostava informativnog i savjetodavog servisa za investitore |
| 1.1.1.8. Podrška osnivanju Udruženja poslodavaca općine Doboj Istok |
| 1.1.1.9. Podrška osnivanju Udruženja obrtnika općine Doboj Istok |
| 1.1.1.10. Podrška osnivanju Privrednog savjeta |
| 1.1.1.11. Podrška osnivanju Poduzetničkog centra |
| 1.1.1.12. Mjera: Podrška za registraciju novih biznisa, posebno deficitarnih zanimanja |
| **PROGRAM 1.2.1. Podrška očuvanju i razvoju poljoprivrede** | 1.2.1.1. Mjera: Podrška poljoprivrednim proizvođačima za nabavku zasada (jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća, industrijskog krastavca) |
| 1.2.1.2. Podizanje autohtonih zasada voća |
| 1.2.1.3. Proglašenje najuspješnijih poljoprivrednih proizvođača općine Doboj Istok |
| 1.2.1.4. Formiranje Poljoprivredne zadruge |
| **PROGRAM 1.3.1. Međuopćinska i međunarodna saradnja** | 1.3.1.1. Uspostavljanje općinskog tijela i standardiziranog proceduralnog okvira za projekte međuopćinske saradnje |
| 1.3.1.2. Saradnja sa dijasporoom |

Ukupna očekivana ulaganja za realizaciju sektorskog plana ekonomskog razvoja iznose 707.000 KM (a procjena je da će za realizaciju projekata koji će se nastaviti realizirati iza 2020. godinetrebati osigurati još 13.000 KM).

## V.3. Plan društvenog razvoja

Prilikom izrade Plana društvenog razvoja kao osnova korištene su revidirana SWOT analiza društvenog razvoja općine Doboj Istok (Tabela 8.priložena u aneksu strategije) kao i druge relevantne informacije sadržane u socio-ekonomskoj analizi i stavovi ORT-a Doboj Istok.

Definisani ključni fokusi društvenog razvoja općine Doboj Istok za naredni period su:

* dalja izgradnja i uređenje društvene infrastrukture u svrhu unapređenja društvenog života i kvalitete življenja građana općine;
* jačanje kapaciteta i saradnje javnog, civilnog i nevladinog sektora u svrhu sinergetskog efekta na razvoj općine;
* unapređenje efikasnosti lokalne uprave za kvalitetnije pružanje usluga građanima, zastupanje lokalnih interesa prema višim nivoima vlasti te privlačenje eksternih izvora finansiranja za razvojne prioritete i konačni uticaj na razvoj lokalnog područja.

### V.3.1. Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima

U okviru Plana društvenog razvoja definisana su tri sektorska cilja sa pripadajućim očekivanim ishodima i indikatorima čiji pregled je dat u Tabeli 9.

**Tabela 7.** Pregled sektorskih ciljeva u oblasti društvenog razvoja sa očekivanim ishodima i indikatorima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sektorski cilj** | **Očekivani ishod** | **Indikator** |
| * 1. **Razvijena i ojačana društvena infrastruktura općine do kraja 2020. godine** | * Zadovoljstvo građana društvenom infrastrukturom povećan na iznos od 4 do 2020. godine (mjereno na skali 1 do 5). * Povećan broj aktivnih članova u institucijama kulture za 30% do kraja 2020. godine u odnosu na 2015. godinu * Broj posjetilaca kulturno-historijskim manifestacijama i spomenicima veći za 20% u 2020. godini u odnosu na 2015. godinu | * Rezultati anketa o zadovoljstvu građana društevnom infrastrukturom * Broj aktivnih članova u institucijama kulture * Broj posjetilaca kulturno-historijskih manifestacija i posjeta spomenicima |
| * 1. **Ojačana uloga civilnog i javnog sektora u društveno – ekonomskom razvoju općine** | * Povećano zadovoljstvo kvalitetom uslova za život i javnim uslugama osoba sa invaliditetom na iznos od 4 u 2020. godinu (mjereno skalom 1 do 4) * Smanjen broj krivičnih i prekršajnih slučajeva na području općine Doboj Istok do 2020 u odnosu na 2015. godinu za 20% | * Broj korisnika javnih usluga sa fizičkim invaliditetom * Rezultat ankete o zadovoljstvu osoba sa invaliditetom u pogledu kvaliteta uslova za život u zajednici i javnim uslugama * Broj krivičnih i prekršajnih slučajeva |
| * 1. **Ojačani kapaciteti i unaprijeđena efikasnost lokalne uprave do 2020. godine** | * Smanjen broj žalbi građana i poslovnog sektora na rad lokalne uprave za 2% na godišnjem nivou do 2020. godine, svake godine * 5% više odobrenih projekata za finansiranje iz eksternih izvora svake godine u periodu 2016.-2020. godina * Vrijednost razvojnih projekata implementiranih u saradnji JLS i MZ iznosi 1.000.000 KM do kraja 2020. godine | * Broj žalbi građana i poslovnog sektora na rad lokalne uprave * Broj odobrenih projekata ze finansiranje * Broj i vrijednost razvojnih projekata implementiranih u saradnji JLS i MZ |

### V.3.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa

I elementi sektorskog plana društvenog razvoja povezani su sa pripadajućim elementima definisanim u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina. Sektorski cilj „Razvijena i ojačana društvena infrastruktura općine do kraja 2020. godine“ usklađena je sa strateškim ciljem 3. kantonalne razvojne Strategije „Poboljšati kvalitetu života, sigurnost i socijalnu uključenost građana i učiniti politiku socijalne zaštite pravičnom i djelotvornom“, prioritetom 1. „Poticati i razvijati sportsko-kulturne aktivnosti“ kao i strateškim ciljem 4 „Modernizovati i učiniti ekonomski održivom javnu infrastrukturu, prvenstveno saobraćajnu, vodnu i energetsku“ prioritetom 3. „Modernizovati saobraćajnu infrastrukturu i osigurati funkcionalno, ekonomski i okolišno održivo povezivanje sa okruženjem“.

### V.3.3.Inicijative međuopćinske saradnje

Fokusi međuopćinske saradnje u oblasti društvenog razvoja će biti na uspostavljanju i jačanju saradnje JLS sa susjednim općinama u oblasti razmjene iskustava za uključivanje invalidnih osoba u lokalne politike i ostvarenja partnerstava aktera iz različitih sektora (javni i nevladin sektor) na smanjenju devijantnih pojava.

Pored toga, dalje će se jačati saradnja kulturnih radnika, razmjene i donacija knjižnog fonda i sl.

### V.3.4. Programi, projekti i mjere

Za realizaciju plana društvenog razvoja općine Doboj Istok definisano je 10 projekata grupisanih u 3 programa (Tabela 10.).

**Tabela 8.** Programi, projekti i mjere u oblasti društvenog razvoja

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM** | **MJERA/PROJEKAT** |
| **PROGRAM 2.1.1. Izgradnja i uređenje društvene infrastrukture** | 2.1.1.1. Uređenje parka sa vodoskokom u Brijesnici Velikoj |
| 2.1.1.2. Izgradnja novih puteva i sanacija postojećih puteva na općini Doboj Istok |
| 2.1.1.3. Pokrivanje naselja ulica, trgova, javnih ustanova video nadzorom u općini Doboj Istok |
| 2.1.1.4. Formiranje općinske biblioteke |
| 2.1.1.5. Konzerviranje i čuvanje registrovanih stećaka |
| **PROGRAM 2.2.1. Unapređenje saradnje civilnog i javnog sektora** | 2.2.1.1. Lokalni akcioni plan za uključivanje invalidnih osoba u lokalne politike |
| 2.2.1.2. Partnerstvom (školskih, socijalnih, zdravstvenih i policijskih) ustanova do smanjenja devijantnih pojava |
| **PROGRAM 2.3.1. Jačanje kapaciteta lokalne uprave** | 2.3.1.1. Uspostavljanje Jedinice za upravljanje razvojem |
| 2.3.1.2. Realizacije III faze 4B modela e-uprave |
| 2.3.1.3. Unapređenje rada lokalne uprave sa mjesnim zajednicama |

Ukupna očekivana ulaganja za realizaciju sektorskog plana društvenog razvoja su 841.010 KM (svi planirani projekti u oblasti društvenog razvoja završavaju zaključno sa 2020. godinom).

## V.4. Plan zaštite životne sredine

Plana zaštite životne sredine kreiran je na osnovu revidirane SWOT analize zaštite životne sredine općine Doboj Istok (Tabela 11.priložena u aneksu strategije) kao i drugih relevantnih informacija sadržanih u socio-ekonomskoj analizi i uvažavajući stavove ORT-a Doboj Istok.

Definisani ključni fokusi općine Doboj Istok u oblasti zaštite životne sredine za naredni period uključuju slijedeće:

* Dalje unapređenje javne komunalne infrastrukture u svrhu smanjenja zagađenosti, ali i ugodnijeg življenja stanovnika općine;
* Uspostava i sprovedba sistema preventivnih mjera od elementarnih nepogoda u svrhu jačanja sigurnosti građana općine;
* Zaštita biodiverziteta na lokalnom području.

### V.4.1. Pregled sektorskih ciljeva sa očekivanim ishodima i indikatorima

U okviru Plana zaštite životine sredine definisana su tri sektorska cilja sa pripadajućim očekivanim ishodima i indikatorima čiji pregled je dat u Tabeli 12.

**Tabela 9.** Pregled sektorskih ciljeva u oblasti zaštite životne sredine sa očekivanim ishodima i indikatorima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sektorski cilj** | **Očekivani ishod** | **Indikator** |
| **3.1. Organizovan i funkcionalan sistem javne komunalne infrastrukture i smanjen broj divljih deponija otpada do 2020. godine** | * Do 2020. godine pokrivenost domaćinstava sa pristupom javnom sistemu kanalizacije povećana za 15 % u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini. * Do 2020. godine pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće povećana na 90% u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini. * Sva domaćinstava i privredni subjekti na području općine koriste sistem prikupljanja i odvoza otpada do 2020. godine * Smanjen broj divljih deponija otpada za 50% do 2020. godine uz spriječen nastanak novih diviljih deponija, u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini. | * Broj priključaka domaćinstava i privrednih subjekata na kanalizacione sisteme * Broj računa za vodosnabdijevanje * Broj računa za odvoz otpada * Broj divljih deponija na području općine |
| **3.2. Uspostavljeni efikasni sistemi civilne zaštite, sigurnosti građana, prevencije i zaštite od elementarnih nepogoda te smanjen nivo zagađenja do 2020. godine** | * Smanjena vrijednost materijalnih šteta od elementarnih i drugih većih nepogoda za 30 % do 2020. godine, u odnosu na 2015. godinu * Smanjen broj nesreća koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi te dovode do velikih materijalnih šteta usljed elementarnih i drugih većih nepogoda za 50 % do 2020 godine, u odnosu na 2015. godinu * Smanjena zagađenost zemljišta uzrokovanog poplavama i drugim uzrocima zagađenja za 10% do 2020. godine, u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini | * Vrijednost šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama i katastrofama. * Broj nesreća koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi te dovode do velikih materijalnih šteta usljed elementarnih i drugih većih nepogoda * Vrijednost parametara zagađenosti zemljišta uzrokovanog poplavama i drugim uzrocima zagađenja |
| **3.3. Zaštićen biodiverzitet do 2020. godine** | * Povećanje pošumljenih površina za 10% na godišnjem nivou u periodu 2016.-2020. godina * Povećan broj divljači na području općine Doboj Istok za 50% u odnosu na nivo zabilježen u 2015. godini | * Veličina pošumljenih površina * Broj divljači |

### V.4.2. Usklađenost sa strateškim dokumentima viših nivoa

U okviru Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016.-2020. godina definisan je strateški cilj „Uspostaviti funkcionalan sistem zaštite okoliša i održivog upravljanja prirodnim resursima“ kojem korespondira strateški cilj razvoja općine Doboj Istok „Uspostavljen efikasan sistem zaštite životne sredine i prevencije elementarnih nepogoda“. Sa navedenim strateškim ciljem kantonalne razvojne strategije prioritetom 3. „Uspostaviti funkcionalan sistem upravljanja otpadom kako bi se zaštitio okoliš i zdravlje stanovništva“ korepondira sektorski cilj „Organizovan i funkcionalan sistem odvoza otpada i smanjen broj divljih deponija otpada do 2020. godine“. Sektorski cilj “Uspostavljeni efikasni sistemi civilne zaštite, sigurnosti građana, prevencije i zaštite od elementarnih nepogoda te smanjen nivo zagađenja do 2020. godine“ usaglašen je sa prioritetom 3. „Zaštititi okoliš smanjenjem pritisaka i uspostavljanjem održivog upravljanja prirodnim resursima“ pripadajućeg strateškog cilja kantonalne razvojne strategije, dok je i sektorski cilj “Zaštićen biodiverzitet do 2020. godine“ usaglašen sa istim strateškim ciljem i prioritetom.

### V.4.3.Inicijative međuopćinske saradnje

Potencijal za primjenu koncepta međuopćinske saradnje, u slučaju općine Doboj Istok, najviši je upravo u oblasti zaštite životne sredine. Veliki infrastrukturni projekti kao što su uređenje vodotoka, izgradnja regionalnih deponija i sl. zahtijevaju i efikasno se mogu implementirati kroz koncept međuopćinske saradnje (MOS).

Stoga će međuopćinska saradnja u oblasti zaštite životne sredine biti fokusirana na regulaciju toka rijeke Spreče, odnosno njeno uređenje u svrhu zaštite od poplava, te zbrinjavanje čvrstog otpada korištenjem regionalne deponije u Doboju.

### V.4.4. Programi, projekti i mjere

Za realizaciju plana zaštite životne sredine općine Doboj Isok definisano je 17 projekata grupisanih u 3 programa (Tabela 13.).

**Tabela 10.** Programi, projekti i mjere u oblasti zaštite životne sredine

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAM** | **MJERA/PROJEKAT** |
| **PROGRAM 3.1.1 Unapređenje sistema javne komunalne infrastruktue** | 3.1.1.1. Izgradnja kolektora i prioritetne primarne mreže fekalne kanalizacije (Klokotnica, Brijesnica Velika, Brijesnica Mala, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka) |
| 3.1.1.2. Izgradnja novih i sanacija postojećih vodozahvatnih objekata – Izgradnja bunara u Brijesnici Maloj – Izgradnja bunara u Brijesnici Velikoj |
| 3.1.1.3. Uključivanje prirodnih izvorišta u postojeće vodovodne mreže |
| 3.1.1.4. Uključivanje svih domaćinstava i privrednih subjekata u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada |
| 3.1.1.5. Organizovanje dana čistoće i besplatnog odvoza komunalnog i krutog otpada |
| 3.1.1.6. Rješavanje trajne deponije komunalnog otpada |
| 3.1.1.7. Saniranje divljih deponija na području općine Doboj Istok |
| **PROGRAM 3.2.1. Jačanje lične i imovinske sigurnosti** | 3.2.1.1. Regulacija toka rijeke Spreče (subregionalni projekat) |
| 3.2.1.2. Izrada Katastra klizišta općine Doboj Istok |
| 3.2.1.3. Sanacija prioritetnih klizišta na općini Doboj Istok |
| 3.2.1.4. Uređenje, ucjevljenje i ukoritavanje vodotokova |
| 3.2.1.5. Čišćenje vodotokova na području općine Doboj Istok |
| 3.2.1.6. Opremanje Civilne zaštite u sektoru vatrogastva |
| 3.2.1.7. Jačanje kapaciteta Civilne zaštite na vodi i pod vodom |
| **PROGRAM 3.3.1. Zaštita biodiverziteta** | 3.3.1.1. Pošumljavanje privatnih i državnih šumskih površina na području općine Doboj Istok |
| 3.3.1.2. Izgradnja uzgajališta za životinje u općini Doboj Istok |
| 3.3.1.3. Izrada pojilišta za divljač u općini Doboj Istok |

Ukupna očekivana ulaganja za realizaciju sektorskog plana životne sredine su 1.577.000 KM (a procjena je da će za kompletiranje projekata koji će se nastaviti realizirati iza 2020 godine trebati još oko 7.875.524 KM).

# VI. Operativni dio

### VI.1. Plan implementacije strateških projekata i mjera za 3 godine (1+2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veza sa strateškim i sektorskim ciljem / ciljevima** | **Projekat/mjera i orjentacioni period realizacije** | **Ukupni ishodi** | **Ukupni оrijent. izdaci (do završetka projekta)** | **Finansiranje iz budžeta JLS** | | | | **Finansiranje iz eksternih izvora** | | | | **Nosioci implementacije** | **Veza sa Budžetоm i/ili oznaka eksternog izvora finansiranja** | **Općinsko odjeljenje/Služba odgovorna za praćenje** |
| **Pregled po godinama** | | | | **Pregled ostalih izvora po godinama** | | | |
| **god. I** | **god. II** | **god. III** | **Ukupno (I+II+III)** | **god. I** | **god. II** | **god. III** | **Ukupno (I+II+III)** |
|
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.1. Uspostava poslovne zone "Starače" u Klokotnici - faza I (2017.) | Stvoreni preduslovi za početak II. faze projekta (Projekta 1.1.1.2.) | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.2. Uspostava poslovne zone "Starače" u Klokotnici - faza II (2018-2019.) | Stvoreni preduslovi za početak III. faze projekta (Projekta 1.1.1.3.) | 100.000 | 0 | 30.000 | 70.000 | 100.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za finansije i poduzetništvo/Služba za prostorno uređenje |
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.3. Uspostava poslovne zone "Starače" u Klokotnici - faza III (2020.) | Najmanje 1-3 „korisničke“ lokacije pripremlje za prodaju i/ili rentiranje investitorima zainteresiranim za pokretanje privrednih djelatnosti unutar PZ "Starače" Minimalno 5 poduzetnika tražilo informacije o uvjetima poslovanja u poslovnoj zoni "Starače" do 2020. godine | 150.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  Kredit, FMRPO | Služba za finansije i poduzetništvo/Služba za prostorno uređenje |
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.4. Uspostava poslovne zone "Luke" u Brijesnici Maloj - faza I (2017.) | Stvoreni preduslovi za početak II. faze projekta (Projekta 1.1.1.5.) | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.5. Uspostava poslovne zone "Luke" u Brijesnici Maloj - faza II (2018.-2019.) | Stvoreni preduslovi za početak III. faze projekta (Projekta 1.1.1.6.) | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za finansije i poduzetništvo/Služba za prostorno uređenje |
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.6. Uspostava poslovne zone "Luke" u Brijesnici Maloj - faza III (2020.) | Najmanje 1-3 „korisničke“ lokacija pripremljene za prodaju i/ili rentiranje investitorima zainteresiranim za pokretanje privrednih djelatnosti unutar PZ "Luke" Minimalno 5 poduzetnika tražilo informacije o uvjetima poslovanja u poslovnoj zoni "Luka" do 2020. godine | 150.000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  Kredit, FMRPO | Služba za finansije i poduzetništvo/Služba za prostorno uređenje |
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.7. Uspostava informativnog i savjetodavog servisa za investitore (2018.-2020.) | Povećan broj pruženih servisnih usluga i informacija investitorima za 50% u odnosu na 2015. godinu | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok/Udruženje poslodavaca/Udruženje obrtnika | Kapitalni izdaci 821 | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.8. Podrška osnivanju Udruženja poslodavaca općine Doboj Istok (2017.-2020.) | Do kraja 2020. godine implementirano najmanje 5 inicijativa za unapređenje položaja poslodavaca na području općine Doboj Istok | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.9. Podrška osnivanju Udruženja obrtnika općine Doboj Istok (2017.-2020.) | Do kraja 2020. godine implementirano najmanje 2 inicijative za unapređenje položaja obrtnika na području općine Doboj Istok   Do kraja 2020. godine implementirano najmanje 3 inicijative za povećanja broja registrovanih obrta na području općine Doboj Istok | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.10. Podrška osnivanju Privrednog savjeta Općine Doboj Istok (2017.-2020.) | Ispunjen jedan od preduslova (funkcionalan Privredni savjet općine Doboj Istok) za certificiranje za dobivanje BFC SEE certifikata za Općinu sa povoljnim poslovnim okruženjem do 2020. godine | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.11. Podrška osnivanju Poduzetničkog centra (2017.-2020.) | Funkcionalan Poduzetnički centar do kraja 2018. godine. Do kraja 2020. godine pruženo najmanje 100 usluga za potencijalne investitore, i postojeće privrednike na području općine | 20.000 | 8.000 | 2.500 | 2.500 | 13.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.1. | 1.1.1.12. Mjera: Podrška za registraciju novih biznisa, posebno deficitarnih zanimanja (2017.-2019.) | Do kraja 2020. godine registrovano najmanje 5 deficitranih zanimanja u vidu obrta | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.2. | 1.2.1.1. Mjera: Podrška poljoprivrednim proizvođačima za nabavku zasada (jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća, industrijskog krastavca) (2017.-2022). | Povećane površine pod zasadima jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća te industrijskog krastavca za 20% do 2020. godine u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok/Udruženje poljoprivrednika | Kapitalni izdaci 821 | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.2. | 1.2.1.2. Podizanje autohtonih zasada voća (2017.-2020.) | Povećane površine pod zasadima tradicionalnih autohtonih vrsta voća za 20% do 2020. godine u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini | 48.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 7.200 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 28.800 | Općina Doboj Istok/ Udruženje poljoprivrednika | FMINPVS/ MINPVS TK, donatori | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.2. | 1.2.1.3. Proglašenje najuspješnijih poljoprivrednih proizvođača općine Doboj Istok (2017.-2020.) | Do 2020. godine povećan broj poljoprivrednih gazdinstava koji ostvaruju nadprosječne rezultate (kroz primjenu savremenih agro-tehničkih mjera i resursa), za 20 % u odnosu na godinu održavanja manifestacije) | 12.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | Općina Doboj Istok/ Udruženje poljoprivrednika | **Grant 614**  Udruženje poljoprivrednika, donatori | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.2. | 1.2.1.4. Formiranje Poljoprivredne zadruge (2017.-2020.) | Do kraja 2020. godine organiziranih otkup od lokalnih poljoprivrednih proizvođača veći za 50% u odnosu na 2015. godinu | 50.000 | 5.000 | - | - | 5.000 | 25.000 | 7.000 | 7.000 | 39.000 | Općina Doboj Istok/Poljopri-vredni proizvođači | **Grant 614**  Poljoprivredni proizvođači, Donatori | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.3. | 1.3.1.1.Uspostavljanje općinskog tijela i standardiziranog proceduralnog okvira za projekte međuopćinske saradnje (2017.-2020.) | Najmanje 5 projekata implementirano kroz koncept MOS do kraja 2020. godine | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | **Grant 614** | Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC 1./ SE.C. 1.3. | 1.3.1.2. Saradnja s dijasporom (2017.-2020.) | Do 2020. godine majmanje 50 građana iz dijaspore aktivno uključeno u razvojne aktivnosti zajednice usmjerene na jačanje privredne saradnje dijaspore i građana. | 32.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  Dijaspora | Služba zadruštvene djelatnosti/Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC.2./ SE.C. 2.1. | 2.1.1.1. Uređenje parka sa vodoskokom u Brijesnici Velikoj (2018.-2019) | Do 2019. godine 505 m2 neuređene javne površine na području općine pretvorene u zelene | 48.000 | - | - | - | - | - | 48.000 | - | 48.000 | Općina Doboj Istok | MINPUZO TK | Služba za prostorno uređenje |
| SC.2./ SE.C. 2.1. | 2.1.1.2. Izgradnja novih puteva i sanacija postojećih puteva na općini Doboj Istok (2017.-2020.) | Do 2020. godine obezbjeđeni kvalitetniji (asfaltirani) pristupni lokalni putevi poljskom i šumskom zemljištu Do 2020. godine povećan protok vozila na području općine Doboj Istok (mjernom stanicom evidentirano). | 650.000 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 28.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 450.000 | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  FMINIRO,  Evropski fond za rekonstrukciju i izgradnju  Građani | Služba za prostorno uređenje |
| SC.2./ SE.C. 2.1. | 2.1.1.3. Pokrivanje naselja ulica, trgova, javnih ustanova video nadzorom u općini Doboj Istok (2018.-2020.) | Do 2020. godine broj krivičnih dijela u općini Doboj Istok smanjen za 30% u odnosu na 2015. godinu | 20.000 | - | - | 5.000 | 5.000 | - | - | 5.000 | 5.000 | PU Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  Donatori | Služba za društvene djelatnosti |
| SC.2./ SE.C. 2.1. | 2.1.1.4. Formiranje općinske biblioteke (2017.-2020.) | Funkcionalna općinska biblioteka sa javnosti dostupnih 10.000 komada knjižnog fonda na čitanje | 55.000 | 2.500 | - | 3.000 | 5.500 | - | 20.000 | 20.000 | 40.000 | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  FMINKS | Služba za društvene djelatnosti |
| SC.2./ SE.C. 2.1. | 2.1.1.5. Konzerviranje i čuvanje registrovanih stećaka (2017.-2019.) | Svi kulturno-historijski spomenici na području općine Doboj Istok zaštićeni od izloženosti vanjskim uslovima i propadanju do 2020. godine | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 0 | 5.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za društvene djelatnosti |
| SC.2./ SE.C. 2.2. | 2.2.1.1. Lokalni akcioni plan za uključivanje invalidnih osoba u lokalne politike (2017.) | Implementirano najmanje 5 inicijativa kao rezultat primjene LAP-a do kraja 2020. godine | 1.010 | 1.010 | - | - | 1.010 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok Udruženje osoba s invaliditetom Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za društvene djelatnosti |
| SC.2./ SE.C. 2.2. | 2.2.1.2. Partnerstvom (školskih, socijalnih, zdravstvenih i policijskih) ustanova do smanjenja devijantnih pojava (2017.-2020.) | Uspostavljeno funkcionalno partnerstvo (školskih, socijalnih, zdravstvenih i policijskih) aktera u borbi protvi devijantnih pojava do kraja 2020. godine. | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 6.000 | - | - | - | - | Srednja mješovita škola Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za društvene djelatnosti |
| SC.2./ SE.C. 2.3. | 2.3.1.1. Uspostavljanje Jedinice za upravljanje razvojem (2017.-2019.) | Funkcionalna Jedinica za upravljanje razvojem Općine Doboj Istok do 2018. godine (koja redovno provodi aktivnosti po JURA „kalendaru“ te priprema godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za Općinsko vijeće). Procenat implementacije strateških intervencija veći za 30% u odnosu na stanje zabilježeno u 2015. godini | 9.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 6.300 | 900 | 900 | 900 | 2.700 | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  Donatori | ORT/Služba za finansije i poduzetništvo |
| SC.2./ SE.C. 2.3. | 2.3.1.2. Realizacije III faze 4B modela e-uprave (2017.-2020.) | Povećan broj online pristupa i obrađenih zahtjeva građana od strane općinske administracije za 20% do 2020. godine Skraćeno vrijeme pristupa uslugama općinske administracije za 10% do 2020. godine (u odnosu na 2015.) | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  Entitet/Kanton | Služba za društvene djelatnosti |
| SC.2./ SE.C. 2.3. | 2.3.1.3. Unapređenje rada lokalne uprave sa mjesnim zajednicama (2017.-2020.) | Povećan broj kandidovanih projekata od strane MZ u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture za 10% svake godine do 2020. godine | 5.000 | 2.000 | 3.000 | - | 5.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za društvene djelatnosti |
| SC 3./ SE.C. 3.1. | 3.1.1.1. Izgradnja kolektora i prioritetne primarne mreže fekalne kanalizacije (Klokotnica, Brijesnica Velika, Brijesnica Mala, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka) (2017.-2025.) | Sistem gradske kanalizacije (kolektor i primarana kanalizacija) sa kapacitetom od 500 priključnih mjesta stavljen u funkciiju do 2020.godine. | 6.834.524,4 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 240.000 | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  Entitet,Kanton, JP, Međ. donatori | Služba za prostorno uređenje |
| SC 3./ SE.C. 3.1. | 3.1.1.2. Izgradnja novih i sanacija postojećih vodozahvatnih objekata – Izgradnja bunara u Brijesnici Maloj – Izgradnja bunara u Brijesnici Velikoj (2017.-2020.) | Vodozahvatni bunari u Brijesnici Maloj i Brijesnici velikoj sa prosječnim kapacitetom snabdjevanja vode od 14,5 L/S stavljeni u funkciju do 2020. godine. | 200.000 | - | - | - | - | - | - | 100.000 | 100.000 | Općina Doboj Istok | MINPVS TK | Služba za prostorno uređenje |
| SC 3./ SE.C. 3.1. | 3.1.1.3. Uključivanje prirodnih izvorišta u postojeće vodovodne mreže (2017.-2022.) | Vodozahvati u prirodna izvorišta na 5 prioritetnih lokacija, sa prosječnim kapacitetom snabdjevanja vode od 12 L/S, stavljeni u funkciju do 2020. godine. | 100.000 | - | 7.000 | 8.000 | 15.000 | - | - | 8.000 | 8.000 | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  Kanton | Služba za prostorno uređenje |
| SC 3./ SE.C. 3.1. | 3.1.1.4. Mjera: Uključivanje svih domaćinstava i privrednih subjekata u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada (2017.-2020.) | Do 2020. godine uspostavljen sistem odvoza krutog i komunalnog otpada sa kapacitetom obuhvata za sva domaćinstva i privredne subjekte na teritoriji općine. | 20.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | 12.000 | Općina Doboj Istok/JKP Čisto | Kapitalni izdaci 821  JKP Čisto | Služba za prostorno uređenje |
| SC 3./ SE.C. 3.1. | 3.1.1.5. Organizovanje Dana čistoće i besplatnog odvoza komunalnog i krutog otpada (2017.-2020.) | Do kraja 2020. godine smanjena akumulacija otpada izvan predviđenih kontejnera za 25% | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok/JKP Čisto | Grant 614 | Služba za prostorno uređenje |
| SC 3./ SE.C. 3.1. | 3.1.1.6. Rješavanje trajne deponije komunalnog otpada općine Doboj Istok (subregionalni projekat) (2017.-2019.) | Riješeno pitanje trajne deponije komunalnog otpada do 2019. godine Količina recikliranog otpada povećana za 20 % do 2019. godine. | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | - | - | - | - | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821 | Služba za prostorno uređenje |
| SC 3./ SE.C. 3.1. | 3.1.1.7. Saniranje divljih deponija na području općine Doboj Istok (2017.-2019.) | Do 2020. godine nema novih lokacija divljih deponija | 30.000 | - | - | - | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | Općina Doboj Istok | MINPUZO TK | Služba za prostorno uređenje |
| SC 3./ SE.C. 3.2. | 3.2.1.1. Regulacija toka rijeke Spreče (subregionalni projekat) - (2017.-2025.) | Smanjen obim poplavljenog zemljišta i stambenih objekata za 5% do kraja 2020. godine | 1.000.000 | - | 15.000 | 15.000 | 30.000 | - | - | - | - | Agencija za vodno područje Sliv rijeke Save. Općina Doboj Istok i općine Kalesija, Živinice, Lukavac, Gračanica Doboj Istok, Petrovo i Doboj | Kapitalni izdaci 821 | Služba za prostorno uređenje |
| SC 3./ SE.C. 3.2. | 3.2.1.2. Izrada Katastra klizišta općine Doboj Istok (2017.-2020.) | Funkcionalan katastar klizišta i sistem za praćenje i izvještavanje o stanju klizišta uspostavljen do 2019.godine | 20.000 | - | 5.000 | 5.000 | 10.000 | - | 5.000 | 5.000 | 10.000 | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821Entitet, Kanton | Služba za prostorno uređenje i civilna zaštita |
| SC 3./ SE.C. 3.2. | 3.2.1.3. Sanacija prioritetnih klizišta na općini Doboj Istok (2017.-2020.) | Smanjen broj klizišta za 15% godišnje do kraja 2020. godine | 320.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 24.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 210.000 | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  Entitet, Kanton | Služba za civilnu zaštitu |
| SC 3./ SE.C. 3.2. | 3.2.1.4. Uređenje, ucjevljenje i ukoritavanja vodotokova (2017.-2022.) | Smanjene poplavljene površine za 20 % do kraja 2020. godine | 610.000 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  Entitet, Kanton, donatori | Služba za prostorno uređenje |
| SC 3./ SE.C. 3.2. | 3.2.1.5. Čišćenje vodotokova na području općine Doboj Istok (2017.-2019.) | Smanjen broj izlivanja iz korita lokalnih vodotokova za 20% do 2020. godine | 15.000 | - | 1.500 | 1.500 | 3.000 | - | 6.000 | 6.000 | 12.000 | Općina Doboj Istok | Kapitalni izdaci 821  Kanton | Služba za prostorno uređenje |
| SC 3./ SE.C. 3.2. | 3.2.1.6. Opremanje Civilne zaštite u sektoru vatrogastva (2017.-2020.) | Funkcionalna Vatrogasna jedinica do 2019. godine Smanjeno vrijeme odziva Civilne zaštite u sektoru vatrogastva na pojavu opasnosti od požara za 30 % na godišnjem nivou | 125.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 | Općina Doboj Istok/Civilna zaštita | Kapitalni izdaci 821  Entitet, Kanton, Donatori | Civilna zaštita |
| SC 3./ SE.C. 3.2. | 3.2.1.7. Jačanje kapaciteta Civilne zaštite na vodi i pod vodom (2017.-2021.) | Funkcionalna Jedinica za zaštitu i spašavanje na vodi do 2019. godine. Vrijeme interventnog odziva Jedinica za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom smanjeno za 30 % na godišnjem nivou. | 100.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 55.000 | Općina Doboj Istok/Civilna zaštita | Kapitalni izdaci 821  Entitet, Kanton, JP, Donatori | Civilna zaštita |
| SC 3./ SE.C. 3.3. | 3.3.1.1. Pošumljavanje privatnih i državnih šumskih površina na području cijele općine Doboj Istok (2018.-2020.) | Do 2020. godine 50% neupotrebljivog državnog i privatnog poljoprivrednog zemljišta pretvoreno u šumsko tlo | 8.000 | - | 1.000 | 1.000 | 2.000 | - | 2.000 | 1.500 | 3.500 | Općina Doboj Istok/NVO | Grantovi 614 | Služba za prostorno uređenje |
| SC 3./ SE.C. 3.3. | 3.3.1.2. Izgradnja uzgajališta za životinje u općini Doboj Istok(2017.-2020.) | Do 2020. godine osigurana proizvodnja divljači u inkubatorskoj stanici od 3.500 grla na godišnjem nivou | 35.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 3.500 | 15.000 | 10.000 | 3.500 | 28.500 | UG LD „Fazanka“ | Kapitalni izdaci 821  MINPVS TK/Privatni izvori/IPA | Služba za poduzetništvo |
| SC 3./ SE.C. 3.3. | 3.3.1.3. Izrada pojilišta za divljač u općini Doboj Istok (2017.-2020) | Do 2020. godine smanjen broj uginulih divljači za 30% u odnosu na prosjek uginuća 2010.-2015. | 20.000 | - | - | 2.000 | 2.000 | - | 8.000 | 10.000 | 18.000 | UG LD „Fazanka“ | Grantovi 614  MINPVS TK/Privatni izvori/IPA | Služba za prostorno ur eđenje i sližbavo za poduzetništ |
| **UKUPNO:** | |  | **11.013.534** | **119.510** | **180.000** | **203.000** | **502.510** | **505.500** | **516.500** | **579.500** | **1.601.500** |  | | |

## VI.2. Plan organizacionih i ljudskih kapaciteta za implementaciju, praćenje i vrednovanje strategije

Procjena institucionalnih i organizacionih kapaciteta Općine Doboj Istok kao nosioca izrade i implementacije Strategije provedena je prilikom srednjoročne evaluacije Strategije, a u svrhu analize raspoloživosti i adekvatnosti kapaciteta za uspješnu implementaciju strateških intervencija.

Evaluacijom je utvrđeno da Služba za poduzetništvo i finansije Općine Doboj Istok vrši ulogu koordinacijskog i upravljačkog tijela vezano za poslove razvoja, zajedno sa ORT-om, dok općinski službenici, članovi Općinskog razvojnog tima, ostvaruju kontinuiranu međusobnu komunikaciju za razmjenu informacija i iskustava vezanih za Strategiju između pojedinih općinskih službi. U okviru tehničke podrške koju je ILDP pružio Općini Doboj Istok, a u cilju jačanja funkcije upravljanja razvojem, predloženo je pozicioniranje Jedinice za upravljanje razvojem (JURA) u okviru Službe za poduzetništvo i finansije, u obliku samostalnih referata (dva radna mjesta i dio opisa posla jednog radnog mjesta), te je time predloženo, prije svega, donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu općine Doboj Istok u cilju konačnog definisanja uloge JURA-e i općinskih službi u procesu upravljanja razvojem. Nažalost, u srednjoročnom periodu implementacije Strategije nije došlo do zvaničnog uspostavljanja JURA-e, niti je gore spomenuti Pravilnik donošen.

Što se tiče okvirnog operativnog planiranja odnosno izrade planova implementacije za 1+2 godineOpćinski razvojni tim i Služba za poduzetništvo i financije rade na pripremi Planova implementacije 1+2 u skladu sa Strategijom. Rukovodioci općinskih službi učestvuju u procesu priprema plana i predlažu projekte za akcioni plan po oblastima nadležnosti. Plan pregleda i odobrava načelnik, nakon čega se isti upućuje Općinskom vijeću Doboj Istok na razmatranje i usvajanje. Općinske službe sarađuju sa Službom za poduzetništvo i financije pri ugradnji projekata u godišnji plan budžeta. Rukovodioci općinskih službi pripremaju godišnje programe rada svojih službi i usklađuju ga sa programom rada Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. Pripremi projektnih prijedloga se pristupa ad hoc, odnosno po potrebi i po otvorenom javnom pozivu kao eventualnom mogućem izvoru sufinansiranja strateških intervencija iz vanjskih izvora. Razrada projekata za finansiranje iz drugih izvora se vrši u saradnji sa relevantnim službenicima iz drugih službi na ad-hoc bazi, ali ne postoji sistemski utvrđena interna koordinacija između službenika koji se bave razradom projekata.

Internu koordinaciju i komunikaciju u najvećoj mjeri provodi ORT i Služba za poduzetništvo i financije.ORT je u dosadašnjem periodu nastojao u proces pripreme planova i izvještaja o Strategiji i drugih zadataka uključiti što veći broj relevantnih aktera. Eksterna komunikacija se u proteklom periodu implementacije Strategije odvijala, u najvećoj mjeri kroz Partnersku grupu, čiji sastanci su se odvijali kontinuirano u prvim godinama implementacije Strategije, dok je u posljednje vrijeme dinamika održavanja sastanaka Partnerske grupe smanjena. Kao dodatni kanal komunikacije Strategije sa građanima i ostalim eksternim akterima koristi se web stranica Općine Doboj Istok, kao i putem općinskih službi, članova općinskog vijeća odnosno izvještaja sa sjednica OV-a.

ORT vrši praćenje i nadzor nad implementacijom Strategije. ORT, u saradnji sa općinskim službama, prati realizaciju projekata i podnosi izvještaje, ali ne postoji uspostavljen organizovan i kontinuiran sistem prikupljama, obrade, pohranjivanja i analiziranja podataka relevantnih za praćenje realizacije Strategije.

Srednjoročna evaluacija je utvrdila da postojeća organizacija na nivou Općine Doboj Istok nije adekvatna za ispunjavanje svih potrebnih funkcija planiranja i upravljanja razvojem.

U izvještaju srednjoročne evaluacije navedeno je da je neophodno da se ubrzaju aktivnosti oko uspostavljanja JURA-e i adekvatnog definiranja funkcija upravljanja razvojnim aktivnostima na nivou svih relevantnih radnih mjesta koji se odnose na planiranje i implementaciju Strategije. Pored toga potrebno je formalizovati internu i eksternu komunikaciju i koordinaciju između zainteresiranih strana, čime bi se povećala informiranost i involviranost svih u aktivnosti implementacije projekata. Pri tome, posebno je važno ojačati kapacitete za lobiranje i zagovaranje u skladu sa potrebama definiranim Strategijom. Nadalje, potrebno je jačati institucionalne kapacitete u smislu pisanja projektnih prijedloga i upravljanja projektima, kako bi se ostvario veći stepen pribavljanja vanjskih sredstava, ali i veći stepen ispunjenja projektnih ciljeva unutar. Dodatno, neophodno je u izradu planova implementacije 1+2 godine uključiti sve rukovodeće strukture. Prioritete (projekte iz Strategije i ideje koje se dobiju iz javnih rasprava o nacrtu budžeta ili kroz konsultacije sa članovima Partnerske grupe) određivati u odnosu na strateške ciljeve, a ne primarno u zavisnosti od raspoloživih fondova. Predstavnike Odjela za budžet intenzivno uključiti u operativno okvirno planiranje. Formalizirati praksu izrade planova službi te osigurati operacionalizaciju Strategije putem ugradnje prioriteta iz okvirnog plana implementacije u godišnje planove odjeljenja i javnih službi. Neophodno je i precizno definisati poslove JURA-e, kao i poslove i zadatke službenika i uposlenika vezanih za realizaciju i praćenje projekata, uključujući koordinaciju sa jedinicom. Intenzivirati eksternu komunikaciju radi promocije strateškog pristupa planiranju, promocije postignuća i uključivanja socio-ekonomskih aktera u implementaciju te donijeti akcioni plan eksternog komuniciranja. Općinsko rukovodstvo i Općinski razvojni tim trebaju imati proaktivniji pristup u komunikaciji prema socio-ekonomskim akterima kako bi promovirali postignuća iz Strategije i uključili aktere u implementaciju i praćenje Strategije. Praćenje i vrednovanje (godišnja revizija i izvještavanje) moraju se temeljnije organizovati putem definisanja jasne uloge jedinice za upravljanje razvojem i uvođenjem jasne koordinacije između jedinice i drugih organa Općine. Treba uspostaviti jedinstvenu bazu podataka o projektima iz Strategije. Nakon revizije Strategije treba uvesti redovnu praksu pripreme Godišnjeg izvještaja o implementaciji Strategije kako bi se osiguralo adekvatno praćenje implementacije strateških interevencija te njihovog doprinosa ostvarenju sektorskih i strateških ciljeva.

Neophodno je uvesti i redovno praćenje realizacije programa (projekata, mjera) na godišnjoj razini, na temelju definiranih projektnih i programskih indikatora i plana implementacije, pri čemu se koriste odgovarajuće uređene baze podataka koje se ažuriraju barem jednom godišnje, kada su raspoloživi odgovarajući podaci. Na kraju, u skladu sa miPRO metodologijom potrebno je uvesti kontrolno ocjenjivanje ostvarenja sektorskih razvojnih planova nakon tri godine i finalno nakon pet godina, kada se radi i kontrolno ocjenjivanje ostvarenja strategije u cjelosti, u vidu eventualnog pomjeranja strateških fokusa i redefiniranja strateških ciljeva. Finalno ocjenjivanje se vrši nakon pet godina za sektorske planove, a nakon deset godina za Strategiju.

U Tabeli 14. dat je pregled osnovnih aktivnosti i odgovornosti za implementaciju Strategije kreiran od strane ORT-a Doboj Istok u procesu revizije Strategije. Kao takav, ovaj pregled predstavlja općinski godišnji akcioni plan na osnovu koga će općinski organ uprave, u saradnji sa drugim akterima implementacije strategije, pristupiti implementaciji revidirane strategije Općine Doboj Jug.

Tabela 11. Pregled osnovnih aktivnosti i odgovornosti za implementaciju Strategije

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osnovne uloge i odgovornosti za implementaciju , praćenje, vrednovanje i izvještavanje** | | |
| **Aktivnosti(\*)** | **Nadležnost (ko?)** | **Rok (okvirno kada ?)** |
| Definisanje prioriteta za narednu godinu na osnovu strateško-programskih dokumenata i izrada Plana implementacije (1+2) | **Inicijator i vlasnik procesa:** Koordinator razvojnog tima (RT)**(\*\*)**  **Nosioci i učesnici u procesu:**  Šefovi nadležnih službi JLS  Kolegij načelnika JLS  Ostali službenici /RT | Prvi kvartal tekuće godine (po rokovima iz Zakona o budžetima FBiH) |
| Priprema planova službi za narednu godinu, uključujući projekte iz Strategije razvoja i redovne poslove | **Inicijator i vlasnik procesa:** Šefovi nadležnih službi JLS  **Nosioci i učesnici:**  Koordinator RT-a | 01.09-30.09.  tekuće godine |
| Priprema objedinjenog Godišnjeg plana rada JLS (za narednu godinu) | **Inicijator i vlasnik procesa:** Koordinator RT-a  **Nosioci i učesnici u procesu**:  Kolegij načelnika JLS | 01.10-31.12. tekuće godine |
| Uključivanje strateških projekata i mjera u plan budžeta za narednu godinu | **Inicijator i vlasnik procesa:** Rukovodilac Službe za finansije i poduzetništvo  **Nosioci i učesnici procesa:**  Koordinator RT-a  Kolegij načelnika JLS | 01-31.10 (prvi nacrt);  01-30.11 (drugi nacrt)  01-15.12 (treći nacrt)  tekuće godine |
| Usklađivanje planova rada službi i godišnjeg plana JLS sa usvojenim Budžetom za narednu godinu | **Inicijator i vlasnik procesa:**Koordinator RT-a  **Nosioci i učesnici procesa:** Šefovi nadležnih službi  Kolegij načelnika JLS | 05-15. januar  naredne godine |
| Usvajanje objedinjenog Godišnjeg plana rada općinske uprave za narednu godinu | **Inicijator i vlasnik procesa:** Kolegij načelnika JLS  **Nosioci i učesnici u procesu:**  Koordinator RT-a | 15. januar  naredne godine |
| Priprema kalendara za praćenje realizacije Godišnjeg plana JLS | **Inicijator i vlasnik procesa:**  Koordinator RT-a  **Nosioci i učesnici procesa:**  Ostali službenici /RT-a | 31. januar  naredne godine |
| Razrada projekata | **Inicijator i vlasnik procesa:** Koordinator RT-a  **Nosioci i učesnici procesa:**  Ostali službenici /RT-a  Nadležne službe | Kontinuirano |
| Praćenje eksternih izvora finansiranja | **Inicijator i vlasnik procesa:** Koordinator RT-a  **Nosioci i učesnici procesa:**  Nadležne službe  Ostali službenici/RT-a | Kontinuirano |
| Praćenje provođenja Plana implementacije strategije | **Inicijator i vlasnik procesa:** Koordinator RT-a  **Nosioci i učesnici procesa:**  Ostali službenici /RT-a  Šefovi službi | Kontinuirano |
| Praćenje implementacije i izrada izvještaja o realizaciji godišnjih planova rada službi | **Inicijator i vlasnik procesa:** Šefovi službi  **Nosioci i učesnici procesa:**  Kolegij načelnika JLS  Koordinator RT-a  Ostali službenici /RT-a | **Mjesečno**:Kolegij načelnika  **Polugodišnje:** Do 31. jula (za prvih 6 mjeseci tekuće godine)  **Godišnje:** Do 31. maja (za prethodnu godinu) |
| **Osnovne uloge i odgovornosti za implementaciju , praćenje, vrednovanje i izvještavanje** | | |
| **Aktivnosti(\*)** | **Nadležnost (ko?)** | **Rok (okvirno kada ?)** |
| Uključivanje Partnerske grupe u praćenje implementacije strategije | **Inicijator i vlasnik procesa:**  Koordinator RT-a  **Nosioci i učesnici u procesu:**  Ostali službenici RT-a  Partnerska grupa/Općinski razvojni tim | **Prvi sastanak PG-a:**  Do 31. maja (za prethodnu godinu)  **Drugi sastanak PG-a:**  Do 31. jula (za prvih 6 mjeseci tekuće godine) |
| Izrada Godišnjeg izvještaja o realizaciji strategije razvoja | Inicijator i vlasnik procesa: Koordinator RT-a  **Nosioci i učesnici u procesu:**  Ostali službenici /RT  Šefovi službi | Do 31. maj.  naredne godine u odnosu na onu za koju se priprema izvještaj |
| Priprema, razmatranje i vrednovanje izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana rada JLS | **Inicijator i vlasnik procesa:** Koordinator RT-a  **Nosioci i učesnici procesa**:  Šefovi službi/odjeljenja  Kolegij načelnika JLS | 01-15. april  naredne godine u odnosu na onu za koju se priprema izvještaj |
| Usvajanje i objavljivanje Godišnjeg izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana rada JLS | **Inicijator i vlasnik procesa**:  Načelnik JLS  **Nosioci i učesnici procesa:**  Općinsko vijeće | Najkasnije do 31. maja,  naredne godine u odnosu na onu za koju se priprema izvještaj |
| Ostale važne aktivnosti:   * Redovno ažuriranje web stranice JLS u domenu informacija koje se odnose na razvojne aktivnosti * Redovni kontakti sa višim nivoima vlasti * Uspostavljanje i unaprijeđenje međuopćinske saradnje | **Inicijator i vlasnik procesa:** Koordinator RT-a  **Nosioci i učesnici:**  Ostali službenici /RT-a | Kontinuirano |

(\*)Aktivnosti se odnose na godišnji ciklus planiranja, praćenja, vrednovanja i izvještavanja i za svaki naredni ciklus akcionog planirana i implementacije se ponavljaju.

(\*\*) Za ovu i ostale aktivnosti predstavljene u tabelu kordinirajuću ulogu provodi Razvojni tim (RT) sve dok se ne uspostavi odgovarajuća Jedinica za upravljanje razvojnim aktvinostima (JURA).

# VII. Prilozi

# Prilog 1: Integrirani pregled revidirane strategije (period od 2017.-2020. godine)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Veza sa strateškim i sektorskim ciljem i programom** | **Projekat /mjera** | **Ukupni očekivani ishod projekta/mjere** | | **Izvori finansiranja** | | | |
| Budžet | Eksterni izvori | | **Ukupno** | |
| **1.Strateški cilj** | **Razvijen ambijent za privredni razvoj** | | | | | | | |
| * 1. **Sektorski cilj** | **Unaprijeđena poduzetnička infrastruktura i podržan razvoj poduzetništva i obrtništva na području općine do kraja 2020. godine** | Očekivani sektorski ishodi | * Broj investitora u nove i postojeće investicione lokacije veći za 20% u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini * Broj novosnovanih obrta na godišnjem nivou veći za 1% do 2020. godine * Do 2020. godine broj aktivnih preduzeća/1000 stanovnika 55 preduzeća * Do 2020. godine pokazatelji poslovanja privrednih subjekata na području općine veći za 10% u odnosu na utvrđeno stanje u 2015. godini | | Indikatori sektorskog cilja | Broj investitora  Broj novosnovanih obrta  Broj preduzeća  Broj obrta  Prihodi, zaposlenost, vrijednost imovine privrednih subjekata | | |
| **1.1.1.Program** | **Razvoj poduzetničke i druge potporne infrastrukture i programa** | | | | | | | |
| 1.1.1.1. Uspostava poslovne zone "Starače" u Klokotnici – faza I | Stvoreni preduslovi za početak II. faze projekta (Projekta 1.1.1.2.) | | 15.000,00 | 0,00 | | **15.000,00** | |
| 1.1.1.2. Uspostava poslovne zone "Starače" u Klokotnici – faza II | Stvoreni preduslovi za početak II. faze projekta (Projekta 1.1.1.3.) | | 100.000,00 | 0,00 | | **100.000,00** | |
| 1.1.1.3. Uspostava poslovne zone "Starače" u Klokotnici – faza III | -Najmanje 1-3 „korisničke“ lokacije pripremlje za prodaju i/ili rentiranje investitorima zainteresiranim za pokretanje privrednih djelatnosti unutar PZ "Starače"  -Minimalno 5 poduzetnika tražilo informacije o uvjetima poslovanja u poslovnoj zoni "Starače" do 2020. godine | | 40.000,00 | 110.000,00 | | **150.000,00** | |
| 1.1.1.4. Uspostava poslovne zone "Luke" u Brijesnici Maloj – faza I | Stvoreni preduslovi za početak II. faze projekta (Projekta 1.1.1.5.) | | 15.000,00 | 0,00 | | **15.000,00** | |
| 1.1.1.5. Uspostava poslovne zone "Luke" u Brijesnici Maloj – faza II | Stvoreni preduslovi za početak II. faze projekta (Projekta 1.1.1.6.) | | 30.000,00 | 0,00 | | **30.000,00** | |
| 1.1.1.6. Uspostava poslovne zone "Luke" u Brijesnici Maloj – faza III | Najmanje 1-3 „korisničke“ lokacija pripremlje za prodaju i/ili rentiranje investitorima zainteresiranim za pokretanje privrednih djelatnosti unutar PZ "Luka"  Minimalno 5 poduzetnika tražilo informacije o uvjetima poslovanja u poslovnoj zoni "Luka" do 2020. godine | | 40.000,00 | 110.000,00 | | **150.000,00** | |
| 1.1.1.7. Uspostava informativnog i savjetodavog servisa za investitore | Povećan broj pruženih servisnih usluga i informacija investitorima za 50% u odnosu na 2015. godinu | | 15.000,00 | 0,00 | | **15.000,00** | |
| 1.1.1.8. Podrška osnivanju Udruženja poslodavaca općine Doboj Istok | Do kraja 2020. godine implementirano najmanje 5 inicijativa za unapređenje položaja poslodavaca na području općine Doboj Istok | | 17.000,00 | 0,00 | | **17.000,00** | |
| 1.1.1.9. Podrška osnivanju Udruženja obrtnika općine Doboj Istok | Do kraja 2020. godine implementirano najmanje 2 inicijative za unapređenje položaja obrtnika na području općine Doboj Istok  Do kraja 2020. godine implementirano najmanje 3 inicijative za povećanja broja registrovanih obrta na području općine Doboj Istok | | 17.000,00 | 0,00 | | **17.000,00** | |
| 1.1.1.10. Podrška osnivanju Privrednog savjeta | Ispunjen jedan od preduslova (funkcionalan Privredni savjet općine Doboj Istok) za certificiranje za dobivanje BFC SEE certifikata za Općinu sa povoljnim poslovnim okruženjem do 2020. godine | | 8.000,00 | 0,00 | | **8.000,00** | |
| 1.1.1.11. Podrška osnivanju Poduzetničkog centra | Funkcionalan Poduzetnički centar do kraja 2018. godine.  Do kraja 2020. godine pruženo najmanje 100 usluga za potencijalne investitore, i postojeće privrednike na području općine | | 20.000,00 | 0,00 | | **20.000,00** | |
| 1.1.1.12. Mjera: Podrška za registraciju novih biznisa, posebno deficitarnih zanimanja | Do kraja 2020. godine registrovano najmanje 5 deficitarnih zanimanja u vidu obrta | | 3.000,00 | 0,00 | | **3.000,00** | |
| **1.Strateški cilj** | **Razvijen ambijent za privredni razvoj** | | | | | | | |
| **1.2. Sektorski cilj** | **Osnažena održivost i konkurentnost lokalnih poljoprivrednih proizvođača** | Očekivani sektorski ishodi | * 5% više poljoprivrednih gazdinstava svake godine do 2020. godine * 2% više registrovanih poljoprivrednih obrta svake godine do 2020. godine * U 2020. godini povećan nivo poljoprivredne proizvodnje (požnjevene površine, rodna stabla, stočni fond) za najmanje 10% u odnosu na prosjek 2011.-2015. godina. | | Indikatori sektorskog cilja | Broj poljoprivrednih gazdinstava  Broj poljoprivrednih obrta  Nivo poljoprivredne proizvodnje (požnjevene površine, rodna stabla, stočni fond) | | |
| **1.2.1.Program** | **Podrška očuvanju i razvoju poljoprivrede** | | | | | | | |
| 1.2.1.1. Mjera: Podrška poljoprivrednim proizvođačima za nabavku zasada (jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća, industrijskog krastavca) | Povećane površine pod zasadima jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća te industrijskog krastavca za 20% do 2020. godine u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini | | 30.000,00 | 0,00 | | **30.000,00** | |
| 1.2.1.2. Podizanje autohtonih zasada voća | Povećane površine pod zasadima tradicionalnih autohtonih vrsta voća za 20% do 2020. godine u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini | | 9.600,00 | 38.400,00 | | **48.000,00** | |
| 1.2.1.3. Proglašenje najuspješnijih poljoprivrednih proizvođača općine Doboj Istok | Do 2020. godine povećan broj poljoprivrednih gazdinstava koji ostvaruju nadprosječne rezultate (kroz primjenu savremenih agro-tehničkih mjera i resursa), za 20 % u odnosu na godinu održavanja manifestacije) | | 4.000,00 | 8.000,00 | | **12.000,00** | |
| 1.2.1.4. Formiranje Poljoprivredne zadruge | Do kraja 2020. godine organizirani otkup od lokalnih poljoprivrednih proizvođača veći za 50% u odnosu na 2015. godinu | | 5.000,00 | 45.000,00 | | **50.000,00** | |
| **1.Strateški cilj** | **Razvijen ambijent za privredni razvoj** | | | | | | | |
| **1.3. Sektorski cilj** | **Uspostavljen funkcionalan sistem MOS i privredne saradnje sa dijasporom do 2020. godine** | Očekivani sektorski ishodi | * Do 2020 godine. najmanje 2 značajna pitanja od interesa za Doboj Istok i susjedne općine trajno ili dugoročno riješena kroz MOS * Do 2020. godine privučene najmanje 2 nove investicije u Općinu kroz saradnju sa dijasporom | | Indikatori sektorskog cilja | Broj sporazuma o međuopćinskoj saradnji (MOS)  Broj investitora iz dijaspore | | |
| **1.3.1.Program** | **Međuopćinska i međunarodna saradnja** | | | | | | | |
| 1.3.1.1. Uspostavljanje općinskog tijela i standardiziranog proceduralnog okvira za projekte međuopćinske saradnje | Najmanje 5 projekata implementirano kroz koncept MOS do kraja 2020. godine | | 8.000,00 | 0,00 | | **8.000,00** | |
| 1.3.1.2. Saradnja sa dijasporom | Do 2020. godine majmanje 50 građana iz dijaspore aktivno uključeno u razvojne aktivnosti zajednice usmjerene na jačanje privredne saradnje dijaspore i građana. | | 16.000,00 | 16.000,00 | | **32.000,00** | |
| **2.Strateški cilj** | **Razvijena društvena infrastruktura i efikasna lokalna uprava sa uspostavljenim funkcionalnim sistemom upravljanja razvojem i saradnje sa vanjskim akterima** | | | | | | | |
| **2.1. Sektorski cilj** | **Razvijena i ojačana društvena infrastruktura općine do kraja 2020. godine** | Očekivani sektorski ishodi | * Zadovoljstvo građana društvenom infrastrukturom povećan na iznos od 4 do 2020. godine (mjereno na skali 1 do 5). * Povećan broj aktivnih članova u institucijama kulture za 30% do kraja 2020. godine u odnosu na 2015. godinu * Broj posjetilaca kulturno-historijskim manifestacijama i spomenicima veći za 20% u 2020. godini u odnosu na 2015. godinu | | Indikatori sektorskog cilja | Rezultati anketa o zadovoljstvu građana društevnom infrastrukturom  Broj aktivnih članova u institucijama kulture  Broj posjetilaca kulturno-historisjkih manifestacija i posjeta spomenicima | | |
| **2.1.1.Program** | **Izgradnja i uređenje društvene infrastrukture** | | | | | | | |
| 2.1.1.1. Uređenje parka sa vodoskokom u Brijesnici Velikoj | Do 2019. godine 505 m2 neuređene javne površine na području općine pretvorene u zelene | | 0,00 | 48.000,00 | | **48.000,00** | |
| 2.1.1.2. Izgradnja novih puteva i sanacija postojećih puteva na općini Doboj Istok | Do 2020. godine obezbjeđeni kvalitetniji (asfaltirani) pristupni lokalni putevi poljskom i šumskom zemljištu  Do 2020. godine povećan protok vozila na području općine Doboj Istok (mjernom stanicom evidentirano). | | 30.000,00 | 620.000,00 | | **650.000,00** | |
| 2.1.1.3. Pokrivanje naselja ulica, trgova, javnih ustanova video nadzorom u općini Doboj Istok | Do 2020. godine broj krivičnih dijela u općini Doboj Istok smanjen za 30% u odnosu na 2015. godinu | | 10.000,00 | 10.000,00 | | **20.000,00** | |
| 2.1.1.4. Formiranje općinske biblioteke | Funkcionalna općinska biblioteka sa javnosti dostupnih 10.000 komada knjižnog fonda na čitanje | | 5.500,00 | 49.500,00 | | **55.000,00** | |
| 2.1.1.5. Konzerviranje i čuvanje registrovanih stećaka | Svi kulturno-historijski spomenici na području općine Doboj Istok zaštićeni od izloženosti vanjskim uslovima i propadanju do 2020. godine | | 5.000,00 | 0,00 | | **5.000,00** | |
| **2.Strateški cilj** | **Razvijena društvena infrastruktura i efikasna lokalna uprava sa uspostavljenim funkcionalnim sistemom upravljanja razvojem i saradnje sa vanjskim akterima** | | | | | | | |
| **2.2. Sektorski cilj** | **Ojačana uloga civilnog i javnog sektora u društveno – ekonomskom razvoju općine** | Očekivani sektorski ishodi | * Povećano zadovoljstvo kvalitetom uslova za život i javnim uslugama osoba sa invaliditetom na iznos od 4 u 2020. godinu (mjereno skalom 1 do 4) * Smanjen broj krivičnih i prekršajnih slučajeva na području općine Doboj Istok do 2020 u odnosu na 2015. godinu za 20% | | Indikatori sektorskog cilja | Broj korisnika javnih usluga sa fizičkim invaliditetom  Rezultat ankete o zadovoljstvu osoba sa invaliditetom u pogledu kvaliteta uslova za život u zajednici i javnim uslugama  Broj krivičnih i prekršajnih slučajeva | | |
| **2.2.1.Program** | **Unapređenje saradnje civilnog i javnog sektora** | | | | | | | |
| 2.2.1.1. Lokalni akcioni plan za uključivanje invalidnih osoba u lokalne politike | Implementirano najmanje 5 inicijativa kao rezultat primjene LEAP-a do kraja 2020. godine | | 1.010,00 | 0,00 | | **1.010,00** | |
| 2.2.1.2. Partnerstvom (školskih, socijalnih, zdravstvenih i policijskih) ustanova do smanjenja devijantnih pojava | Uspostavljeno funkcionalno partnerstvo (školskih, socijalnih, zdravstvenih i policijskih) aktera u borbi protvi devijantnih pojava do kraja 2020. godine. | | 8.000,00 | 0,00 | | **8.000,00** | |
| **2.Strateški cilj** | **Razvijena društvena infrastruktura i efikasna lokalna uprava sa uspostavljenim funkcionalnim sistemom upravljanja razvojem i saradnje sa vanjskim akterima** | | | | | | | |
| **2.3. Sektorski cilj** | **Ojačani kapaciteti i unaprijeđena efikasnost lokalne uprave do 2020. godine** | Očekivani sektorski ishodi | * Smanjen broj žalbi građana i poslovnog sektora na rad lokalne uprave za 2% na godišnjem nivou do 2020. godine, svake godine * 5% više odobrenih projekata za finansiranje iz eksternih izvora svake godine u periodu 2016.-2020. godina * Vrijednost razvojnih projekata implementiranih u saradnji JLS i MZ iznosi 1.000.000 KM do kraja 2020. godine | | Indikatori sektorskog cilja | Broj žalbi građana i poslovnog sektora na rad lokalne uprave  Broj odobrenih projekata ze finansiranje  Broj i vrijednost razvojnih projekata implementiranih u saradnji JLS i MZ | | |
| **2.3.1.Program** | **Jačanje kapaciteta lokalne uprave** | | | | | | | |
| 2.3.1.1. Uspostavljanje Jedinice za upravljanje razvojem | Funkcionalna Jedinica za upravljanje razvojem Općine Doboj Istokdo 2018. godine (koja redovno provodi aktivnosti po JURA „kalendaru“ te priprema godišnji izvještaj o implementaciji Strategije za Općinsko vijeće).  Procenat implementacije strateških intervencija veći za 30% u odnosu na stanje zabilježeno u 2015. godini | | 6.300,00 | 2.700,00 | | **9.000,00** | |
| 2.3.1.2. Realizacije III faze 4B modela e-uprave | Povećan broj online pristupa i obrađenih elektronskih zahtjeva građana od strane općinske administracije za 20% do 2020. godine  Skraćeno vrijeme potrebno za izvršenje usluge općinske administracije za 10% do 2020. godine (u odnosu na 2015.) | | 20.000,00 | 20.000,00 | | **40.000,00** | |
| 2.3.1.3. Unapređenje rada lokalne uprave sa mjesnim zajednicama | Povećan broj kandidovanih projekata od strane MZ u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture za 10% svake godine do 2020 godine | | 5.000,00 | 0,00 | | **5.000,00** | |
| **3.Strateški cilj** | **Uspostavljen efikasan sistem zaštite životne sredine i prevencije elementarnih nepogoda** | | | | | | | |
| **3.1. Sektorski cilj** | **Organizovan i funkcionalan sistem javne komunalne infrastrukture i smanjen broj divljih deponija otpada do 2020. godine** | Očekivani sektorski ishodi | * Do 2020. godine pokrivenost domaćinstava sa pristupom javnom sistemu kanalizacije povećana za 15 % u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini. * Do 2020. godine pokrivenost domaćinstava sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće povećana na 90% u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini. * Sva domaćinstava i privredni subjekti na području općine koriste sistem prikupljanja i odvoza otpada do 2020. godine * Smanjen broj divljih deponija otpada za 50% do 2020. godine uz spriječen nastanak novih diviljih deponija, u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini. | | Indikatori sektorskog cilja | Broj priključaka domaćinstava i privrednih subjekata na kanalizacione sisteme  Broj računa za vodosnabdijevanje  Broj računa za odvoz otpada  Broj divljih deponija na području općine | | |
| **3.1.1.Program** | **Unapređenje sistema javne komunalne infrastrukture** | | | | | | | |
| 3.1.1.1. Izgradnja kolektora i prioritetne primarne mreže fekalne kanalizacije (Klokotnica, Brijesnica Velika, Brijesnica Mala, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka) | Sistem gradske kanalizacije (kolektor i primarana kanalizacija) sa kapacitetom od 500 priključnih mjesta stavljen u funkciiju do 2020.godine. | | 1.366.904,88 | 5.467.619,52 | | **6.834.524,40** | |
| 3.1.1.2. Izgradnja novih i sanacija postojećih vodozahvatnih objekata – Izgradnja bunara u Brijesnici Maloj – Izgradnja bunara u Brijesnici Velikoj | Vodozahvatni bunari u Brijesnici Maloj i Brijesnici Velikoj sa prosječnim kapacitetom snabdjevanja vode od 14,5 l/S stavljeni u funkciju do 2020. godine. | | 0,00 | 200.000,00 | | **200.000,00** | |
| 3.1.1.3. Uključivanje prirodnih izvorišta u postojeće vodovodne mreže | Vodozahvati u prirodna izvorišta na 5 prioritetnih lokacija, sa prosječnim kapacitetom snabdjevanja vode od 12 l/s, stavljeni u funkciju do 2020. godine. | | 30.000,00 | 70.000,00 | | **100.000,00** | |
| 3.1.1.4. Uključivanje svih domaćinstava i privrednih subjekata u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada | Do 2020. godine uspostavljen sistem odvoza krutog i komunalnog otpada sa kapacitetom obuhvata za sva domaćinstva i privredne subjekte na teritoriji općine. | | 5.000,00 | 15.000,00 | | **20.000,00** | |
| 3.1.1.5. Organizovanje dana čistoće i besplatnog odvoza komunalnog i krutog otpada | Do kraja 2020. godine smanjena akumulacija otpada izvan predviđenih kontejnera za 25% | | 12.000,00 | 0,00 | | **12.000,00** | |
| 3.1.1.6. Rješavanje trajne deponije komunalnog otpada | Riješeno pitanje trajne deponije komunalnog otpada do 2019. godine  Količina recikliranog otpada povećana za 20 % do 2019. godine. | | 3.000,00 | 0,00 | | **3.000,00** | |
| 3.1.1.7. Saniranje divljih deponija na području općine Doboj Istok | Do 2020. godine nema novih lokacija divljih deponija | | 0,00 | 30.000,00 | | **30.000,00** | |
| **3.Strateški cilj** | **Uspostavljen efikasan sistem zaštite životne sredine i prevencije elementarnih nepogoda** | | | | | | | |
| **3.2. Sektorski cilj** | **Uspostavljeni efikasni sistemi civilne zaštite, sigurnosti građana, prevencije i zaštite od elementarnih nepogoda te smanjen nivo zagađenja do 2020. godine** | Očekivani sektorski ishodi | * Smanjena vrijednost materijalnih šteta od elementarnih i drugih većih nepogoda za 30 % do 2020. godine, u odnosu na 2015. godinu * Smanjen broj nesreća koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi te dovode do velikih materijalnih šteta usljed elementarnih i drugih većih nepogoda za 50 % do 2020 godine, u odnosu na 2015. godinu * Smanjena zagađenost zemljišta uzrokovanog poplavama i drugim uzrocima zagađenja za 10% do 2020. godine, u odnosu na zabilježeno stanje u 2015. godini | | Indikatori sektorskog cilja | Vrijednost šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama i katastrofama.  Broj nesreća koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi te dovode do velikih materijalnih šteta usljed elementarnih i drugih većih nepogoda  Vrijednost parametara zagađenosti zemljišta uzrokovanog poplavama i drugim uzrocima zagađenja | | |
| **3.2.1.Program** | **Jačanje lične i imovinske sigurnosti** | | | | | | | |
| 3.2.1.1. Regulacija toka rijeke Spreče (subregionalni projekat) | Smanjen obim poplavljenog zemljišta i stambenih objekata za 5% do kraja 2020. godine | | 65.000,00 | 935.000,00 | | **1.000.000,00** | |
| 3.2.1.2. Izrada Katastra klizišta općine Doboj Istok | Funkcionalan katastar klizišta i sistem za praćenje i izvještavanje o stanju klizišta uspostavljen do 2019.godine | | 10.000,00 | 10.000,00 | | **20.000,00** | |
| 3.2.1.3. Sanacija prioritetnih klizišta na općini Doboj Istok | Smanjen broj klizišta za 15% godišnje do 2020. godine | | 32.000,00 | 288.000,00 | | **320.000,00** | |
| 3.2.1.4. Uređenje, ucjevljenje i ukoritavanje vodotokova | Smanjene poplavljene površine za 20 % do kraja 2020. godine | | 31.720,00 | 578.280,00 | | **610.000,00** | |
| 3.2.1.5. Čišćenje vodotokova na području općine Doboj Istok | Smanjen broj izlivanja iz korita lokalnih vodotokova za 20% do 2020. godine | | 3.000,00 | 12.000,00 | | **15.000,00** | |
| 3.2.1.6. Opremanje Civilne zaštite u sektoru vatrogastva | Funkcionalna Vatrogasna jedinica do 2019. godine  Smanjeno vrijeme odziva Civilne zaštite u sektoru vatrogastva na pojavu opasnosti od požara za 30 % na godišnjem nivou | | 15.000,00 | 110.000,00 | | **125.000,00** | |
| 3.2.1.7. Jačanje kapaciteta Civilne zaštite na vodi i pod vodom | Funkcionalna Jedinica za zaštitu i spašavanje na vodi do 2019. godine.  Vrijeme interventnog odziva Jedinica za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom smanjeno za 30 % na godišnjem nivou. | | 30.000,00 | 70.000,00 | | **100.000,00** | |
| **3.Strateški cilj** | **Uspostavljen efikasan sistem zaštite životne sredine i prevencije elementarnih nepogoda** | | | | | | | |
| **3.3. Sektorski cilj** | **Zaštićen biodiverzitet do 2020. godine** | Očekivani sektorski ishodi | * Povećanje pošumljenih površina za 10% na godišnjem nivou u periodu 2016.-2020. godina * Povećan broj divljači na području općine Doboj Istok za 50% u odnosu na nivo zabilježen u 2015. godini | | Indikatori sektorskog cilja | Veličina pošumljenih površina  Broj divljači | | |
| **3.3.1.Program** | **Zaštita biodiverziteta** | | | | | | | |
| 3.3.1.1. Pošumljavanje privatnih i državnih šumskih površina na području općine Doboj Istok | Do 2020. godine 50% neupotrebljivog državnog i privatnog poljoprivrednog zemljišta pretvoreno u šumsko tlo | | 3.000,00 | 5.000,00 | | **8.000,00** | |
| 3.3.1.2. Izgradnja uzgajališta za životinje u općini Doboj Istok | Do 2020. godine osigurana proizvodnja divljači u inkubatorskoj stanici od 3.500 grla na godišnjem nivou | | 3.500,00 | 31.500,00 | | **35.000,00** | |
| 3.3.1.3. Izrada pojilišta za divljač u općini Doboj Istok | Do 2020. godine smanjen broj uginulih divljači za 30% u odnosu na prosjek uginuća 2010.-2015. | | 2.000,00 | 18.000,00 | | **20.000,00** | |

# Prilog 2: Таbеlе vаriјаbli zа prаćеnjе indikаtоrа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv indikatora** | | | | | | **Tip** | **Definicija** | | | | | | | **Vremenski okvir praćenja** | | **Zvanična statistika ili interni izvor JLS, izvor verifikacije / naziv službe/ odjeljenja koje je zaduženo za praćenje indikatora** | | | |
| **STRATEŠKI CILj 1Razvijen ambijent za privredni razvoj** | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | |
| Broj zaposlenih | | | | | | Osnovni | Sve osobe (zaposlene na teritoriji JLS) za koje je dostavljen obrazac 1002 nadležnoj poreskoj službi | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaji poreske službe, Statistički bilten | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | **-** | 1.432 | 1.408 | 1.319 | 1.204 | 1.202 | 1.244 | | 1.400 | | 1.572 | 1.622 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Iznos novih privrednih (kapitalnih) investicija (izvor FIA) | | | | | | Osnovni | Ukupna vrijednost u KM dogovorenih investicija  Ukupna vrijednost u KM uplaćenih investicija | | | | | | | 2011-2020 | | FIA, Izvještaj Službe za privredu JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | 30.950.800 | 34.494.681 | 36.336.581 | | 38.096.650 | | 38.502.297 | 43.053.516 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Rang razvijenosti Općine Doboj Istok | | | | | | Osnovni | Rang razvijenosti općine ocjenjen u skladu sa metodologijom FZZPR | | | | | | | 2011-2020 | | Zvanični godišnji bilten FZZPR | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | **-** | **-** | 64 | 34 | 35 | 35 | 33 | | 30 | | 27 | 30 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| **SEKTORSKI CILj 1.1 Unaprijeđena poduzetnička infrastruktura i podržan razvoj poduzetništva i obrtništva na području općine do kraja 2020. godine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj investitora | | | | | | Osnovni | Broj investitora koji su već uložili dio sredstava u nove i postojeće investicione lokacije na teritoriji općine Doboj Istok | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencija resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **2** | **3** | **7** | | **3** | | **3** | **2** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj novoosnovanih obrta | | | | | | Osnovni | Broj novoosnovanih obrta na teritoriji JLS na godišnjem nivou | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencija resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **STR 4, SUR 2, OBRTA 11** | **STR 3, SUR 3, OBRTA 3** | **STR 4, SUR 2, OBRTA 11** | | **STR 1, SUR 4, OBRTA 9** | | **STR 3, SUR 6, OBRTA 8** | **STR 1, SUR 4, OBRTA 15** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj preduzeća na 1000 stanovnika | | | | | | Osnovni | Broj preduzeća na teritoriji JLS na 1000 stanovika. | | | | | | | 2011-2020 | | Federalni zavod za programiranje razvoja – Socioekonomski pokazatelji po općinama u FBiH – godišnji bilten | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | 42 | 45 | 46 | 47 | 49 | 48,1 | | 48,7 | | 49,9 | 51,5 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Prihodi privrednih subjekata \* (Uvršteni podaci za privredna društva) | | | | | | Osnovni | Vrijednost ukupnih prihoda privrednih subjekata (u sklopu praćenja pokazatelja poslovanja privrednih subjekata na teritoriji općine Doboj Istok) | | | | | | | 2011-2020 | | FIA za doo, dno, dd  Evidencija Porezne uprave (za obrt) | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | 69.862.110 | 80.786.870 | 83.994.569 | | 81.458.601 | | 91.347.322 | 92.134.049 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj zaposlenih kod privrednih subjekata \* (Uvršteni podaci za privredna društva) | | | | | | Osnovni | Broj novih ugovora o radu u preduzećima na području JLS; broj obrazaca 1002 koji se dostavljaju poreznoj službi (u sklopu praćenja pokazatelja poslovanja privrednih subjekata na teritoriji općine Doboj Istok) | | | | | | | 2011-2020 | | FIA za doo, dno, dd  Evidencija Porezne uprave (za obrt),  Dostavljeni obrasci 1002 | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | 688 | 758 | 798 | | 864 | | 917 | 939 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Vrijednost imovine privrednih subjekata | | | | | | Osnovni | Vrijednost imovine privrednih subjekata na teritoriji općine JLS(u sklopu praćenja pokazatelja poslovanja privrednih subjekata na teritoriji općine Doboj Istok) | | | | | | | 2011-2020 | | FIA za doo, dno, dd  Evidencija Porezne uprave (za obrt) | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | 69.415.007 | 76.555.627 | 79.859.561 | | 79.492.019 | | 83.798.569 | 91.670.418 | | \* | \* | | \* | \* | \* |
| 1.1.1.1 Uspostava poslovne zone „Starače“ u Klokotnici – faza I (2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izrađena predinvesticijksa studija za PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Donešena odluka o uspostavi PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uspostavljen implementacioni tim | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Izrađen dinamički plan uspostave PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Stvoreni preduslovi za početak projekta 1.1.1.2 | | | | | | Ishod | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| 1.1.1.2 Uspostava poslovne zone „Starače“ u Klokotnici – faza II (2017-2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izrađen Regulacioni plan PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Regulisani imovinsko pravni odnosi i otkupljeno zemljište | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Izrađena investicijka studija PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Stvoreni preduslovi za početak projekta 1.1.1.3 | | | | | | Ishod | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj JLS | | | |
| 1.1.1.3 Projekat: Uspostava poslovne zone „Starače“ u Klokotnici – faza III (2019-2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izgrađena infrastruktura i uređen prostor u PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Određene prioritetne „korisničke“ lokacije za obavljanje privrednih djelatnosti za koje je iskazan interes investitora | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj korisničkih lokacija pripremljenih za prodaju i/ili rentiranje investitorima zainteresiranim za pokretanje privrednih unutr PZ | | | | | | Ishod | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementacionog tima JLS | | | |
| Broj poduzetnika koji su tražilil informacije o uslovima poslovanja u PZ | | | | | | Ishod | Broj poduzetnika koji su se obratili JLS direktno ili putem servisa za pružanje usluga poduzetnicima | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementacionog tima JLS, Izvještaj Službe za privredu | | | |
| 1.1.1.4 Projekat: Uspostava poslovne zone „Luke“ u Brijesnici Maloj – faza I (2016) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izrađena predinvesticijksa studija za PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Donešena odluka o uspostavi PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uspostavljen implementacioni tim | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Izrađen dinamički plan uspostave PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Stvoreni preduslovi za početak projekta 1.1.1.2 | | | | | | Ishod | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| 1.1.1.5 Projekat: Uspostava poslovne zone „Luke“ u Brijesnici Maloj – faza I (2017-2018) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izrađen Regulacioni plan PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Regulisani imovinsko pravni odnosi i otkupljeno zemljište | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Izrađena investicijka studija PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Stvoreni preduslovi za početak projekta 1.1.1.3 | | | | | | Ishod | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj JLS | | | |
| 1.1.1.6 Projekat: Uspostava poslovne zone „Luke“ u Brijesnici Maloj – faza I (2019-2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izgrađena infrastruktua i uređen prostor u PZ | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Određene prioritetne „korisničke“ lokacije za obavljanje privrednih djelatnosti za koje je iskazan interes investitora | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj korisničkih lokacija pripremljenih za prodaju i/ili rentiranje investitorima zainteresiranim za pokretanje privrednih unutr PZ | | | | | | Ishod | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementacionog tima JLS | | | |
| Broj poduzetnika koji su tražilil informacije o uslovima poslovanja u PZ | | | | | | Ishod | Broj poduzetnika koji su se obratili JLS direktno ili putem servisa za pružanje usluga poduzetnicima | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementacionog tima JLS, Izvještaj Službe za privredu | | | |
| 1.1.1.7 Projekat:Uspostava informativnog i savjetodavog servisa za investitore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uspostavljen sistem kontinuirane saradnje lokalnih privrednika i JLS (redovni sastanci o stanju i potrebama investitora i privrede, web informacije, obilasci investicionih lokacija) | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uspostavljen funkcionalan informativni i savjetodavni servis za investitore | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Kreiran set promotivnih materijala o poslovnoj atraktivnosti Općine Doboj Istok | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj pruženih servisnih usluga i informacija investitorima | | | | | | Ishod | Računaju se svi registrirani zatjevi potencijalnih i aktuelnih investitora koji su obrađeni u sklopu ili uz podršku „servisa“ (radno mjesto ili posebna „jedinica“ u sklopu resorne službe) | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS u sklopu koje je uspostavljen ovaj servis | | | |
| 1.1.1.8 Projekat:Podrška osnivanju Udruženja poslodavaca općine Doboj Istok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osnovano funkcionalno Udruženje poslodavaca općine Doboj Istok | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Stvoreni tehnički uslovi (prostor, oprema, ljudski resursi, sredstva promocije) za rad Udruženja | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uspostavljen poslovnik, program rada i redovno izvještavanje o radu Udruženja poslodavaca | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementacionog tima JLS | | | |
| Broj implementiranih inicijativa za unapređenje položaja poslodavaca na području općine Doboj Istok | | | | | | Ishod | Računaju se inicijative obuhvaćene programom rada i izvještajima o radu ovog udruženja. | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj Udruženja poslodavaca i izvještaj resorne službe koja prati rad ovog udruženja. | | | |
| 1.1.1.9Podrška osnivanju Udruženja obrtnika općine Doboj Istok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osnovano funkcionalno Udruženje obrtnika općine Doboj Istok | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Stvoreni tehnički uslovi (prostor, oprema, ljudski resursi, sredstva promocije) za rad Udruženja | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementacionog tima JLS | | | |
| Uspostavljen poslovnik, program rada i redovno izvještavanje o radu Udruženja obrtnika | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementacionog tima JLS | | | |
| Broj implementiranih inicijativa za unapređenje položaja obrtnika na području općine Doboj Istok | | | | | | Ishod | Računaju se inicijative obuhvaćene programom rada i izvještajima o radu ovog udruženja. | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj Udruženja obrtnika i izvještaj resorne službe koja prati rad ovog udruženja. | | | |
| Broj implementiranih inicijativa za povećanja broja registrovanih obrta na području općine Doboj Istok | | | | | | Ishod | Računaju se inicijative obuhvaćene programom rada i izvještajima o radu ovog udruženja. | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj Udruženja obrtnika i izvještaj resorne službe koja prati rad ovog udruženja. | | | |
| 1.1.1.10 Projekat: Podrška osnivanju Privrednog savjeta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Donešena odluka o osnovanju Privrednog savjeta Općine Doboj Istok | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uspostavljen poslovnik, program rada i redovno izvještavanje o radu privrednog savjeta | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Funkcionalan Privredni savjet (PS) Općine Doboj istok | | | | | | Ishod | Najmanje jedan kvartalni sastanak PS održan i izvještaj o radu pripremljen u skladu sa poslovnikom. | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj Privrednog savjeta, Izvještaj resorne službe koja prati rad Privrednog savjeta. | | | |
| Ispunjen jedan od preduslova (funkcionalan Privredni savjet općine Doboj Istok) za certificiranje za dobivanje BFC SEE certifikata za Općinu sa povoljnim poslovnim okruženjem do 2020. godine | | | | | | Ishod | Po BFC SEE kriterijima. | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj Privrednog savjeta, Izvještaj resorne službe koja prati rad Privrednog savjeta. | | | |
| 1.1.1.11 Projekat:Podrška osnivanju Poduzetničkog centra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osnovan Poduzetnički centar | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uspostavljen program rada, procedure planiranja, funkcionisanja i izvještavanja o radu Poduzetničkog centra | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Stvoreni tehnički uslovi (prostor, oprema, ljudski resursi, sredstva promocije) za rad Centra | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementacionog tima JLS | | | |
| Funkcionalan Poduzetnički centar do kraja 2018. godine. | | | | | | Ishod | Pripremljen i realiziran program rada i izvještaj o radu Poduzetničkog centra | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj Poduzetničkog centra, Izvještaj resorne službe koja prati rad Poduzetničkog centra. | | | |
| Broj pruženih usluga za potencijalne investitore, i postojeće privrednike na području općine | | | | | | Ishod | Računaju se usluge obuhvaćene programom rada i izvještajima o radu Poduzetničkog centra | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj Poduzetničkog centra, Izvještaj resorne službe koja prati rad Poduzetničkog centra. | | | |
| 1.1.1.12Mjera: Podrška za registraciju novih biznisa, posebno deficitarnih zanimanja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unaprijeđene procedure koje se odnose obrte | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Finansijski podržane registracije deficitarnih zanimanja u vidu obrta | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj registrovanih novih obrta | | | | | | Ishod | Računaju se registracije novih obrta na godišnjem nivou | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| Broj registrovanih deficitarnih zanimanja u vidu obrta | | | | | | Ishod | Računaju se registracije važećom regulativom definisanih tradicionalnih zanata i obrta kao i registracije obrta koje se odnose na utvrđena deficitarna zanimanja (u sklopu izvještaja resorne službe) JLS Doboj istok) | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| **SEKTORSKI CILj 1.2 Osnažena održivost i konkurentnost lokalnih poljoprivrednih proizvođača** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj poljoprivrednih gazdinstava | | | | | | Osnovni | Broj poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencija resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **59** | **190** | **82** | **44** | | **46** | | **66** | **73** | 55 | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj registrovanih poljoprivrednih obrta | | | | | | Osnovni | Broj registrovanih poljoprivrednih obrta na teritoriji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencija resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **5** | **18, a u 2012 ugašeno 16 istih** | **2** | | **2** | | **3** | **13** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Nivo poljoprivredne proizvodnje (Požnjevene površine u ha) | | | | | | Osnovni | Računaju se požnjevene površine u ha (poljoprivredih kultura pšenice, raži, ječama, zobi) na teritoriji općine Doboj Istok | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencija resorne službe JLS (Podaci dostavljeni Zavodu za statistiku za izračun za TK) | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **120** | **153** | **146** | **170** | | **150** | | **150** | **185** |  | | \* | | \* | \* | \* |
| Nivo poljoprivredne proizvodnje (Broj rodnih stabla) | | | | | | Osnovni | Računa se broj rodnih stabala (poljoprivednih kultura trešnje, višnje, kasjsije, jabuke, kruške, dunje šljive, breskve, orasi) na teritoriji općine Doboj Istok | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencija resorne službe JLS (Podaci dostavljeni Zavodu za statistiku za izračun za TK) | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **52800** | **53000** | **53050** | **53050** | | **54220** | | **54350** | **54250** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Nivo poljoprivredne proizvodnje (Broj grla stočnog fonda) | | | | | | Osnovni | Računa se broj grla stočnog fonda (krupna i sitna stoka, perad) na teritoriji općine Doboj Istok | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencija resorne službe JLS (Podaci dostavljeni Zavodu za statistiku za izračun za TK) | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **2900 gov.**  **1930 sit stoka**  **130.000 perad** | **2550 gov.**  **1100 sit st**  **128.000 perad** | **2450 gov.**  **1105 sit st**  **130.000 perad** | | **2450 gov.**  **1120 sit st**  **140.000 perad** | | **2500 gov.**  **1120 sit st**  **130.000 perad** | **2450 gov.**  **1110 sit stoke**  **130.000 perad** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| 1.2.1.1 Mjera: Podrška poljoprivrednim proizvođačima za nabavku zasada (jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća, industrijskog krastavca) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Educirano i finansijski podržano 10 poljoprivrednih proizvođača u podizanju zasada | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Površinau ha pod zasadima jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća te industrijskog krastavca | | | | | | Ishod | Računa se površinau ha pod zasadima jagodičastog, koštičavog i jabučastog voća te industrijskog krastavca, na teritoriji općine Doboj Istok | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| 1.2.1.2Mjera: Podizanje autohtonih zasada voća | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Educirano i finansijski podržano 15 poljoprivrednih proizvođača u podizanju zasada autohtonog voća | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Površinau ha pod zasadima tradicionalnih autohtonih vrsta voća | | | | | | Ishod | Računa se površina pod zasadima tradicionalnih autohtonih vrsta voća, na teritoriji općine Doboj Istok | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| 1.2.1.3Mjera: Podizanje autohtonih zasada voća | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stvoreni prostorni, tehnički i takmičarski uslovi za održavanje manifestacije | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Takmičenjem obuhvaćeno 150 poljoprivrednih proizvođača sa područja općine | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Dodjeljene nagrade najboljim poljoprivrednim proizvođačima | | | | | | Izlaz | Po projektu i programu takmičenja | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj poljoprivrednih gazdinstava koji ostvaruju nadprosječne rezultate | | | | | | Ishod | Računa se broj poljoprivrednih gazdinstava koji ostvaruju nadprosječne rezultate (kroz primjenu savremenih agro-tehničkih mjera i resursa)(posljednja godina održavanja manifestacije) | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| 1.2.1.4Projekat: Formiranje Poljoprivredne zadruge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formirana funkcionalna Poljoprivredna zadruga općine Doboj Istok | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uspostavljen poslovnik, program rada i redovno izvještavanje o radu Poljoprivredne zadruge | | | | | | Izlaz |  | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Stvoreni tehnički uslovi (prostor, oprema, ljudski resursi, finansijska sredstvaza ) za rad Zadruge | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Vrijednost otkupau KM od lokalnih poljoprivrednih proizvođača | | | | | | Ishod | Računa se vrijednost i količina otkupa u KM od lokalnih poljoprivrednih proizvođača na teritoriji općine JLS, koje je organizirala ili posredovala Poljoprivredna zadruga. | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj Poljoprivredne zadruge, Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| **SEKTORSKI CILj 1.3 Uspostavljen funkcionalan sistem MOS i privredne saradnje sa dijasporom do 2020. godine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj značajnih pitanja od interesa za Doboj Istok i susjedne općine trajno ili dugoročno riješena kroz MOS | | | | | | Osnovni | Računaju se pitanja od interesa za Doboj Istok i susjedne općine koja su kroz MOS trajno ili dugoročno rješena (a odnose se na zajedničko pružanje usluga, otklanjanje problema putem zajedničkih struktura ili procedura). | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencija resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | 2 | 3 | | 2 | | 2 | 2 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj privučenih investicija u Općinu kroz saradnju sa dijasporom | | | | | | Osnovni | Računaju se investicije ostvarene uz saradnju sa dijasporom (putem individualnih investicija građana u dijaspori ili uz posredovanje građana u dijaspori) | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencija resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **1** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| 1.3.1.1 Projekat: Uspostavljanje općinskog tijela i standardiziranog proceduralnog okvira za projekte međuopćinske saradnje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osnovano funkcionalno MOS tijelo (za pripremu i realizaciju projekta usmjernih na pružanje trajnih ili dugoročnih zajedničkih uslužnih servisa) | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Stvoreni tehnički i proceduralni uslovi za rad tijela za MOS | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| Broj projekata implementiranih kroz koncept MOS | | | | | | Ishod | Računaju se projekti MOS koji trajno ili dugoročno rješavaju pitanja od interesa za Doboj Istok i susjedne općine (a odnose se na zajedničko pružanje usluga, otklanjanje problema putem zajedničkih struktura ili procedura). | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS u sklopu koje je osnovano MOS tijelo, | | | |
| 1.3.1.2Projekat: Saradnja sa dijasporom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uspostavljena evidencija svih građana općine Doboj Istok koji rade u inostranstvu | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Stvoreni preduslovi za uspostavu privredne i ostalih obika saradnje sa dijasporom | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| Implementirane najmanje 2 zajedničke inicijative sa dijasporom | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| Broj građana iz dijaspore aktivno uključen u razvojne aktivnosti | | | | | | Ishod | Računa se broj građana iz dijaspore aktivno uključen u razvojne aktivnosti JLS. | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| **STRATEŠKI CILj 2 (DRUŠTVENI RAZVOJ)Razvijena društvena infrastruktura i efikasna lokalna uprava sa uspostavljenim funkcionalnim sistemom upravljanja razvojem i saradnje sa vanjskim akterima** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stopa ulaganja u unapređenje društvene infrastrukture | | | | | | Osnovni | Stopa se računa kao odnos prosječnih ulaganja (izraženih u KM) u unapređenje društvene infrastrukture u toku 5 godina implementcije Strategije naspram prosječnih ulaganja tokom 5 godina koje prethode implementaciji Strategije. | | | | | | | 2011-2020 | | Godišnji izvještaji o realizaciji Strategije, Izvještaji resornih službi | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **2.724.329** | **523.025** | | **1.102.291** | | **1.645.000** |  | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Iznos realiziranih sredstava za prioritete razvojne strategije | | | | | | Osnovni | Ukupna vrijednost u KM realiziranih strateških projekata i mjera | | | | | | | 2011-2020 | | Godišnji izvještaji o realizaciji Strategije, Izvještaji resornih službi | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| - | - | - | - | - | - | 3.296.895 | 743.317 | | 619.261 | | 2.162.345 | 658.400 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Zadovoljstvo građana i privrednika radom lokalne uprave | | | | | | Osnovni | Odgovor na pitanje: U kojoj mjeri ste zadovoljni sa radom lokalne uprave – Likertovog tipa | | | | | | | 2011-2020 | | Anketa o zadovoljstvu građana | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | 3 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| **SEKTORSKI CILj 2.1 Razvijena i ojačana društvena infrastruktura općine do kraja 2020. godine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zadovoljstvo građana društvenom infrastrukturom | | | | | | Osnovni | Odgovor na pitanje: U kojoj mjeri ste zadovoljni sa društvenom infrastrukturom (osnovno i predškolsko obrazovanje, dom zdravlja, sadržaji kulture, javne površine, gradske saobračajnice i lokalni putevi) – Likertovog tipa | | | | | | | 2011-2020 | | Anketa o zadovoljstvu građana | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **3** | **3** | | **3** | | **4** | **4** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj aktivnih članova u institucijama kulture | | | | | | Osnovni | Računaju se aktivni članovi sekcija unutar institucija kulture, uključujući članove udruženja i klubova iz oblasti kulture | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije institucija kulture i pratećih udruženja, Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | 128 | 134 | 132 | | 136 | | 142 | 120 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj posjetilaca kulturno-historijskim manifestacijama i spomenicima | | | | | | Osnovni | Računa se broj posjetilaca kulturno-historijskih manifestacija i posjeta spomenicima | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe, Izvještaji turističkih organizacija | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **3500** | **3500** | **4000** | | **4300** | | **4500** | **5100** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| 2.1.1.1 Projekat Uređenje parka sa vodoskokom u Brijesnici Velikoj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izgrađen i uređen park sa vodoskokom u Brijesnici Velikoj | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Površina u m2neuređene javne površine na području općine pretvorene u zelene uređene površine | | | | | | Ishod | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| 2.1.1.2Projekat Izgradnja novih puteva i sanacija postojećih puteva na općini Doboj Istok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rekonstruisano 216 metara asvaltnog puta škola- magistralni put u Brijesnici Maloj | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Rekonstruisano 400 m puta Dom kulture-Samarić-Ahimbašići u MZ Klokotnica | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Asfaltirano 900 m lokalnog puta Duja-Hodžići | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Asfaltiran 1km lokalnog puta u skladu sa prioritenim zahtjevima građana | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Dužina izgrađenih i rekonstrusanih pristupnih lokalnih puteva poljskom i šumskom zemljištu | | | | | | Ishod | Dužina puteva po po projektu definisano tipu/vrsti pristupnih puteva na području JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Protok vozila na području općine Doboj Istok | | | | | | Ishod | Protok vozila na području JLS izražen evidencijom mjerne stanice (ili drugom zakonski prihvaćenom metodologijom). | | | | | | | 2011-2020 | | Lokalna policijska uprava | | | |
| 2.1.1.3Projekat: Pokrivanje naselja ulica, trgova, javnih ustanova video nadzorom u općini Doboj Istok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stvoreni tehnički uslovi za rad video nadzora (prostor, oprema: video kamere instalacije, internet , ljudski resursi) | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Izvršena obuka kadrova koja će pratiti stanje na terenu | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Postavljen video nadzor na prioritetnim lokacijama | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj krivičnih dijela u općini | | | | | | Ishod | Broj krivičnih dijela na teritoriji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj lokalne policijske uprave | | | |
| 2.1.1.4Projekat: Formiranje općinske biblioteke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obezbijeđeni tehnički uslovi za rad biblioteke | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Formirana i otvorena Općinska biblioteka | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Funkcionalna općinska biblioteka | | | | | | Ishod | Osnivački akt, program rada i izvještaji o radu dokumentuju „funkcionalnost“ općinske biblioteke | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS, Akti, programi i izvještaji biblioteke | | | |
| Broj javnosti dostupnih komada knjižnog fonda na čitanje | | | | | | Ishod | Broj registrovanih knjiga u inventurnoj listi biblioteke | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj biblioteke | | | |
| * + - 1. Konzerviranje i čuvanje registrovanih stećaka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konzervirani stećci | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uređena zelena površina sa ogradama na na mjestima gdje su postavljeni stećci | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj kulturno-historijskih spomenika na području općine Doboj Istok zaštićenih od izloženosti vanjskim uslovima i propadanju | | | | | | Ishod | Svi kulturno historijski spomenici na području JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| **SEKTORSKI CILj 2.2Ojačana uloga civilnog i javnog sektora u društveno – ekonomskom razvoju općine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj korisnika javnih usluga sa fizičkim invaliditetom | | | | | | Osnovni | Računaju se osobe sa fizičkim invaliditetom koji posjeduju identifikacionu ispravu za povlašteno pravo pristupa javnim uslugama, izdatu od relevantnih udruženja i institucija | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **428** | **409** | **409** | | **420** | | **411** | **443** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Zadovoljstvo građana osoba sa invaliditetom sa kvalitetom uslova za život i javnim uslugama | | | | | | Osnovni | Odgovor na pitanje: U kojoj mjeri ste zadovoljni sa kvalitetom uslova za život i javnim uslugama (kvalitet pristupa stambenim, poslovnim i javnim ustanovama, uključujući liftove, rampe; prvenstvo pristupa uslugama, odvojeni šalteri, parking mjesta za invalide, itd.) – Likertovog tipa | | | | | | | 2011-2020 | | Anketa o zadovoljstvu građana | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **3** | **3** | **3** | | **3** | | **3** | **3** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj krivičnih i prekršajnih slučajeva | | | | | | Osnovni | Broj krivičnih i prekršajnih slučajeva na teritorji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj lokalne policijske uprave | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **Krivična djela 43, prekršaji 66** | **Krivična djela 85, prekršaji 82** | **Krivična djela 75, prekršaji 66** | | **Krivična djela 60, prekršaji 25** | | **Krivična djela 77, prekršaji 45** | **Krivična djela 70, prekršaji 37** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| 2.2.1.1 Projekat: Lokalni akcioni plan za uključivanje invalidnih osoba u lokalne politike | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usvojen i primjenjuje se lokalni akcioni plan za uključivanje invalidnih osoba u lokalne politike | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj realiziranih inicijativa kao rezultat primjene LAP-a | | | | | | Ishod | Po LAP-u. | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| 2.1.1.2Projekat: Partnerstvom (školskih, socijalnih, zdravstvenih i policijskih) ustanova do smanjenja devijantnih pojava | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analizirano postojeće stanje i utvrđen broj krivičnih dijela od posmatranih devijantnih pojava, njihov broj i uzroci | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Kreiran i implementiran sistem (partnerski program i akcioni plan) borbe protiv devijantnih pojava | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uspostavljeno funkcionalno partnerstvo (školskih, socijalnih, zdravstvenih i policijskih) aktera u borbi protvi devijantnih pojava | | | | | | Ishod | Partnerski program, akcioni plan i izvještaj o radu dokumentuju „funkcionalnost“ partnerstva aktera | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS, Izvještaji aktera „partnerstva“. | | | |
| **SEKTORSKI CILj 2.3Ojačani kapaciteti i unaprijeđena efikasnost lokalne uprave do 2020. godine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj žalbi građana i poslovnog sektora na rad lokalne uprave | | | | | | Osnovni | Računaju se žalbe (građana i poslovnog sektora) na efikasnost i ljubaznost lokalne uprave evidentirane u knjizi i sandučiću za žalbe JLS, žalbe primljene na mail JLS, žalbe registrirane na za to namjenjenom pomoćnom obrascu ankete o zadovoljstvu građana. | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji službe za opću upravu JLS i izvještaji ostalih službi JLS koji tretiraju žalbe na rad lokalne uprave | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **3** | **3** | | **3** | | **3** | **3** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Iznos u KM sredstava iz eksternih izvora za odobrene Strateške projekte. | | | | | | Osnovni | Iznos finansijskih sredstava KM prikupljenih ili sporazumima potvrđenih za Strateške projekte | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaji JURA, Izvještaji Službe za finansije. | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| - | - | - | - | - | - | 3.146.350 | 661.940 | | 479.358 | | 1.959.450 | 618.520 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Iznos u KM sredstava implementiranih u saradnji JLS i MZ | | | | | | Osnovni | Iznos finansijskih sredstava KM za projekte i mjere realiziranih u saradnji JLS i Mjesnih zajednica | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaji MZ-a, Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** |  | **57.568** | **31.833** | | **29.406** | | **295.413,71** | **39.989,47** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| 2.3.1.1 Projekat: Uspostavljanje Jedinice za upravljanje razvojem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primjena ILDP preporuka za uspostavljanje JURA (uključujući prilagođavanje sistematizacije poslova organa uprave u pogledu funkcija upravljanja lokalnim razvojem i popunjavanje pozicija u JURA) | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Definisanje i primjena kalendara JURA uz punu koordinaciju sa svim organizacionim jedinicama | | | | | | Izlaz | Po projektu. | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Funkcionalna Jedinica za upravljanje razvojem Općine Doboj Istok | | | | | |  | Funkcionalnost JURA se dokumentuje redovnim provođenjem aktivnosti po JURA „kalendaru“ te pripremljenim godišnjim izvještajem o implementaciji Strategije za Općinsko vijeće. | | | | | | | 2011-2020 | | Planski dokumenti i izvještaji JURA | | | |
| Broj implementiranih strateških intervencija | | | | | |  | Po godišnjem izvještaju o implementciji Strategije | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaji JURA | | | |
| 2.3.1.2Projekat: Realizacije III faze 4B modela e-uprave | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stvoreni preduslovi (tehnički i ljudski) za implementaciju e-Uprave u Općini Doboj Istok | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Pokrenuti resursi za e-upravu u Općini Doboj Istok | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj online pristupa i obrađenih elektronskih zahtjeva građana od strane općinske administracije | | | | | | Ishod | Računa se broj online pristupa i broj elektronskih zahtjeva obrađenih sistemom e-uprave. | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| Vrijeme potrebno za izvršenje usluge općinske administracije | | | | | | Ishod | Računa se prosječno vrijeme za obradu svih traženih e-usluga izraženo u broju dana (od prijema do finalizacije zahtjeva) | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| 2.3.1.3Projekat: Unapređenje rada lokalne uprave sa mjesnim zajednicama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uspostavljeno koordinaciono tijelo sastavljeno od predstavnika MZ i Općine | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Osposobljeni predstavnici MZ-a za pisanje projektnih prijedloga | | | | | | Izlaz | Računa se osposobljenost po PCM metodologiji i verificira certifikatom o pohađanoj obuci | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj kandidovanih projekata od strane MZ u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture | | | | | | Ishod | Računaju se projekti koje pripremaju predstavnici MZ u oblasti izgradnje komunalne infrastrukture | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj resornih službi JLS, Potvrde o kandidiranim projektima | | | |
| **STRATEŠKI CILj 3(ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE) Uspostavljen efikasan sistem zaštite životne sredine i prevencije elementarnih nepogoda** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Površina u ha obradivog zemljišta ugroženog zagađenjem tla usljed poplava i nekontrolisanim deponovanjem komunalnog otpada | | | | | | Osnovni | Površina u ha na teritoriji JLS obradivog zemljišta ugroženog zagađenjem tla usljed poplava i nekontrolisanim deponovanjem komunalnog otpada | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaji resorne službe JLS, Izvještaji Civilne zaštite DI | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **-** | **305** | **-** | **300** | **-** | **350** | **-** | **-** | | **-** | | **666,69** | **51,10** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Stoparizika od prirodnih katastrofa za sve stanovnike općine | | | | | | Osnovni | Po zakonski priznatoj metodologiji za procjenu i sprečavanje rizika od prirodnih katastrofa | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaji Civilne zaštite, Izvještaji resorne službe JLS, | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **63.854,40** | **0** | **0** | **44700** | **914.457** | **0** | **0** | | **0** | | **5.110.085** | **71.152** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| **SEKTORSKI CILj 3.1 Organizovan i funkcionalan sistem odvoza otpada i smanjen broj divljih deponija otpada do 2020. godine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Broj priključaka domaćinstava i privrednih subjekata na kanalizacione sisteme | | | | | | Osnovni | Broj priključaka domaćinstava i privrednih subjekata na kanalizacione sisteme na teritoriji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji komunalnog preduzeća, Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj priklučaka domaćinstava na vodovodni sistem | | | | | | Osnovni | Broj domaćinstava na teritoriji JLS sa pristupom kontrolisanoj vodi za piće, mjeren izdatim računima za vodosnabdjevanje | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji komunalnog preduzeća, Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **1326** | **1349** | **1364** | | **1458** | | **1500** | **1528** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj domaćinstava i privrednih subjekata koji koriste sistem prikupljanja i odvoza otpada | | | | | | Osnovni | Broj domaćinstava i privrednih subjekata na teritoriji JLS, koji koriste sistem prikupljanja i odvoza otpada, mjeren izdatim računima za odvoz otpada | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji komunalnog preduzeća, Izvještaj resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **1185** | **1326** | **1349** | **1364** | | **1458** | | **1500** | **1743** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| 3.1.1.1 Projekat: Izgradnja kolektora i prioritetne primarne mreže fekalne kanalizacije (Klokotnica, Brijesnica Velika, Brijesnica Mala, Stanić Rijeka, Lukavica Rijeka) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju fekalne kanalizacione mreže za 5 mjesnih zajednica | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Izgrađena fekalna kanalizaciona mreža u dijelu MZ Klokotnica (do 2025. i drugom dijelu MZ Klokotnica, te MZ Stanić Rijeka, MZ Brijesnica Velika, MZ Brijesnica Mala i MZ Lukavica Rijeka) | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Funkcionalan sistem gradske kanalizacije (kolektor i primarana kanalizacija) sa kapacitetom od 500 priključnih mjesta | | | | | | Ishod | U skladu sa projektnom tehničkom dokumentacijom i upotrebnom dozvolom. | | | | | | | 2011-2020 | | Dokumentacija komunalnog preduzeća i resorne službe JLS | | | |
| 3.1.1.2Projekat: Izgradnja novih i sanacija postojećih vodozahvatnih objekata – Izgradnja bunara u Brijesnici Maloj – Izgradnja bunara u Brijesnici Velikoj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stvoreni uslovi za izgradnju zamjenskih bunara | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Urađene dvije bušotine kapaciteta od 12 do 17 litara u sekundi | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Bunari priključeni na sekundarnu i primarnu mrežu | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Funkcionalni vodozahvatni bunari u Brijesnici Maloj i Brijesnici velikoj sa prosječnim kapacitetom snabdjevanja vode od 14,5 L/S | | | | | | Ishod | U skladu sa projektnom tehničkom dokumentacijom i upotrebnom dozvolom. | | | | | | | 2011-2020 | | Dokumentacija komunalnog preduzeća i resorne službe JLS | | | |
| 3.1.1.3Projekat: Uključivanje prirodnih izvorišta u postojeće vodovodne mreže | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utvrđene priroitetne lokacije odnosno izvorišta za uključivanje u vodovodne mreže | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Izrađena projektna dokumentacija za uključivanje izvorišta u vodovodne mreže | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Izvorišta na 5 prioritetnih lokacija uključena u vodovodni sistem do 2020. godine (na ostalim prioritetnim lokacijama do kraja 2022.) | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Funkcionalni vodozahvati u prirodna izvorišta na 5 prioritetnih lokacija, sa prosječnim kapacitetom snabdjevanja vode od 12 L/S | | | | | | Ishod | U skladu sa projektnom tehničkom dokumentacijom i upotrebnom dozvolom. | | | | | | | 2011-2020 | | Dokumentacija komunalnog preduzeća i resorne službe JLS | | | |
| 3.1.1.4Projekat: Uključivanje svih domaćinstava i privrednih subjekata u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osiguran regultorni okvir za uključivanje svih subjekata u organizovani odvoz otpada | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Osiguran nadzor nad odlaganjem otpada | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Opremljeno komunalno preduzeće i osiguran veći broj kanti za smeće i kontejnera | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Funkcionalan sistem odvoza krutog i komunalnog otpada sa kapacitetom obuhvata za sva domaćinstva i privredne subjekte na teritoriji općine | | | | | | Ishod | U skladu sa projektnom dokumentcijom, upotrebnim dozvolama i regulatornim okvirom JLS i viših nivoa vlasti. | | | | | | | 2011-2020 | | Dokumentacija i izvještaji komunalnog preduzeća i resorne službe JLS | | | |
| Broj izdatih računa za odvoz otpada | | | | | | Ishod | Računa se broj izdatih računa za domaćinstva i privredne subjekte na području općine DI | | | | | | | 2011-2020 | | Komunalno preduzeće | | | |
| 3.1.1.5Projekat: Organizovanje dana čistoće i besplatnog odvoza komunalnog i krutog otpada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osiguran bespalatan odvoza čvrstog i komunalnog otpada iz domaćinstava | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Promovisan značaj pravilnog odlaganja smeća | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Količina u tonama akumulacije otpada izvan predviđenih kontejnera | | | | | | Ishod | Računa se količina u tonama prikupljenog otpada na prostoru izvan predviđenih kontejnera | | | | | | | 2011-2020 | | Dokumentacija komunalnog preduzeća i resorne službe JLS | | | |
| 3.1.1.6Projekat: Rješavanje trajne deponije komunalnog otpada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uspostavljena saradnja sa susjednim općinama na rješavanju trajne deponije | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Nabavljena mašina za reciklažu komunalnog otpada | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uvedeno selektivno prikupljanje otpada | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Funkcionalna trajna deponija komunalnog otpada | | | | | | Ishod | U skladu sa projektnom dokumentcijom i zaključenom sporazumu sa okolnim JLS. | | | | | | | 2011-2020 | | Dokumentacija komunalnog preduzeća i resorne službe JLS | | | |
| Količina recikliranog otpada u tonama | | | | | | Ishod | Računa se količina recikliranog otpada (u tonama) obrađenog u sklopu trajne deponije | | | | | | | 2011-2020 | | Dokumentacija komunalnog preduzeća i resorne službe JLS | | | |
| 3.1.1.7Projekat: Saniranje divljih deponija na području općine Doboj Istok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanirano 6 divljih deponija | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj divljih deponija komunalnog otpada | | | | | | Ishod | Računa se broj divljih deponija otpada na teritoriji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Zapisnici inspekcije, Zapisnici i izvještaji komunalnog preduzeća | | | |
| **SEKTORSKI CILj 3.2 Uspostavljeni efikasni sistemi civilne zaštite, sigurnosti građana, prevencije i zaštite od elementarnih nepogoda te smanjen nivo zagađenja do 2020. godine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vrijednost šteta u KM uzrokovanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama i katastrofama | | | | | | Osnovni | Po zakonskik priznatoj metodologiji procjene šteta od elementarnih nepogodama i drugih nesreća i katastrofa | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2014 | | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **319.272** | **0** | **0** | **223.500** | **4.572.285** | **0** | **0** | **0** | | **25.550.424** | | **355.760** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj nesreća koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi te dovode do velikih materijalnih šteta usljed elementarnih i drugih većih nepogoda | | | | | | Osnovni | Po zakonski priznatoj metodologiji utvrđivanja karaktera nesreća koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi te dovode do velikih materijalnih šteta usljed elementarnih i drugih većih nepogoda | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **3 požar** | **poplava 300, 5 požara,klizište** | **9 požara** | **7 požara** | **7 špžara, poplava 300 ha** | **Poplava 300 ha, 2 požara, klizišta 50 ha** | **3 požara** | **13 požara** | | **2 požara** | | **Poplava 620 ha, 2 požara, klizišta 41,69 ha** | **Poplava 50,55 ha, 3 požara, klizišta 0,55 ha** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Vrijednost parametara zagađenosti zemljišta uzrokovanog poplavama i drugim uzrocima zagađenja (kategorija ili prosječna ocjena zagađenja) | | | | | | Osnovni | Po zakonski priznatoj metodologiji utvrđivanja zagađenosti zemljišta uzrokovanog poplavama i drugim uzrocima zagađenja (kategorija ili prosječna ocjena zagađenja) | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **Nisu vršena ispitivanja tla** | **Nisu vršena ispitivanja tla** | **Nisu vršena ispitivanja tla** | | **Mangan, kadmij, nikl, krom, kobolt, živa, sadržaj PAH-ova iznad granične vrijednosti, dok su ostali elementi ispod dozvoljene granične vrijednosti** | | **Srednja vrijednost nikla 30 mg/kg dok su drugi elementi ispod graničnih vrijednosti** | **Iznad dozvolj. granične vrijed. nikl(361,07), hrom (162,30)I kadmij (1,30) dok su drugi u granicama(Pb, Zn,Co, Cu, Hg, As)** | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| 3.2.1.1 Projekat: Regulacija toka rijeke Spreče (subregionalni projekat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stvoreni preduslovi za uređenje korita rijeke Spreče | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uređeno, regulisano i produbljeno korito rijeke Spreče na području općine Doboj Istok (do kraja 2025.) | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Površina poplavljenog zemljišta | | | | | | Ishod | Po zakonski priznatoj metodologiji utvrđivanja površine poplavljenog zemljišta na teritoriji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i resorne službe JLS | | | |
| Površina poplavljenih stambenih objekata | | | | | | Ishod | Po zakonski priznatoj metodologiji utvrđivanja površine stambenih objekata na teritoriji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i resorne službe JLS | | | |
| 3.1.1.2Projekat: Izrada Katastra klizišta općine Doboj Istok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osigurani preduslovi za uvođenje Informacionog sistema za evidentiranjeklizišta i izvještavanje o klizištima | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Izrađen katastar klizišta | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Funkcionalan katastar klizišta i sistem za praćenje i izvještavanje o stanju klizišta | | | | | | Ishod | Fukcionalnost u skladu sa parametrima projektne dokumentacije i verificirana postojanjem baze podataka svih klizišta na teritoriji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Dokumentacija i izvještaji resorne službe JLS | | | |
| 3.1.1.3Projekat: Sanacija prioritetnih klizišta na općini Doboj Istok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stvoreni preduslovi za sanaciju klizišta | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Sanirano 20 klizišta na područja općine Doboj Istok | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj klizišta | | | | | | Ishod | Broj klizišta na teritoriji JLS verificiran sistemom za praćenje i izvještavanje o stanju klizišta. | | | | | | | 2011-2020 | | Dokumentacija i izvještaji resorne službe JLS | | | |
| 3.1.1.4Projekat: Uređenje, ucjevljenje i ukoritavanje vodotokova | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osigurani preduslovi za uređenje, ukoritavanje i/ili ucjevljenje postojećih i/ili novih lokalnih vodotokova | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Uređeno 80% vodotokova na području općine Doboj Istok (do kraja 2020. Godine svi vodotoci) | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Obim poplavljenih površina u m2 | | | | | | Ishod | Po zakonski priznatoj metodologiji utvrđivanja obima (u m2) poplavljenih površina na teritoriji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i resorne službe JLS | | | |
| 3.1.1.5Projekat: Čišćenje vodotokova na području općine Doboj Istok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Očišćeno 8 lokalnih vodotokova | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj izlivanja iz korita lokalnih vodotokova | | | | | | Ishod | Po zakonski priznatoj metodologiji utvrđivanja broja izlivanja iz korita lokalnih vodotokova na teritoriji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i resorne službe JLS | | | |
| 3.1.1.6Projekat: Opremanje Civilne zaštite u sektoru vatrogastva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stvoreni tehnički uslovi( prostor, oprema, ljudski resursi) za rad vatrogasne jedinice | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Osnovana Vatrogasna jedinica | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Funkcionalna Vatrogasna jedinica do 2019. godine | | | | | | Ishod | Fukcionalnost Vatrogasne jedinice u skladu sa parametrima projektne dokumentacije i verificirana osnivačkim aktom, programom rada i izvještajem o radu. | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i resorne službe JLS | | | |
| Vrijeme odziva Civilne zaštite u sektoru vatrogastva na pojavu opasnosti od požara | | | | | |  | Po zakonski priznatoj metodologiji utvrđivanja vremena odziva (izraženog u minutama kao jedinicama mjere) Civilne zaštite u sektoru vatrogastva | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i Vatrogasne jedinice | | | |
| 3.1.1.7Projekat: Jačanje kapaciteta Civilne zaštite na vodi i pod vodom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stvoreni tehnički uslovi( prostor, oprema, ljudski resursi,) za rad Jedinica za zaštitu i spašavanje na vodi | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Osnovana i promovisana Jedinica za zaštitu i spašavanje na vodi | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Obučena stručna lica za djelovanje u ekstremnim uslovima na vodi i pod vodom | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i resorne službe JLS | | | |
| Funkcionalna Jedinica za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom | | | | | | Ishod | Fukcionalnost Jedinica za zaštitu i spašavanje na vodiu skladu sa parametrima projektne dokumentacije i verificirana osnivačkim aktom, programom rada i izvještajem o radu. | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i Jedinice za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom | | | |
| Vrijeme interventnog odziva Jedinica za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom | | | | | | Ishod | Po zakonski priznatoj metodologiji utvrđivanja vremena odziva (izraženog u minutama kao jedinicama mjere) Civilne zaštite u oblasti zaštite i spašavanja na vodi i pod vodom | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Civilne zaštite i Jedinice za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom | | | |
| **SEKTORSKI CILj 3.3 Zaštićen biodiverzitet do 2020. godine** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Veličina pošumljenih površina | | | | | | Osnovni | Računa se veličina pošumljenih površina u m2, na teritorijii JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | 0 | 0 | | 0 | | 2.000 | 0 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| Broj divljači | | | | | | Osnovni | Po zakonski priznatoj metodologiji utvrđivanja broja divljači na teritoriji JLS | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Lovačkog društva i resorne službe JLS | | | |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 |
| **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | **ORT/Damir** | 1.050 | 1.220 | 1.400 | | 1.560 | | 1.800 | 1.700 | \* | | \* | | \* | \* | \* |
| 3.3.1.1 Projekat: Pošumljavanje privatnih i državnih šumskih površina na području općine Doboj Istok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osigurani preduslovi za sadnju tla | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Nabavljen sadni materijal i zasađeno 45.000 sadnica | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Površina neupotrebljivog državnog i privatnog poljoprivrednog zemljišta pretvorenog u šumsko tlo | | | | | | Ishod | Po zakonski priznatoj metodologiji utvrđivanja površine neupotrebljivog državnog i privatnog poljoprivrednog zemljišta pretvorene u šumsko tlo(izražene u m2) | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Šumskog gazdinstva i resorne službe JLS | | | |
| 3.3.1.2 Projekat: Izgradnja uzgajališta za životinje u općini Doboj Istok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stvoreni uslovi za uzgoj divljači na novosagrađenom uzgajalištu (prostor, ograda, pomoćni objekti, nastrešice | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Stvoreni uslovi za boravak lovočuvara i osoba za ishranu divljači | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Osiguran uzgoj i proizvodnja divljači | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Funkcionalna proizvodnja divljači u inkubatorskoj stanici | | | | | | Ishod | Fukcionalnost proizvodnje divljači u inkubatorskoj stanici (do 20 grla na godišnjem nivou) i verificiarna izvještajem o radu uzgajališta | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Lovačkog kluba, Lovočuvarske službe i resorne službe JLS | | | |
| 3.3.1.3 Projekat: Izrada pojilišta za divljač u općini Doboj Istok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Izgrađeno 6 bunara i 12 pojilišta za vodosnadbijevanje divljači | | | | | | Izlaz | Po projektu | | | | | | | 2011-2020 | | Izvještaj implementatora | | | |
| Broj uginulih divljači | | | | | | Ishod | Broj uginulih divljači na teritoriji JLS se utvđuje u skladu sa zakonski priznatom metodologijom Procenat smanjenja se računa na prosjek uginuća 2010.-2015. | | | | | | | 2011-2020 | | Evidencije i izvještaji Lovačkog kluba, Lovočuvarske službe i resorne službe JLS | | | |

# Prilog 3: Plan implementacije strateških projekata i mjera za 3 godine (u еlеkt. оbliku)

U konačnoj verziji strategije ovdje treba uključiti link sa općinske web stranice, sa koje će se moći skinuti plan implementacije za 3 godine (te sa kojega će se moći skidati svi ostali planovi implementacije u narednom implementacionom periodu). Ovaj link može obezbjediti osoba koja održava općinsku web stranicu (napomena za ORT/Damir).

# Prilog 4: Projektne fiše (u еlеkt. оbliku)

U konačnoj verziji strategije ovdje treba uključiti link sa općinske web stranice (ili drugi pogodan link, npr. Dropbox, sa koje će se u narednom periodu moći skidati ažurirane projektne fise. Ovaj link može obezbjediti osoba koja održava općinsku web stranicu (napomena za ORT/Damir).

# Prilog 5: Prоcјеnа finansiranja revidirane razvojne strategije Općine Doboj Istok 2016.-2020

**Osvrt na finansiranje tokom prethodnog perioda implementacije strategije**: **Od ukupno Strategijom[[2]](#footnote-3) planiranih sredstava od 7.603.028 KM,** tokom perioda 2011.-2015. godine **realizirano je 98 % sredstava.**  Struktura planiranih sredstava je predviđala finansiranje od 16% iz budžeta i finansiranje iz eksternih izvora od 84%. Usljed manje realizacije sredstava iz budžeta radi ograničenosti samog budžeta, ali i elementarnih nepogoda, te zbog realizacije projekata u vrijednosti većoj od planirane iz vanjskih sredstava tokom cijelog perioda, **struktura realiziranih sredstava je značajno izmjenjena u odnosu na inicijalni plan, gdje je 92% ostvareno iz vanjskih izvora, a samo 8 % iz Budžeta**. Kada je riječ o strukturi finansiranja po sektorima razvoja sektorskim planovima implementacije je bilo predviđeno da se **za sektor ekonomskog razvoja izdvoji** 11 **%, za društveni sektor** 81 **% a za sektor zašite životne sredine** 8 **%**. **Za ekonomski sektor je izdvojeno** 11 **%,** ali zbog elementarnih nepogoda koje su pogodile lokalnu zajednicu i posljedično kreirale nove prioritetne potrebe, **za sektor društvenog razvoja izdvojeno je** 71 **% a za sektor zaštite životne sredine izdvojeno više sredstava odnosno 18%**.

**Obrazloženje prognoze sredstava za period 2016.-2020. godine:** Prognoza finansiranja razvojne strategije za period 2016. -2020. godine pripremljena je uzimajući u obzir (i) trend izdvojenih sredstava u periodu 2011.-2015. godine; (iii) nacrt budžeta za 2016. godinu (iii) očekivana dopunska sredstva iz ostalih eksternih izvora; (iv) očekivani blagi rast prosječnih izdvajanja od 2 % godišnje; (vi) ograničenja u pogledu akumuliranih obaveza i zaduženosti kao i drugih rizika.

U periodu 2011.-2015. godine, za implementaciju strategije se ukupno izdvojilo **7.480.218 KM** iz budžetskih i eksternih izvora, i to **prosječno 1,5 miliona KM godišnje**. Iz budžeta je izdvojeno ukupno 614.600 KM, godišnje u prosjeku 122.000 KM, iz eksternih izvora 6.865.618 KM, prosječno 1,3 miliona KM. Na osnovu operativnih evidencija, iz budžeta do izrade ove procjene nisu izdvajana sredstva za implementaciju projekata u 2016. godini, a provedene su procedure javnih nabavki za planirane projekte u iznosu od 428.075,00 KM. Ovi podaci ukazuju da je tokom 2015/16. god. došlo do značajnog smanjenja trenda realizacije izdvajanja za finansiranje Strategije u odnosu na prethodne godine.

U pogledu budžeta za 2016. godinu, za implementaciju Strategije je okvirno predviđeno 32.000,00 KM, s tim da će se iznos sredstava uskladiti kada se izradi operativni plan za implementaciju Strategije za 2016.-2018. Što se tiče budžeta za 2016. godinu bitno je napomenuti značajno smanjenje planiranih sredstava iz vlastitih i vanjskih izvora u odnosu na protekli period.

Kada je riječ o finansijskom stanju JLS Doboj Istok, **akumulirane obaveze su** na dan 31.03.2016. godine **u iznosu od 600.130,00 KM.** Za servisiranje kreditnih obaveza u narednih 5 godina nisu potrebna izdvajanja jer Općina nije kreditno zadužena, niti je u narednom periodu planirano kreditno zaduženje. U pogledu ostalih mogućih finansijskih obaveza koje mogu uticati na mogućnosti finansiranja razvojne Strategije najviši rizik se odnosi na projekte saniranja šteta od eventualnih prirodnih nepogoda.

Prognoza je pripremljena putem konsultacija ključnih članova Razvojnog tima i Službe za finansije i poduzetništvo te je usaglašena sa Načelnikom JLS Doboj Istok. Prognoza će biti korištena kao polazna osnova za pripremu sektorskih planova revidirane razvojne strategije JLS.

**Pregled procjene po glavnim izvorima finansiranja za period 2016.-2020. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvori finansiranja lokalne razvojne strategije** | **Okvirna procjena po godinama** | | | | | **UKUPNO**  (u KM) |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Iz budžeta JLS Doboj Istoka (u KM) | 32.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 732.000,00 |
| Iz eksternih izvora (*krediti, entiteti, kantoni, država, javna preduzeća i privatni izvori*) (u KM) | 428.075,00 | 505.000,00 | 520.000,00 | 580.000,00 | 820.000,00 | 2.853.075,00 |
| Iz ekternih izvora (*IPA, donatori i ostalo*) (u KM) |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO (u KM)** | 460.075,00 | 625.000,00 | 700.000,00 | 780.000,00 | 1.020.000,00 | 3.585.075,00 |

**Prijedlog okvirne raspodjele finansiranja po sektorima razvojaza period 2016.-2020. godina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomski sektor** | **Društveni sektor** | **Sektor zaštite životne sredine** | **Ukupno** |
| 845.075,00 KM | 1.080.000,00 KM | 1.732.000,00KM | 3.585.075,00KM |

**Napomene /obrazloženja**

|  |  |
| --- | --- |
| Iz Budžeta JLS Doboj Istok | * Očekuje se povoljnija raspodjela direktnih i indirektnih poreza za JLS |
| Eksterni izvori (*krediti, entiteti, kantoni, država, javna preduzeća i privatni izvori*, sl.) | * Očekuje se finansiranje projekata sa nivoa Kantona koji su ušli u strateške planove TK-a koji se odnose na finansiranje projekta kanalizacije, završnih radova na sportskoj dvorani i finansiranje projekta odvodnje površinskih voda u naselju Luke u Klokotnici. * Očekuje se finansiranje projekata vodosnadbjevanja od strane kantonalnog i federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (izgradnja bunara u Brijesnici Velikoj i Brijesnici Maloj) * Očekuje se finansiranje projekata uređenja lokalnih vodotokova i vodotoka rijeke Spreče od strane Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša kao i od JP Sliv rijeke Save * Očekuju se značajna sredstva od Ministarstva prometa i komunikacija od korištenja GSM licence za asvaltiranje i sanaciju lokalnih puteva |
| Iz ekternih izvora (*IPA, donatori i ostalo*) (u KM) | JLS će nastojati sa NVO sektorom i samostalno pripremati projektne aplikacije za međunarod fondove. |

# Prilog 6: Rezervna lista projekata

Rezervna lista projekata se odnosi na projekte za koje nije bilo moguće planirati (realna  /dostupna) finansijska sredstva u momentu izrade revidirane lokalne razvojne Strategije. Projekti sa rezervne liste doprinose realizaciji strateških razvojnih prioriteta i u slučaju iznalaženja vanrednih finansijskih sredstava mogu biti realizirana u narednom implementacionom periodu putem uključivanja u operativne planove implementacije strategije ili druge programske dokumente JLS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.BR. | Oznaka sektora | Naziv projekta/mjere |
| 1. | ES | Mjera: Podrška osnivanju Poslovnog inkubatora |
| 2. | ES | Pristupanje Garantnom fondu Udruženja za razvoj NERDA |
| 3. | ES | Projekat prekvalifikacije i dokvalifikacije dugoročno nezaposlenih lica |
| 4. | ES | Mjera: Sakupljanje, konzerviranje i prodaja starih predmeta, rukotvorina i predmeta od kućne radinosti |
| 5. | ES | Mjera Podrška osnivanju mini farmi (stočarske i peradarske) |
| 6. | DS | Uređenje postojećih i određivanje lokacija za nova mezarja/groblja |
| 7. | DS | Uređenje izletišta na području općine Doboj Istok |
| 8. | DS | Izrada projektne dokumentacije i izgradnja centralnog spomen obilježja |
| 9. | DS | Jačanje partnerstva nevladinog sektora i jedinice lokalne samouprave |
| 10. | DS | Edukacija uposlenih za izradu projektnih prijedloga i projekata |
| 11. | DS | Izgradnja petogodišnje škole u Lukavica Rijeci |
| 12. | DS | Izgradnja i adaptacija školskog objekta radionice za izvođenje praktične nastave u JU MSŠ Doboj Istok |
| 13. | DS | Unapređenje uslova rada J.U. za predškolski odgoj "Dječija radost" Brijesnica Mala |
| 14. | DS | Unapređenje uslova rada u OŠ Klokotnica |
| 15. | DS | Osnivanje IPTV Doboj Istok |
| 16. | ZO | Zaštita i sprečavanje plavljenja lokaliteta naselja "Stadion" Klokotnica |
| 17. | ZO | Izgradnja nasipa, odbrambenih zidova na postojećim vodotocima |
| 18. | ZO | Deminiranje zemljišta od mina na evidentiranim područjima općine Doboj Istok |
| 19. | ZO | Integrisani sistem praćenja zagađenosti vode, zraka i zemljišta |
| 20. | ZO | Određivanje i izgradnja lokacije stočnog groblja |

Rezervni projekti – Projektne fiše

U konačnoj verziji strategije ovdje treba uključiti link sa općinske web stranice (ili drugi pogodan link, npr. Dropbox, sa koje će se u narednom periodu moći skidati projektne fise rezervnih projekata. Ovaj link može obezbjediti osoba koja održava općinsku web stranicu (napomena za ORT/Damir).

# Prilog 6: Sektorske SWOT tabele

Ekonomski sektor

**Tabela 12.** Revidirana SWOT analiza ekonomskog razvoja Općine Doboj Istok

|  |  |
| --- | --- |
| SNAGE | SLABOSTI |
| * Dobra saobraćajna povezanost sa poduzetničkim sredinama i industrijski razvijenim sredinama i tržištima   privrednim centrima u BiH i regionu   * Kontinuirano povećanje broja poljoprivrednih gazdinstava * Izgrađeni poslovni prostori kao infrastrukturni preduslovi razvoja privrede * Kvalifikovana radna snaga za dominantne privredne grane na području općine * Snažniji privredni subjekti koji ostvaruju kontinuirano povećanje vrijednosti poslovanja (zaposlenosti, prihoda) | * Nepostojanje „aktivnih mehanizama saradnje“ između privrednika, ali i JLS i privrednika (privredna udruženja, privredni savjet i sl.) * Nepostojanje zvanično uspostavljenih poslovnih zona * Neadekvatna rješenja u Prostornom planu za razvoj privrednog sektora te nedostatak regulacionih planova * Zapostavljenost ekonomskog sektora u priroritetizaciji finansiranja razvojnih projekata * Ugroženost poljoprivrednih površina od klizišta i zagađenosti usljed sklonosti poplavama |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| * Potražnja za organskom hranom u oblasti voćarstva i povrtlarstva * Povećan interes vlasti na kantonalnom nivou za podršku registraciji poljoprivrednih obrta * Potencijal za uspostavu privredne saradnje sa dijasporom i provedbu koncepta MOS * Otvoren pristup COSME i drugim EU programima za BiH | * Odnos viših organa vlasti prema lokalnoj zajednici i nedovoljna podrška (u oblasti poljoprivrede, obrta) * Manjak povoljnih finansijskih sredstava za finansiranje pokretanja i razvoja biznisa * Politička i pravna nestabilnost u BiH i okruženju * Nepoticajno poslovno okruženje za razvoj privrede * Programi i politike na višim nivoima vlasti na uvažavaju potrebe male privrede |

Društveni sektor

**Tabela 13.** Revidirana SWOT analiza društvenog razvoja Općine Doboj Istok

|  |  |
| --- | --- |
| SNAGE | SLABOSTI |
| * Obogaćen kulturni i sportski sadržaj na području općine * Izgrađenost i uređenost putne mreže * Institucionalna pokrivenost predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem * Razvijena komunalna infrastruktura (saobraćajnice, vodovod, snabdijevanje el. energijom, PTT) * Prisustvo velikog broja sportskih kolektiva sa aktivnim članovima * Značajan broj aktivnih organizacija civilnog društva (NVO) | * Nedovoljno razvijena svijest građana o kulturi * Nerazvijenost kanala informisanja građana * Nedovoljno razvijeni kapaciteti NVO i lokalnih vlasti za privlačenje finansijskih sredstava za razvojne projekte * Nepostojanje tijela usmjerenog na upravljanje razvojem Općine * Loši materijalni uslovi u obrazovanju * Neuređenost javnih površina i neadekvatna zaštita kulturno-historijskih spomenika * Smanjenje prirodnog priraštaja |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| * Potencijal za uspostavu saradnje sa dijasporom * Blizina i dostupnost visokoškolskih obrazovnih institucija * Postojanje fondova na višim razinama vlasti i međunarodnih fondova * Mogućnost javno-privatnog partnerstva | * Porast broja prijavljenih stanovnika bošnjačke nacionalnosti iz RS u općinu Doboj Istok zbog ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, boračko-invalidsku zaštitu i socijalno osiguranje * Loša i nestabilna preraspodjela sredstava sa viših nivoa * Politička nestabilnost |

Sektor zaštite životne sredine

**Tabela 14.** Revidirana SWOT analiza zaštite životne sredine općine Doboj Istok

|  |  |
| --- | --- |
| SNAGE | SLABOSTI |
| * Postojanje aktivnih NVO koje se bave zaštitom životne sredine * Funkcionalno JKP sa ojačanim kapacitetima koji se bavi odvozom smeća i čišćenje javnih površina, održavanje vodovoda; * Velike rezerve pitke vode; * Prisustvo i brojnost raznih vrsta divljači; * Uspostavljeni sistemi praćenja zagađenosti zraka i vode | * Zagađenost zraka i vodotoka rijeke Spreče * Ugrožen šumski biodiverzitet usljed požara, klimatskih promjena, bespravne sječe šuma i krivolova * Neizgrađenost fekalne kanalizacione mreže * Nepostojanje sistema za praćenje stepena zagađenosti zemljišta * Nekontrolisano odlaganje otpada i postojanje divljih deponija * Sklonost područja poplavama, klizištima i požarima * Izostanak sprovedbe mjera energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije * Lična i imovinska nesigurnost građana |
| PRILIKE | PRIJETNJE |
| * Kandidovanje NVO i lokalnih vlasti na javne pozive iz oblasti ekologije (domaći pozivi i projekti EU) * Dostupni EU fondovi za BiH iz oblasti zaštite okoliša | * Nekontrolisano gazdovanje branom na rijeci Spreči * Minirana područja na granici sa Republikom Srpskom * Učestalo plavljenje rijeke Spreče * Izgradnja termoelektrane u Stanarima * Nekontrolisano korištenje prirodnih resursa |

1. Popis stanovništva u BiH proveden 2013. godine. [↑](#footnote-ref-2)
2. Iz sektorskih planova Strategije plus podaci za „nove“, naknadno dodate projekte kroz planove implementacije. [↑](#footnote-ref-3)